## Лист1
Мониторинг
реализации муниципальной программы
Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов
Отчетный период 11 месяцев 2018 г.
Ответственный исполнитель: Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов
Наименование мероприятия | Статус контрольного события | Исполнитель мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб.
[5 empty] | предусмотрено | кассовое исполнение на отчетную дату
Основное мероприятие 1. Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время, в т.ч. |  |  | 2018-01-01 |  | 46764 | 25883.5 | 36678.4
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района, в т.ч.: |  | комитет по образованию |  |  | 13791.6 | 13012 | 9161.3
- огнезащитная обработка, заправка огнетушителей |  |  |  |  | 0 | 0
- приобретение мебели, мягкого инвентаря |  |  |  |  | 826.4 | 826.4 | 826.4
- дезинсекция, дератизация, вывоз мусора, ЖБО, обслуживание и ремонт технологического оборудования, текущий ремонт; |  |  |  |  | 932.9 | 932.9 | 932.9
- приобретение мебели, оборудования, оргтехники, строительство |  |  |  |  | 964.9 | 964.9 | 964.9
- иные расходы |  |  |  |  | 11067.4 | 10287.8 | 6437.1
1.2. Капитальное вложение в т.ч. строительство, проектные работы |  |  |  |  | 20319.2 | 222.8 | 14868.4
Строительство столовой на 300 мест МБУ ДОЛ «Ласточка» |  | Администрация МО город Ефремов | 2018-01-01 |  | 14868.4 | 0 | 14868.4
Асфальтирование территории МСОЛ "Олимп" |  | Администрация МО город Ефремов | 2018-01-01 |  | 4000 | 0
Прокладка электрических сетей на территории МСОЛ "Олимп" |  | Администрация МО город Ефремов | 2018-01-01 |  | 1168 | 0
Проектно-сметная документация |  | Администрация МО город Ефремов | 2018-01-01 |  | 60 | 0
Организация и проведение палаточного лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | управление по культуре | 2018-01-01 |  | 222.8 | 222.8 | 222.8
Основное мероприятие 2. Организация и проведение оздоровительной кампании детей, в т.ч. |  |  | 2018-01-01 |  | 12653.2 | 12648.7 | 12648.7
- проведение аукционов в открытой форме на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в загородном лагере |  | управление по культуре |  |  | 5558.8 | 5558.8 | 5558.8
- приобретение путевок путем запроса котировок |  | управление по культуре |  |  | 448.5 | 448.5 | 448.5
- приобретение путевок в МБУ ДОЛ «Ласточка» по договорам |  | управление по культуре |  |  | 159.9 | 159.9 | 159.9
приобретение путевок ЗАО "ЕЗСК сервис" по договорам |  | управление по культуре |  |  | 288.3 | 287 | 287
- аккарицидная обработка палаточного лагеря |  | управление по культуре |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2
дератизационная обработка |  | управление по культуре |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4
проведение многодневных походов |  | комитет по образованию |  |  | 540.8 | 540.8 | 540.8
|  | управление по культуре |  |  | 742.9 | 742.9 | 742.9
- организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей |  | комитет по образованию |  |  | 3587 | 3587 | 3587
- возмещение расходов сопровождающим группу детей в южные санатории |  | управление по культуре |  |  | 135.5 | 132.3 | 132.3
- оплата услуг, связанных с доставкой продуктов питания и приготовлением пищи |  | комитет по образованию |  |  | 577.5 | 577.5 | 577.5
- приобретение медикаментов и перевязочных материалов для лагерей с дневным пребыванием детей |  | комитет по образованию |  |  | 16 | 16 | 16
прохождение медицинских осмотров |  | комитет по образованию |  |  | 498 | 498 | 498
|  | управление по культуре |  |  | 79.4 | 79.4 | 79.4
Начальник управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту |  |  |  | О.М. Полякова
исп. О.В. Ананьева