## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
План реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения"
Описание направления реализации | Исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2017 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия
|  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Основное мероприятие 1 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Ефремов" | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Всего по основному мероприятию 1, в т. ч.: | 3508 | 3193.4 | Увеличение смертности в ДТП на 25 % по сравнению с 2014 г.; снижение общего количества ДТП на 33 % по сравнению с 2014 г.
[6 empty] | Местный бюджет: | 3508 | 3193.4
Нанесение дорожной разметки |  | март 2017 г. | октябрь 2017 г. | март 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 1282.3 | 1282.3
Приобретение дорожных знаков |  | март 2017 г. | Сентябрь 2017 г. | март 2017 г. | Сентябрь 2017 г. | Местный бюджет | 505.1 | 505.1
Установка дорожных знаков |  | март 2017 г. | Сентябрь 2017 г. | март 2017 г. | Сентябрь 2017 г. | Местный бюджет | 300 | 297.4
Установка ограждений перильного типа |  | май 2017 г. | ноябрь 2017 г. | май 2017 г. | ноябрь 2017 г. | Местный бюджет | 0 | 0
Оказание услуг по регулированию дорожного движения светофорными объектами |  | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Местный бюджет | 175.5 | 169.7
Электроэнергия (светофоры) |  | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Местный бюджет | 165 | 0
Приобретение материальных запасов (светофоры) |  | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Местный бюджет | 200 | 199
Проект дислокации дорожных знаков |  | май 2017 г. | ноябрь 2017 г. | май 2017 г. | ноябрь 2017 г. | Местный бюджет | 100 | 100
Приобретение краски для обустройства элементов улично-дорожной сети |  | апрель 2017 | май 2017 г. | апрель 2017 | май 2017 г. | Местный бюджет | 535.2 | 535.2
Приобретение искусственной дорожной неровности |  | май 2016 г. | ноябрь 2017 г. | май 2016 г. | ноябрь 2017 г. | Местный бюджет | 244.9 | 104.7
Основное мероприятие 2. «Улучшение состояния улично-дорожной сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования город Ефремов» | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Всего по основ-ному мероприя-тию 2, в т. ч.: | 101258.2 | 95822.1
[6 empty] | Областной бюджет | 22038 | 19425.2
[6 empty] | Местный бюджет | 79220.2 | 76396.9
Содержание дорог общего пользования местного значения |  | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Местный бюджет | 24500 | 24500 | Содержание дорожного полотна на площади 1681, 0 тыс. кв. м.
Ремонт дорог, дворовых территорий МКД, установка бортовых камней на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 44129.1 | 42750.6 | Ремонт 52257 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения, 4776 кв. м. дворовых территорий, 3170 кв. м. тротуара и 2543 п. м. бортовых камней
Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц города Ефремова |  | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 4763.8 | 4521.6 | Ремонт 11060 кв. м. асфальтобетонного покрытия улиц города Ефремова
Ремонт автодороги ул. Майорова |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 2316.3 | 2186.8 | Ремонт 1250 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения, борт. камни - 323 п. м.
Ремонт покрытия территории МПЦ "Октябрьский" |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 2459.2 | 2459.1 | Ремонт 2875 кв. м. покрытия, борт. камни - 422 п. м.
Ремонт дворовой территории МКД № 10 по ул. Короткова |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 274.3 | 274.3 | Ремонт 260 кв. м. дворовых территорий
Ремонт дворовой территории МКД № 29,27/26 по ул. Словацкого восстания, № 24 по ул. Короткова |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 664.5 | 501.3 | Ремонт 524 кв. м. дворовых территорий, борт. камни - 215 п м.
Ремонт автодороги ул. Больничный проезд (от площадки у рынка до въезда в больничный городок, с учетом разворотной площадки) |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 2810.2 | 2810.1 | Ремонт 2842 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения, борт. камни - 145 п. м.
Ремонт автодороги ул. Ленинградская (от ул. Чернышевского до ул. Западная) |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 8997 | 8997 | Ремонт 9165 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автодороги ул. Заречье (от отремонтированного участка до границы города) | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 1432 | 1432 | Ремонт 2000 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автодороги ул. Свердлова (от ул. Тургенева до ул. Гоголя) |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 1851.3 | 1547.2 | Ремонт 1780 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автодороги ул. Свердлова (от ул. Ленина до ул. Комсомольская) |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 3203.2 | 3170.1 | Ремонт 3280 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт дороги в д. Прудки |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 2186.8 | 2186.8 | Ремонт 6000 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт дороги в д. Покровка |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 1457.9 | 1457.9 | Ремонт 4000 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт подъезда к п. Западная Звезда |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 1895.2 | 1895.2 | Ремонт 5200 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт покрытия моста на автодороге "Тормасово-Кочергинка" |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 1525.1 | 1446.8 | Ремонт 1600 кв. м. покрытия
Ремонт тротуара по ул. Короткова (от ул. Ленина до ул. Комсомольская, левая сторона) |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 1049.9 | 1013.1 | Ремонт 920 кв. м. тротуара, борт. камни - 552 п. м.
Ремонт дворовой территории МКД № 17/9, ул. Ломоносова |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 1237.3 | 1207.8 | Ремонт 1225 кв. м. дворовых территорий , борт. камни - 162 п. м.
Ремонт дворовых территорий МКД № 36,38 по ул. Лермонтова |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 1198.2 | 1119.5 | Ремонт 998 кв. м. дворовых территорий, борт. камни - 239 п. м.
Ремонт тротуара по ул. Лермонтова (от ул. Ленина до дома № 36) |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 326.7 | 319.7 | Ремонт 450 кв. м. тротуара
Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома № 19 по ул. Словацкого воостания в г. Ефремов Тульской области |  | май 2017 г. | июнь 2017 г. | май 2017 г. | июнь 2017 г. | Местный бюджет | 187.6 | 187.6 | Ремонт 120 кв. м. тротуара, борт. камни - 68 п. м.
Ремонт автомобильной дороги ул. Садовая (от ул. Октябрьская до ул. Жуковского) в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 1086.3 | 1086.3 | Ремонт 1215 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов № 6,8 по ул. Ленина в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 651.7 | 651.6 | Ремонт 960 кв. м. дворовых территорий
Ремонт дворовой территории и проездов к дворовой территории многоквартирного жилого дома № 13 по ул. Ломоносова в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 510.7 | 432.8 | Ремонт 534 кв. м. дворовых территорий
Ремонт тротуара по ул. Красная площадь (от ул. Свердлова до дома № 1 по ул. Красная площадь) в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 328 | 324.4 | Ремонт 415 кв. м. тротуара, борт. камни - 24 п. м.
Ремонт подъездной дороги к дому № 10 по ул. Свердлова в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 96.4 | 96.4 | Ремонт 100 кв. м. подъездной дороги
Частичное восстановление покрытия тротуара по ул. Комсомольская (от ул. Красноармейская до дома № 120 по ул. Комсомольская) в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 137.5 | 53.1 | Ремонт 45 кв. м. тротуара
Ремонт тротуара по ул. Словацкого восстания (вдоль дома № 3 по ул. Словацкого восстания) в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 86.8 | 86.8 | Ремонт 120 кв. м. тротуара
Ремонт тротуара по ул. Комсомольская (от дома № 66 до дома № 75, правая сторона) в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 489.4 | 489.4 | Ремонт 554 кв. м. тротуара, борт. камни - 295 п. м.
Ремонт тротуара по ул. Комсомольская (от ул. Короткова до ул. Горького) левая сторона в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 507.2 | 507.2 | Ремонт 546 кв. м. тротуара, борт. камни - 98 п. м.
Ремонт дворовых территорий МКД жилых домов № 4, 6 по ул. Пушкина в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г. | октябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г. | Местный бюджет | 288.7 | 288.7 | Ремонт 275 кв. м. дворовых территорий
Ремонт дворовой территории по ул. Дружбы, д. 24 в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Местный бюджет | 109.9 | 0
Ремонт дорог в рамках проекта "Народный бюджет-2016" | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Всего, в. т. ч. : | 2222.7 | 1748.1 | Ремонт 43120 кв. м. автомобильных дорог в г. Ефремове и сельских населённых пунктах
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 2222.7 | 1748.1
Ремонт автомобильной дороги в д. Щербачевка Ефремовского района Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 151.6 | 0 | Ремонт 2100 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 151.6 | 0
Ремонт автомобильной дороги ул. Набережная в п. Красивый Ефремовского района Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 78.9 | 0 | Ремонт 3500 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 78.9 | 0
Ремонт автомобильной дороги "Стрельцы - Пушкари" в Ефремовском районе Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 214.4 | 214.4 | Ремонт 4500 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 214.4 | 214.4
Ремонт автомобильной дороги в п. Восточный (от автобусной остановки до храма) в Ефремовском районе Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 244 | 0 | Ремонт 4360 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 244 | 0
Ремонт автомобильной дороги в д. Заречье Ефремовского района Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 454.3 | 454.3 | Ремонт 8950 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 454.3 | 454.3
Ремонт автомобильной дороги "Быстри-Лубянка" в Ефремовском районе Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 399 | 399 | Ремонт 9000 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 399 | 399
Ремонт автомобильной дороги ул. Колхозная в с. Овсянниково Ефремовского района Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 275.2 | 275.2 | Ремонт 3885 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 275.2 | 275.2
Ремонт автомобильных дорог ул. Менделеева, ул. Мясищева, проезд Мясищева, ул. Солнечная, ул. Паученко в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 251.8 | 251.8 | Ремонт 4750 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 251.8 | 251.8
Ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная в д. Малая Хмелевая Ефремовского района Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 125.9 | 125.9 | Ремонт 1575 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 125.9 | 125.8
Ремонт подъездной дороги к территории Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 9 компенсирующего вида" в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 27.6 | 27.6 | Ремонт 500 кв. м. подъездной дороги в д/с № 9
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 27.6 | 27.6
Ремонт дорог в рамках проекта "Народный бюджет-2017" | [5 empty] | Всего, в. т. ч. : | 30188.9 | 26609.6 | Ремонт 58783 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения, 1160 кв. м. тротуара
[6 empty] | Областной бюджет | 22038 | 19425.2
[6 empty] | Местный бюджет | 8150.9 | 7184.4
Ремонт автомобильной дороги и устройство пешеходных дорожек в д. Лубянка Ефремовского района Тульской области |  | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | Всего, в. т. ч. : | 1984.6 | 1984.6 | Ремонт 5465 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1448.8 | 1448.8
[6 empty] | Местный бюджет | 535.8 | 535.8
Ремонт автомобильной дороги "Рязань-Ряжск-Ал.Невский-Данков-Ефремов"-Лаврово-Дубики" на участке Лаврово-Дубики в Ефремовском районе Тульской области |  | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | Всего, в. т. ч. : | 2986.4 | 2986.4 | Ремонт 9160 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 2180.1 | 2180.1
[6 empty] | Местный бюджет | 806.3 | 806.3
Ремонт автомобильных дорог "Орел-Ефремов"-Большая Корчажка и внутри населенного пункта д. Большая Корчажка (от дома № 1 до дома № 46) в Ефремовском районе Тульской области |  | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | Всего, в. т. ч. : | 3000 | 3000 | Ремонт 11612 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 2190 | 2190
[6 empty] | Местный бюджет | 810 | 810
Ремонт автомобильной дороги в п. Кременный (с подъездом к ж/д переезду) в Ефремовском районе Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | Всего, в. т. ч. : | 2229.8 | 2229.7 | Ремонт 2880 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1627.7 | 1627.7
[6 empty] | Местный бюджет | 602.1 | 602
Ремонт автомобильной дороги в п. Калининский (от дома № 1 до дома № 28) в Ефремовском районе Тульской области |  | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | Всего, в. т. ч. : | 1983.4 | 1983.4 | Ремонт 5428 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1447.9 | 1447.9
[6 empty] | Местный бюджет | 535.5 | 535.5
Ремонт автомобильных дорог в д. Богово ул. Центральная (от дома № 1 до дома № 79), ул. Садовая (от дома № 1 до дома № 14) Ефремовского района Тульской области |  | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | Всего, в. т. ч. : | 3999.8 | 3999.8 | Ремонт 5257 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 2919.9 | 2919.9
[6 empty] | Местный бюджет | 1079.9 | 1079.9
Ремонт автомобильной дороги в д. Каланчиновка (от дома № 63 до дома № 100) Ефремовского района Тульской области |  | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | Всего, в. т. ч. : | 1573.4 | 1573.4 | Ремонт 4300 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1148.6 | 1148.6
[6 empty] | Местный бюджет | 424.8 | 424.8
Ремонт тротуара по ул. Воронежское шоссе от ул. Красная площадь до городского рынка (с учетом укрепления тела насыпи и ремонта ливневой канализации в месте перехода через овраг) в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2017 г. | декабрь 2017 г. | октябрь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Всего, в. т. ч. : | 2932.4 | 0 | Ремонт 1160 кв. м. тротуара
[6 empty] | Областной бюджет | 2140.6 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 791.8 | 0
Ремонт автомобильных дорог ул. Центральная, ул. Совхозная, ул. Мира, ул. Новая в п. Мирный Ефремовского района Тульской области |  | сентябрь 2017 г. | октябрь 2017 г. | сентябрь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Всего, в. т. ч. : | 3999.5 | 3352.6 | Ремонт 4812 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 2919.6 | 2447.4
[6 empty] | Местный бюджет | 1079.9 | 905.2
Ремонт автомобильной дороги ул. Новика (от ул. Свердлова до дома № 1а) в г. Ефремов Тульской области |  | сентябрь 2017 г. | октябрь 2017 г. | сентябрь 2017 г. | октябрь 2017 г. | Всего, в. т. ч. : | 3999.7 | 3999.7 | Ремонт 5393 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 2919.8 | 2919.8
[6 empty] | Местный бюджет | 1079.9 | 1079.9
Ремонт автомобильной дороги в п. Успенский от дома № 1 до дома № 34 Ефремовского района Тульской области |  | октябрь 2017 г. | декабрь 2017 г. | октябрь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Всего, в. т. ч. : | 1499.9 | 1500 | Ремонт 4476 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1095 | 1095
[6 empty] | Местный бюджет | 404.9 | 405
Проверка сметной документации |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Местный бюджет | 217.5 | 213.8 | Проверка сметной документации
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 104766.2 | 99015.5
[6 empty] | Областной бюджет | 22038 | 19425.2
[6 empty] | Местный бюджет | 82728.2 | 79590.3