## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
План реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов"
Описание направления реализации | Исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2019 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия
|  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Основное мероприятие 1. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 1, в. т. ч.: | 26987.3 | 26785.7 | Количество благоустроенных дворовых территорий - 19 ед., доля благоустроенных территорий от общего количества дворовых территорий - 46 %, площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий - 16,1 тыс. кв. м.; охват населения благоустроенными дворовыми территориями - 48 %; доля органов местного самоуправления, в состав которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в ГИС ЖКХ - 100 %; количество проведённых общественных мероприятий по благоустройству городской среды - 3 ед.
[6 empty] | Федеральный бюджет | 13275.4 | 13275.4
[6 empty] | Областной бюджет | 7320.4 | 7320.1
[6 empty] | Местный бюджет | 6391.5 | 6190.2
Мероприятие 1 "Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включая ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям мноквартирных домов" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 10847.6 | 10646
[6 empty] | Областной бюджет | 6767.2 | 6766.9
[6 empty] | Местный бюджет | 4080.4 | 3879.1
Ремонт дворовой территории и проездов к дворовой территории многоквартирного жилого дома № 18 по ул. Словацкого восстания в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Местный бюджет | 698.8 | 611.9
Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома № 33 по ул. Горького г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Местный бюджет | 1427.5 | 1315.4
Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Строителей в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Местный бюджет | 746.2 | 744
Благоустройство дворовых территорий и подъезов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов № 1 по ул. Газовая, № 113 по ул. Тульское шоссе, № 45 по ул. Маяковского в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 5262.4 | 5262.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО город Ефремов, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - 9 %, реализация муниципальным образованием город Ефремов мероприятий по цифровизации городского хозяйства - 100 %
[6 empty] | Областной бюджет | 4508.7 | 4508.4
[6 empty] | Местный бюджет | 753.7 | 753.7
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 17,19 по ул. Дружбы в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 2636 | 2636
[6 empty] | Областной бюджет | 2258.5 | 2258.5
[6 empty] | Местный бюджет | 377.5 | 377.5
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Словацкого восстания г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2019 | ноябрь 2019 | октябрь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Прооверка проектно-сметной документации |  | март 2019 | март 2019 | март 2019 | март 2019 | Местный бюджет | 76.7 | 76.6
Мероприятие 2. "Участие в региональном проекте "Формирование современной комфортной городской среды" | [5 empty] | Областной бюджет | 16139.7 | 16139.7
[6 empty] | Федеральный бюджет | 13275.4 | 13275.4
[6 empty] | Областной бюджет | 553.2 | 553.2
[6 empty] | Местный бюджет | 2311.1 | 2311.1
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 24 по ул. Словацкого восстания в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 690.1 | 690.1
[6 empty] | Федеральный бюджет | 567.6 | 567.6
[6 empty] | Областной бюджет | 23.7 | 23.7
[6 empty] | Местный бюджет | 98.8 | 98.8
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Химиков г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 1548.2 | 1548.2
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1273.4 | 1273.4
[6 empty] | Областной бюджет | 53.1 | 53.1
[6 empty] | Местный бюджет | 221.7 | 221.7
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Химиков г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 1654.4 | 1654.4
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1360.8 | 1360.8
[6 empty] | Областной бюджет | 56.7 | 56.7
[6 empty] | Местный бюджет | 236.9 | 236.9
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Дружбы в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 1413.5 | 1413.5
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1162.7 | 1162.7
[6 empty] | Областной бюджет | 48.4 | 48.4
[6 empty] | Местный бюджет | 202.4 | 202.4
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 63,65 по ул. Свердлова г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 619.6 | 619.6
[6 empty] | Федеральный бюджет | 509.7 | 509.7
[6 empty] | Областной бюджет | 21.2 | 21.2
[6 empty] | Местный бюджет | 88.7 | 88.7
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 37А по ул. Строителей в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 1599.1 | 1599.1
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1315.3 | 1315.3
[6 empty] | Областной бюджет | 54.8 | 54.8
[6 empty] | Местный бюджет | 229 | 229
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Лесная в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 512.9 | 512.9
[6 empty] | Федеральный бюджет | 421.9 | 421.9
[6 empty] | Областной бюджет | 17.6 | 17.6
[6 empty] | Местный бюджет | 73.4 | 73.4
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Мира в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 1303.2 | 1303.2
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1071.9 | 1071.9
[6 empty] | Областной бюджет | 44.7 | 44.7
[6 empty] | Местный бюджет | 186.6 | 186.6
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 118,120 по ул. Ленинградская в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 992.7 | 992.7
[6 empty] | Федеральный бюджет | 816.5 | 816.5
[6 empty] | Областной бюджет | 34 | 34
[6 empty] | Местный бюджет | 142.2 | 142.2
Благоустройство дворовой территорий многоквартирного жилого дома № 79 по ул. Комсомольская в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 1091.5 | 1091.5
[6 empty] | Федеральный бюджет | 897.8 | 897.8
[6 empty] | Областной бюджет | 37.4 | 37.4
[6 empty] | Местный бюджет | 156.3 | 156.3
Благоустройство дворовой территорий многоквартирного жилого дома № 41 по ул. Строителей в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 1354.1 | 1354.1
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1113.8 | 1113.8
[6 empty] | Областной бюджет | 46.4 | 46.4
[6 empty] | Местный бюджет | 193.9 | 193.9
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Дружбы в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 826.2 | 826.2
[6 empty] | Федеральный бюджет | 679.6 | 679.6
[6 empty] | Областной бюджет | 28.3 | 28.3
[6 empty] | Местный бюджет | 118.3 | 118.3
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 19 по ул. Газовая г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 658.6 | 658.6
[6 empty] | Федеральный бюджет | 541.7 | 541.7
[6 empty] | Областной бюджет | 22.6 | 22.6
[6 empty] | Местный бюджет | 94.3 | 94.3
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Газовая г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 715.7 | 715.7
[6 empty] | Федеральный бюджет | 588.7 | 588.7
[6 empty] | Областной бюджет | 24.5 | 24.5
[6 empty] | Местный бюджет | 102.5 | 102.5
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Словацкого восстания г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | октябрь 2019 | ноябрь 2019 | октябрь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 1159.9 | 1159.9 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 1 ед.; площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий - 1,3 тыс. кв. м.; доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий - 52,2 %; доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций - 100 %, доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участие граждан, заинтересованных организаций - 100 %, доля реализованных дизайн-проектов, утверждённых по итогам общественных обсуждений - 100 %; количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России - 1 ед., количество МО Тульской области, осуществивших проверкми соблюдения правил благоустройства территорий - 1 ед.
[6 empty] | Федеральный бюджет | 954 | 954
[6 empty] | Областной бюджет | 39.8 | 39.8
[6 empty] | Местный бюджет | 166.1 | 166.1
Основное мероприятие 2. "Благоустройство территорий общего пользования населения" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 5350.3 | 5333.7
[6 empty] | Федеральный бюджет | 4230.4 | 4214.5
[6 empty] | Областной бюджет | 176.3 | 175.6
[6 empty] | Местный бюджет | 943.6 | 943.6
Благоустройство территории сквера "Солнечный", расположенного по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Ленина, в районе дома № 8 | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2019 | ноябрь 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 5140.4 | 5123.8
[6 empty] | Федеральный бюджет | 4230.4 | 4214.5
[6 empty] | Областной бюджет | 176.3 | 175.6
[6 empty] | Местный бюджет | 733.7 | 733.7
Прооверка проектно-сметной документации |  | май 2019 | май 2019 | май 2019 | май 2019 | Местный бюджет | 209.9 | 209.9
Основное мероприятие 3. "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 0 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 32337.6 | 32119.4
[6 empty] | Федеральный бюджет | 17505.8 | 17489.9
[6 empty] | Областной бюджет | 7496.7 | 7495.7
[6 empty] | Местный бюджет | 7335.1 | 7133.8