## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Ефремов за счёт всех источников финансирования за 2017 год
"Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов"
Наименование мероприятия | ГРБС | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Плановые расходы | Фактичес-кие расходы | Отношение фактических расходов к плановым расходам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов" |  | Всего по программе, администрация МО город Ефремов, в. т. ч. | 92174.8 | 81927.9 | 88.8832
|  | Федеральный бюджет | 8763 | 8502.9 | 97.0318
|  | Областной бюджет | 38240.7 | 31870.1 | 83.3408
|  | Бюджет округа | 45171.1 | 41554.9 | 91.9944
Подпрограмма 1 "Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ" |  | Всего по подпрограмме 1, администрация МО город Ефремов, в т.ч.: | 34203.7 | 26096 | 76.2958
|  | Областной бюджет | 24011.1 | 18048.4 | 75.1669
|  | Бюджет округа | 10192.6 | 8047.6 | 78.9553
Мероприятие 1. "Улучшение состояния жилищного хозяйства" | Админстрация муниципального образования город Ефремов | Всего по мероприятию 1., в. т. ч.: | 17581.7 | 11402.6 | 64.8549
|  | Областной бюджет | 11621.2 | 7563.2 | 65.0811
|  | Бюджет округа | 5960.5 | 3839.4 | 64.4141
Мероприятие 2. "Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами" |  | Всего по мероприятию 2., в. т. ч.: | 16622 | 14693.4 | 88.3973
|  | Областной бюджет | 12389.9 | 10485.2 | 84.627
|  | Бюджет округа | 4232.1 | 4208.2 | 99.4353
Подрограмма 2 "Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов" |  | Всего по подпрограмме 2, администрация МО город Ефремов, в т.ч.: | 35736.9 | 34256 | 95.8561
|  | Областной бюджет | 7059.9 | 6864.7 | 97.2351
|  | Бюджет округа | 28677 | 27391.3 | 95.5166
Мероприятие 1. "Поддержание санитарного и эстетического состояния территории" | Админстрация муниципального образования город Ефремов | Всего по мероприятию 1, в т. ч. | 24559.5 | 23313.4 | 94.9262
|  | Областной бюджет | 706.6 | 646.5 | 91.4945
|  | Бюджет округа | 23852.9 | 22666.9 | 95.0279
Мероприятие 2. "Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства" |  | Всего по мероприятию 2, в т. ч. | 11177.4 | 10942.6 | 97.8993
|  | Областной бюджет | 6353.3 | 6218.2 | 97.8735
|  | Бюджет округа | 4824.1 | 4724.4 | 97.9333
Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов" |  | Всего по подпрограмме, администрация МО город Ефремов, в. т. ч. | 22234.2 | 21575.9 | 97.0392
|  | Федеральный бюджет | 8763 | 8502.9 | 97.0318
|  | Областной бюджет | 7169.7 | 6957 | 97.0333
|  | Бюджет округа | 6301.5 | 6116 | 97.0563
Мероприятие 1. "Формирование современной городской среды" | Админстрация муниципального образования город Ефремов | Всего по мероприятию 1, в т. ч. | 10799.5 | 10484.7 | 97.0851
|  | Федеральный бюджет | 4265.9 | 4141.5 | 97.0839
|  | Областной бюджет | 3490.3 | 3388.6 | 97.0862
|  | Бюджет округа | 3043.3 | 2954.6 | 97.0854
Мероприятие 2. "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" |  | Всего по мероприятию 2, в т. ч. | 11434.7 | 11091.2 | 96.996
|  | Федеральный бюджет | 4497.1 | 4361.4 | 96.9825
|  | Областной бюджет | 3679.4 | 3568.4 | 96.9832
|  | Бюджет округа | 3258.2 | 3161.4 | 97.029