## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов"
Вид программы, наименование мероприятия | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного года (при наличии)
|  | год, предшествующий отчётному | 2017 год, план | 2017 год, факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подпрограмма 1 "Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ"
Мероприятие 1.1. | ед. | 14 | 2 | 2 | Ремонт кровли 1 МКД перешёл с 2016 года, на 1 МКД ремонт кровли не произведён
Капитальный ремонт кровель МКД
Мероприятие 1.2. | ед. | 2 | 0 | 0
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций МКД
Мероприятие 1.3. | ед. | 0 | 1 | 1
Замена лифтового оборудования
Мероприятие 1.4. | п. м. | 11409 | 0 | 0
Замена водопроводных сетей в рамках проекта "Народный бюджет-2015", "Народный бюджет-2016"
Мероприятие 1.5. | п. м. | 192 | 1390 | 1390
Замена тепловых сетей
Подрограмма 2. "Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов"
Мероприятие 2.1. | км | 153 | 153 | 153
Протяжённость освещённых частей улично-дорожной сети округа
Мероприятие 2.2. | шт. | 106 | 58 | 58
Установка уличного освещения в рамках проекта "Народный бюджет-2016"
Мероприятие 2.3.
Санитарная уборка и мероприятия по озеленнению городского округа | тыс. кв. м. | 294 | 294 | 294
Мероприятие 2.4. | шт. | 154 | 0 | 0
Приобретение контейнеров для мусора
Мероприятие 2.5. | тыс. куб. м. | 37.3 | 40 | 39.4
Содержание "Вечного огня"
Мероприятие 2.6. | кв. м. | 1200 | 1000 | 1000
Благоустройство городского пляжа
Мероприятие 2.7. | ед. | 1 | 0 | 0
Установка понтона на городском пляже в рамках проекта «Народный бюджет-2016»
Мероприятие 2.8. | Га | 40 | 40 | 40
Благоустройство территории городского кладбища
Мероприятие 2.9. | тыс. кв. м. | 19.4 | 0 | 0
Асфальтирование и отсыпка щебнем территории городского кладбища в рамках проекта «Народный бюджет-2016»
Мероприятие 2.10. | ед. | 3 | 0 | 0
Установка стел
Мероприятие 2.11. | ед. | 1 | 0 | 0
Разработка ПДС для устройства ротонды
Мероприятие 2.12. | Тыс. кв. м. | 0 | 2.7 | 2.7
Благоустройство парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области
Мероприятие 2.13. | Ед. | 0 | 1 | 1
Устройство танцевальной площадки на территории парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области
Мероприятие 2.14. | Ед. | 0 | 1 | 1
Устройство сцены на территории парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области
Мероприятие 2.15. | Ед. | 0 | 1 | 1
Благоустройство сквера на ул. Лермонтова в г. Ефремов Тульской области
Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»
Мероприятие 1. «Формирование современной городской среды»
Мероприятие 3.1. | % | 0 | 0.5 | 0.5
Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий
Мероприятие 3.2. | Тыс. кв. м. | 0 | 2.3 | 2.3
Ремонт (замена) асфальтового покрытия территорий общего пользования
Мероприятие 3.3. | % | 0 | 4 | 4
Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
Мероприятие 3.4. | % | 0 | 1.57 | 1.57
Увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов
Мероприятие 3.5. | Ед. | 0 | 5 | 5
Увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями
Мероприятие 3.6. | Ед. | 0 | 5 | 5
Благоустройство дворовых территорий
Мероприятие 3.7. | Тыс. кв. м. | 0 | 4.5 | 4.5
Ремонт (замена) асфальтового покрытия дворовых территорий
Мероприятие 3.8. | Ед. | 0 | 12 | 12
Установка светильников уличного освещения
Мероприятие 2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»
Мероприятие 3.9. | % | 0 | 10 | 10
Увеличение доли благоустроенных территорий мест массового отдыха населения
Мероприятие 3.10. | Тыс. кв. м. | 0 | 9 | 9
Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)