## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов" за 2017 год
Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2017 год |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия
|  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | План | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ " | [5 empty] | Всего по подпрограмме 1, в т. ч.: | 34203.7 | 26096
[6 empty] | Областной бюджет | 24011.1 | 18048.4
[6 empty] | Местный бюджет | 10192.6 | 8047.6
Мероприятие 1. "Улучшение состояния жилищного хозяйства" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 1, в т. ч.: | 17581.7 | 11402.6
[6 empty] | Областной бюджет | 11621.2 | 7563.2
[6 empty] | Местный бюджет | 5960.5 | 3839.4
Капитальный ремонт кровель МКД в рамках проекта "Народный бюджет-2016" | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в т.ч.: | 11264.4 | 11233.3 | Оплата по капитальному ремонту кровли 7 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 7584.4 | 7563.2
[6 empty] | Местный бюджет | 3680 | 3670.1
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу д. Заречье, д. 12 в Ефремовском районе Тульской области | [5 empty] | Всего, в т.ч.: | 4090 | 4090 | Оплата капитального ремонта кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 2781.2 | 2781.2
[6 empty] | Местный бюджет | 1308.8 | 1308.8
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу д. Круглики , д. 127 в Ефремовском районе Тульской области | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 1244.5 | 1230 | Оплата капитального ремонта кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 846.3 | 836.4
[6 empty] | Местный бюджет | 398.2 | 393.6
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу д. Круглики , д. 123 в Ефремовском районе Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 612.5 | 612.5 | Оплата капитального ремонта кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 416.5 | 416.5
[6 empty] | Местный бюджет | 196 | 196
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу д. Круглики , д. 126 в Ефремовском районе Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | март 2017 | апрель 2017 | Всего, в. т. ч.: | 620.9 | 615.3 | Капитальный ремонт кровли 1 МКД и оплата
[6 empty] | Областной бюджет | 422.2 | 418.4
[6 empty] | Местный бюджет | 198.7 | 196.9
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Словацкого восстания, д. 3 в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 1704.1 | 1704.1 | Оплата капитального ремонта кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 1124.7 | 1124.7
[6 empty] | Местный бюджет | 579.4 | 579.4
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Комсомольская, д. 132 в г. Ефремов Тульской области | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 2066.7 | 2066.7 | Оплата капитального ремонта кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 1364 | 1364
[6 empty] | Местный бюджет | 702.7 | 702.7
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу пос. Красина, д. 28 в Ефремовском районе Тульской области | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 925.7 | 914.7 | Оплата капитального ремонта кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 629.5 | 622
[6 empty] | Местный бюджет | 296.2 | 292.7
Капитальный ремонт кровель МКД в рамках проекта "Народный бюджет-2015" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 171.6 | 169.3 | Оплата капитального ремонта кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 171.6 | 169.3
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Дружбы, д 4 в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 171.6 | 169.3 | Оплата капитального ремонта кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 171.6 | 169.3
Капитальный ремонт кровель МКД в рамках проекта "Народный бюджет-2017" | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2017 г. | ноябрь 2017 г. | июнь 2017 г. | ноябрь 2017 г. | Всего, в. т. ч.: | 4041.9 | 0 | Капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 2711.4 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 1330.5 | 0
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Тульское шоссе, д 18 в г. Ефремов Тульской области | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 1905.1 | 0 | Капитальный ремонт кровли 1 МКД не был произведён
[6 empty] | Областной бюджет | 1277 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 628.1 | 0
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Чернышевского, д 17 в г. Ефремов Тульской области | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 2136.8 | 0 | Капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 1434.4 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 702.4 | 0
Замена пассажирского лифта в 3-ем подъезде многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Интернациональная в г. Ефремов Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2017" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 2103.8 | 0 | Замена 1 единицы лифтового оборудования в МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 1325.4 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 778.4 | 0
Мероприятие 2. "Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами" | [5 empty] | Всего по меропиятию 2, в. т. ч.: | 16622 | 14693.4 | Замена 1390 п. м. тепловых сетей
[6 empty] | Областной бюджет | 12389.9 | 10485.2
[6 empty] | Местный бюджет | 4232.1 | 4208.2
Ремонт магистральной тепловой сети ул. Октябрьская от перекрестка ул. Ленинградская до врезки квартальной тепловой сети на ул. Менделеева | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июль 2016 | декабрь 2017 | июль 2016 | декабрь 2017 | Всего, в. т. ч.: | 14759.2 | 14693.4 | Замена 1390 п. м. тепловых сетей
[6 empty] | Областной бюджет | 10527.1 | 10485.2
[6 empty] | Местный бюджет | 4232.1 | 4208.2
Замена водопроводных сетей в с. Дубики Ефремовского района в рамках проекта "Народный бюджет-2017" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 1862.8 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 1862.8 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Подрограмма 2 "Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов" | [5 empty] | Всего по подпрограмме 2, в т. ч. : | 35736.9 | 34256
[6 empty] | Областной бюджет | 7059.9 | 6864.7
[6 empty] | Местный бюджет | 28677 | 27391.3
Мероприятие 1. "Поддержание санитарного и эстетического состояния территории" | [5 empty] | Всего по мероприятию 1,, в т. ч. | 24559.5 | 23313.4
[6 empty] | Областной бюджет | 706.6 | 646.5
[6 empty] | Местный бюджет | 23852.9 | 22666.9
Расходы по освещению улично-дорожной сети городского округа | [5 empty] | Всего, в т. ч. : | 14803.7 | 14298.2 | Освещение 153 км. улично-дорожной сети
[6 empty] | Местный бюджет | 14803.7 | 14298.2
Приобретение электрооборудования для уличного освещения | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2017 | декабрь 2017 | январь 2017 | декабрь 2017 | Местный бюджет | 1695 | 1695
Расходы по освещению улично-дорожной сети города Ефремова (оплата электроэнергии) | [5 empty] | Местный бюджет | 10960.7 | 10572.6
Аренда электрических опор | [5 empty] | Местный бюджет | 1768 | 1682.6
Обслуживание электрооборудования уличного освещения | [5 empty] | Местный бюджет | 380 | 348
Установка уличного освещения в рамках проекта "Народный бюджет-2017" |  | июнь 2017 г. | август 2017 г. | июнь 2017 г. | август 2017 г. | Всего, в т. ч. | 1138.6 | 1038.5 | Установка 58 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 706.6 | 646.5
[6 empty] | Местный бюджет | 432 | 392
Установка уличного освещения в с. Павлов Хутор Ефремовского района Тульской области | [5 empty] | Всего, в т. ч. | 180.1 | 180.1 | Установка 18 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 131.5 | 131.5
[6 empty] | Местный бюджет | 48.6 | 48.6
Установка уличного освещения в д. Стрельцы Ефремовского района Тульской области | [5 empty] | Всего, в т. ч. | 958.5 | 858.4 | Установка 40 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 575.1 | 515
[6 empty] | Местный бюджет | 383.4 | 343.4
Мероприятия по благоустройству городского округа | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 8617.2 | 7976.7 | Санитарная уборка и озеленение территории города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Местный бюджет | 8617.2 | 7976.7
Санитарная уборка городского округа | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2017 | декабрь 2017 г. | январь 2017 | декабрь 2017 г. | Всего, в. т. ч.: | 7876.2 | 7327.9 | Санитарная уборка территории города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Местный бюджет | 7876.2 | 7327.9
Мероприятия по озеленению городского округа |  | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | май 2017 г. | октябрь 2017 г. | Всего, в. т. ч.: | 741 | 648.8 | Озеленение города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Местный бюджет | 741 | 648.8
Мероприятие 2. "Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 2, в. т. ч.: | 11177.4 | 10942.6
[6 empty] | Областной бюджет | 6353.3 | 6218.2
[6 empty] | Местный бюджет | 4824.1 | 4724.4
Содержание Вечного огня | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2017 | декабрь 2017 | январь 2017 | декабрь 2017 | Всего, в. т. ч.: | 227.4 | 217.1 | Оплата за газ по Вечному огню - 39,4 тыс. куб. м. и его техническое обслуживание
Оплата за газ | [5 empty] | Местный бюджет | 223.8 | 213.5
Техническое обслуживание "Вечного огня" | [5 empty] | Местный бюджет | 3.6 | 3.6
Благоустройство городского пляжа |  | май 2017 г. | июль 2017 | май 2017 г. | июль 2017 | Всего, в. т. ч.: | 350 | 350 | Благоустройство городского пляжа
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 350 | 350
Благоустройство городского пляжа | [5 empty] | Местный бюджет | 350 | 350 | Благоустройство 1000 кв. м. городского пляжа
Благоустройство городского кладбища |  | январь 2017 | декабрь 2017 г. | январь 2017 | декабрь 2017 г. | Всего, в. т. ч.: | 1284.9 | 1264.2 | Благоустройство 40 га территории городского кладбища
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 1284.9 | 1264.2
Благоустройство территории городского кладбища | [5 empty] | Местный бюджет | 870.9 | 850.2
Асфальтирование и отсыпка щебнем территории городского кладбища в рамках проекта "Народный бюджет-2016" | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2016 г. | май 2016 г. | май 2016 г. | май 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 414 | 414
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 414 | 414
Разработка ПСД для благоустройства сквера по ул. Лермонтова в г. Ефремове |  | май 2016 г. |  |  | июнь 2016 г. | Местный бюджет | 14.9 | 12 | Оплата ПСД для благоустройства сквера
Благоустройство парков в городе Ефремове Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2017" |  | июль 2017 г. | август 2017 г. | июль 2017 г. | август 2017 г. | Всего, в. т. ч.: | 9300.2 | 9099.3
[6 empty] | Областной бюджет | 6353.3 | 6218.2
[6 empty] | Местный бюджет | 2946.9 | 2881.1
Благоустройство парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области (асфальтирование) | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 2854 | 2854 | Асфальтирование 2,7 тыс. кв .м. территории парка им. Бунина
[6 empty] | Областной бюджет | 2083.4 | 2083.4
[6 empty] | Местный бюджет | 770.6 | 770.6
Устройство танцевальной площадки на территории парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 1061.6 | 962.6 | Устройство 1 ед. танцевальной площадки на территории парка им. Бунина
[6 empty] | Областной бюджет | 775 | 702.7
[6 empty] | Местный бюджет | 286.6 | 259.9
Устройство сцены на территории парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 2031.7 | 2018.9 | Устройство 1 ед. сцены на территории парка им. Бунина
[6 empty] | Областной бюджет | 1483.1 | 1473.8
[6 empty] | Местный бюджет | 548.6 | 545.1
Благоустройство сквера на ул. Лермонтова в г. Ефремов Тульской области | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 3352.9 | 2363.8 | Благоустройство 1 ед. сквера на ул. Лермонтова
[6 empty] | Областной бюджет | 2011.8 | 1958.3
[6 empty] | Местный бюджет | 1341.1 | 1305.5
Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов" | [5 empty] | Всего по подпро-грамме 3, в. т. ч.: | 22234.2 | 21575.9
[6 empty] | Федеральный бюджет | 8763 | 8502.9
[6 empty] | Областной бюджет | 7169.7 | 6957
[6 empty] | Местный бюджет | 6301.5 | 6116
Мероприятие 1. "Формирование современной городской среды" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 1, в. т. ч.: | 10799.5 | 10484.7 | Увеличение доли благоустроенных территорий на 0,5 % от общего количества таких территорий, ремонт (замена) 2,3 тыс.кв.м. асфальтового покрытия территорий общего пользования; увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 4%; увеличение доли МКД с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов на 1,57%; увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями на 5 ед.; благоустройство 5 ед. дворовых территорий; ремонт (замена) 4,5 тыс.кв.м. асфальтового покрытия дворовых территорий; установка 12 ед. уличных осветительных приборов
[6 empty] | Федеральный бюджет | 4265.9 | 4141.5
[6 empty] | Областной бюджет | 3490.3 | 3388.6
[6 empty] | Местный бюджет | 3043.3 | 2954.6
Благоустройство придомовых территорий и подъездов к придомовым территориям многоквартирных жилых домов № 3, 5, 7 по ул. Ломоносова в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июль 2017 | декабрь 2017 | июль 2017 | декабрь 2017 | Всего, в. т. ч.: | 6728.8 | 6443
[6 empty] | Федеральный бюджет | 2657.9 | 2545.1
[6 empty] | Областной бюджет | 2174.7 | 2082.3
[6 empty] | Местный бюджет | 1896.2 | 1815.6
Благоустройство придомовых территорий и подъездов к придомовым территориям многоквартирных жилых домов № 1 по ул. Ломоносова и № 22 по ул. Комсомольская в г. Ефремов Тульской области | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 1680.2 | 1680.2
[6 empty] | Федеральный бюджет | 663.7 | 663.7
[6 empty] | Областной бюджет | 543 | 543
[6 empty] | Местный бюджет | 473.5 | 473.5
Ремонт тротуара по ул. Тульское шоссе (от автосалона "Рено" до ул. Мира) правая сторона в г. Ефремов Тульской области | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 2390.5 | 2361.5
[6 empty] | Федеральный бюджет | 944.3 | 932.7
[6 empty] | Областной бюджет | 772.6 | 763.3
[6 empty] | Местный бюджет | 673.6 | 665.5
Мероприятие 2. "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 11434.7 | 11091.2
[6 empty] | Федеральный бюджет | 4497.1 | 4361.4
[6 empty] | Областной бюджет | 3679.4 | 3568.4
[6 empty] | Местный бюджет | 3258.2 | 3161.4
Благоустройство набережной реки Красивая Меча в районе Стрелецкого спуска в г. Ефремов | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июль 2017 | декабрь 2017 | июль 2017 | декабрь 2017 | Всего, в. т. ч.: | 11384.7 | 11041.2 | Увеличение доли благоустроенных территорий мест массового отдыха населения 10 %; благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) - 9,0 тыс. кв. м.
[6 empty] | Федеральный бюджет | 4497.1 | 4361.4
[6 empty] | Областной бюджет | 3679.4 | 3568.4
[6 empty] | Местный бюджет | 3208.2 | 3111.4
Разработка ПСД для благоустройства набережной реки Красивая Меча |  | май 2017 г. | июнь 2017 г. | май 2017 г. | июнь 2017 г. | Местный бюджет | 50 | 50
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 92174.8 | 81927.9
[6 empty] | Федеральный бюджет | 8763 | 8502.9
[6 empty] | Областной бюджет | 38240.7 | 31870.1
[6 empty] | Местный бюджет | 45171.1 | 41554.9