## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Ефремов за 2017 год
"Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов"
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. руб.)
|  | Бюдж. ассигнова-ния, план на 1 января отчётн. года | Бюдж. ассигнова-ния, план на 31 декабря отчётн. года | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов" | Всего по программе, в. т. ч. | 27560.3 | 92174.8 | 81927.9
| Администрация МО город Ефремов | 27560.3 | 92174.8 | 81927.9
Подпрограмма 1 "Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ" | Всего по подпрограмме 1, в т. ч.: | 4248.3 | 34203.7 | 26096
| Администрация МО город Ефремов | 4248.3 | 34203.7 | 26096
Мероприятие 1. "Улучшение состояния жилищного хозяйства" | Всего по мероприятию 1, в. т. ч.: | 0 | 17581.7 | 11402.6
| Администрация МО город Ефремов | 0 | 17581.7 | 11402,6
Мероприятие 2. "Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами" | Всего по мероприятию 2., в. т. ч.: | 4248.3 | 16622 | 14693.4
| Администрация МО город Ефремов | 4248.3 | 16622 | 14693.4
Подрограмма 2 "Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов" | Всего по подпрограмме 2, в т. ч. : | 23312 | 35736.9 | 34256
| Администрация МО город Ефремов | 23312 | 35736.9 | 34256
Мероприятие 1. "Поддержание санитарного и эстетического состояния территории" | Всего по мероприятию 1, в т. ч. | 21884.7 | 24559.5 | 23313.4
| Администрация МО город Ефремов | 21884.7 | 24559.5 | 23313.4
Мероприятие 2. "Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства" | Всего по мероприятию 2, в т. ч. | 1427.3 | 11177.4 | 10942.6
| Администрация МО город Ефремов | 1427.3 | 11177.4 | 10942.6
Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов" | Всего по подпрограмме 2, в т. ч. : | 0 | 22234.2 | 21575.9
| Администрация МО город Ефремов | 0 | 22234.2 | 21575.9
Мероприятие 1. "Формирование современной городской среды" | Всего по мероприятию 1, в т. ч. | 0 | 10799.5 | 10484.7
| Администрация МО город Ефремов | 0 | 10799.5 | 10484.7
Мероприятие 2. "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" | Всего по мероприятию 2, в т. ч. | 0 | 11434.7 | 11091.2
| Администрация МО город Ефремов | 0 | 11434.7 | 11091.2