## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
План реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов"
Описание направления реализации | Исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2019 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ " | [5 empty] | Всего по подпрограмме 1, в т. ч.: | 17621.5 | 12146.3
[6 empty] | Областной бюджет | 11373 | 6961
[6 empty] | Местный бюджет | 6248.5 | 5185.3
Мероприятие 1. "Улучшение состояния жилищного хозяйства" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 1, в т. ч.: | 14121.5 | 12146.3
[6 empty] | Областной бюджет | 7873 | 6961
[6 empty] | Местный бюджет | 6248.5 | 5185.3
Капитальный ремонт кровель МКД в рамках проекта "Народный бюджет-2019" | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Всего, в. т. ч.: | 11122.8 | 9717.3
[6 empty] | Областной бюджет | 6725.2 | 6027.7
[6 empty] | Местный бюджет | 4397.6 | 3689.6
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Химиков в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 г. | октябрь 2019 | июнь 2019 г. | октябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 1964.8 | 1739.4 | Капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 1083.2 | 1000.8
[6 empty] | Местный бюджет | 881.6 | 738.6
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Химиков в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 г. | октябрь 2019 | июнь 2019 г. | октябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 2008.9 | 1745.7 | Капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 1113.2 | 1007.5
[6 empty] | Местный бюджет | 895.7 | 738.2
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Дружбы в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2019 г. | сентябрь 2019 | июнь 2019 г. | сентябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 1627.1 | 1454.1 | Капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 1043.1 | 945.2
[6 empty] | Местный бюджет | 584 | 508.9
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Лермонтова в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 г. | октябрь 2019 | июнь 2019 г. | октябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 3980.2 | 3356.6 | Капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 2547.3 | 2148.2
[6 empty] | Местный бюджет | 1432.9 | 1208.4
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 22 по ул. Комсомольская в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 г. | октябрь 2019 | июнь 2019 г. | октябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 1541.8 | 1421.5 | Капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 938.4 | 926
[6 empty] | Местный бюджет | 603.4 | 495.5
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций МКД в рамках проекта "Народный бюджет-2019" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 2034.1 | 1464.4 | Замена внутридомовых инженерных сетей в 3 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 1147.8 | 933.3
[6 empty] | Местный бюджет | 886.3 | 531.1
Капитальный ремонт инженерных сетей в подвальном помещении многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Ломоносова в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 г. | октябрь 2019 | июнь 2019 г. | октябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 1178.9 | 843.2 | Замена внутридомовых инженерных сетей в 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 744 | 529.5
[6 empty] | Местный бюджет | 434.9 | 313.7
Капитальный ремонт инженерных сетей в подвальном помещении многоквартирного жилого дома № 24 по ул. Словацкого восстания в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 г. | август 2019 | июнь 2019 г. | август 2019 | Всего, в. т. ч.: | 638.9 | 621.2 | Замена внутридомовых инженерных сетей в 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 403.8 | 403.8
[6 empty] | Местный бюджет | 235.1 | 217.4
Капитальный ремонт инженерных сетей в подвальном помещении и отмостки многоквартирного жилого дома № 20 по ул. Дружбы в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2019 г. | август 2019 | июнь 2019 г. | август 2019 | Всего, в. т. ч.: | 216.3 | 0 | Замена внутридомовых инженерных сетей в 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 216.3 | 0
Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по ул. Мира. д. 9 в г. Ефремов Тульской области |  | июль 2019 г. | август 2019 | июль 2019 г. | август 2019 | Местный бюджет | 931.2 | 931.2 | Капитальный ремонт кровли 1 МКД
Проверка ПДС |  | июль 2019 г. | август 2019 | июль 2019 г. | август 2019 | Местный бюджет | 33.4 | 33.4 | Проверка ПДС
Мероприятие 2. "Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами" | [5 empty] | Всего по меропиятию 2, в. т. ч.: | 3500 | 0 | Замена 13715 п.м. водопроводных сетей и 1490 п. м. тепловых сетей, прокладка 5,1 км газовых сетей
[6 empty] | Областной бюджет | 3500 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Разработка ПСД по строительству водопроводной системы в с. Шилово |  | май 2019 г. | сентябрь 2019 | май 2019 г. | сентябрь 2019 | Областной бюджет | 3500 | 0 | Разработка ПСД по строительству водопроводной системы в с. Шилово
Подрограмма 2 "Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов" | [5 empty] | Всего по подпрограмме 2, в т. ч. : | 60594.5 | 59571.4
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 19244.1 | 18957.6
[6 empty] | Местный бюджет | 41350.4 | 40613.8
Мероприятие 1. "Поддержание санитарного и эстетического состояния территории" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 1,, в т. ч. | 39993.8 | 39446.2
[6 empty] | Областной бюджет | 8313.8 | 8273.1
[6 empty] | Местный бюджет | 31680 | 31173.1
Расходы по освещению улично-дорожной сети городского округа | [5 empty] | Всего, в т. ч. : | 19590 | 19331.1 | Освещение 153 км. улично-дорожной сети
[6 empty] | Местный бюджет | 19590 | 19331.1
Приобретение электрооборудования для уличного освещения | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2019 | декабрь 2019 | январь 2019 | декабрь 2019 | Местный бюджет | 2300 | 2300
Расходы по освещению улично-дорожной сети города Ефремова (оплата электроэнергии) |  | январь 2019 | декабрь 2019 | январь 2019 | декабрь 2019 | Местный бюджет | 14599.5 | 14340.8
Аренда электрических опор | [5 empty] | Местный бюджет | 1608 | 1608
Обслуживание электрооборудования уличного освещения |  | январь 2019 | декабрь 2019 | январь 2019 | декабрь 2019 | Местный бюджет | 1082.5 | 1082.3
Монтаж уличного освещения на ул. Тульское шоссе (от ул. Октябрьская до "Кургана Бессмертия") в г. Ефремов в рамках проекта "Народный бюджет-2018" Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | август 2019 г. | сентябрь 2019 | август 2019 г. | сентябрь 2019 | Всего, в т. ч. | 2750.9 | 2750.9 | Установка 103 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 1733.1 | 1733.1
[6 empty] | Местный бюджет | 1017.8 | 1017.8
Проверка сметной документации |  | июль 2019 г. | август 2019 г. | июль 2019 г. | август 2019 г. | Местный бюджет | 33.5 | 24.2 | Проверка сметной документации
Установка уличного освещения в рамках проекта "Народный бюджет-2019" | [5 empty] | Всего, в т. ч. | 3201.6 | 2922.9 | Установка 275 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 1990.1 | 1949.4
[6 empty] | Местный бюджет | 1211.5 | 973.5
Монтаж уличного освещения в д. Трусово Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 | октябрь 2019 | июнь 2019 | октябрь 2019 | Всего, в т. ч. | 347.9 | 317.1 | Установка 30 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 215.6 | 215.5
[6 empty] | Местный бюджет | 132.3 | 101.6
Монтаж уличного освещения в д. Кукуй Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 | октябрь 2019 | июнь 2019 | октябрь 2019 | Всего, в т. ч. | 343.4 | 317.2 | Установка 27 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 215.6 | 215.6
[6 empty] | Местный бюджет | 127.8 | 101.6
Монтаж уличного освещения в с. Шилово (ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Сельская, ул. Казинка) Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 | октябрь 2019 | июнь 2019 | октябрь 2019 | Всего, в т. ч. | 799.9 | 745.2 | Установка 75 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 482 | 469.5
[6 empty] | Местный бюджет | 317.9 | 275.7
Монтаж уличного освещения на ул. Новая в с. Павлов Хутор Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 | октябрь 2019 | июнь 2019 | октябрь 2019 | Всего, в т. ч. | 139.8 | 111.2 | Установка 11 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 85.6 | 81
[6 empty] | Местный бюджет | 54.2 | 30.2
Монтаж уличного освещения в п. Красивый Ефремовского района Тульской области |  | октябрь 2019 | ноябрь 2019 | октябрь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в т. ч. | 311.1 | 276.8 | Установка 30 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 192.8 | 181.8
[6 empty] | Местный бюджет | 118.3 | 95
Монтаж уличного освещения на ул. Центральная, ул. Мира, ул. Совхозная в п. Мирный Ефремовского района Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2019 | октябрь 2019 | июнь 2019 | октябрь 2019 | Всего, в т. ч. | 429.9 | 411 | Установка 7 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 288.3 | 283.6
[6 empty] | Местный бюджет | 141.6 | 127.4
Монтаж уличного освещения в д. Большая Корчажка Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 | октябрь 2019 | июнь 2019 | октябрь 2019 | Всего, в т. ч. | 374.8 | 335.1 | Установка 42 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 223.9 | 222
[6 empty] | Местный бюджет | 150.9 | 113.1
Монтаж уличного освещения в д. Малая Хмелевая Ефремовского района Тульской области |  | октябрь 2019 | ноябрь 2019 | октябрь 2019 | ноябрь 2019 | Всего, в т. ч. | 352.3 | 325.9 | Установка 20 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 224 | 224
[6 empty] | Местный бюджет | 128.3 | 101.9
Монтаж уличного освещения в д. Круглое Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 | октябрь 2019 | июнь 2019 | октябрь 2019 | Всего, в т. ч. | 102.5 | 83.4 | Установка 33 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 62.3 | 56.4
[6 empty] | Местный бюджет | 40.2 | 27
Мероприятия по благоустройству городского округа | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 14417.8 | 14417.1 | Санитарная уборка и озеленение территории города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Областной бюджет | 4590.6 | 4590.6
[6 empty] | Местный бюджет | 9827.2 | 9826.5
Санитарная уборка городского округа | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2019 | декабрь 2019 г. | январь 2019 | декабрь 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 7220 | 7219.3 | Санитарная уборка территории города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Местный бюджет | 7220 | 7219.3
Мероприятия по озеленению городского округа |  | май 2019 г. | октябрь 2019 г. | май 2019 г. | октябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 704.5 | 704.5 | Озеленение города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Местный бюджет | 704.5 | 704.5
Приобретение коммунальной техники |  | сентябрь 2019 г. | ноябрь 2019 | сентябрь 2019 г. | ноябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 6493.3 | 6493.3 | Приобретение 3 единиц коммунальной техники
[6 empty] | Областной бюджет | 4590.6 | 4590.6
[6 empty] | местный бюджет | 1902.7 | 1902.7
Мероприятие 2. "Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 2, в. т. ч.: | 20600.7 | 20125.2
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 10930.3 | 10684.5
[6 empty] | Местный бюджет | 9670.4 | 9440.7
Содержание Вечного огня | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2019 | декабрь 2019 | январь 2019 | декабрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 266 | 249.5 | Оплата за газ по Вечному огню - 40,0 тыс. куб. м. и его техническое обслуживание
Оплата за газ | [5 empty] | Местный бюджет | 262.3 | 245.8
Техническое обслуживание "Вечного огня" |  | январь 2019 | декабрь 2019 | январь 2019 | декабрь 2019 | Местный бюджет | 3.7 | 3.7
Благоустройство городского пляжа |  | май 2019 г. | июль 2019 г. | май 2019 г. | июль 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 379 | 375 | Благоустройство городского пляжа
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 379 | 375
Благоустройство городского пляжа | [5 empty] | Местный бюджет | 379 | 375 | Благоустройство 1000 кв. м. городского пляжа
Благоустройство городского кладбища | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 919 | 919 | Благоустройство 40 га территории городского кладбища
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 919 | 919
Благоустройство территории городского кладбища |  | январь 2019 | декабрь 2019 г. | январь 2019 | декабрь 2019 г. | Местный бюджет | 919 | 919
Благоустройство парка им. Бунина |  | январь 2019 | декабрь 2019 | январь 2019 | декабрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 565 | 521.4 | Благоустройство парка им. Бунина
Бдагоустройство | [5 empty] | Местный бюджет | 165 | 165
Оплата электроэнергии | [5 empty] | Местный бюджет | 400 | 356.4
Устройство скейт-площадки на территории парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2018" |  | сентябрь 2019 г. | октябрь 2019 | сентябрь 2019 г. | октябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 6207.5 | 6198.8 | Устройство скейт-площадки
[6 empty] | Областной бюджет | 3103.7 | 3095
[6 empty] | Местный бюджет | 3103.8 | 3103.8
Благоустройство территории парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2019" | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июль 2019 г. | июль 2019 г. | июль 2019 г. | июль 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 3089.1 | 3089.1 | Благоустройства парка им. Бунина
[6 empty] | Областной бюджет | 1890 | 1890
[6 empty] | Местный бюджет | 1199.1 | 1199.1
Благоустройство сквера Зои Космодемьянской на ул. Лермонтова в г. Ефремов Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2019" |  | сентябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | сентябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 2032 | 1820 | Благоустройство сквера З. Космодемьянской
[6 empty] | Областной бюджет | 1260 | 1128.6
[6 empty] | Местный бюджет | 772 | 691.4
Устройство смотровой площадки в районе д. Быстри Ефремовского района Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2019" |  | июль 2019 г. | декабрь 2019 | июль 2019 г. | декабрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 2553.1 | 2530.7 | Устройство одной смотровой площадки
[6 empty] | Областной бюджет | 1625 | 1610.7
[6 empty] | Местный бюджет | 928.1 | 920
Установка детской площадки у домов № 8,10,12 по ул. Дружбы и № 5 по ул. Мира в г. Ефремов Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2019" |  | июль 2019 г. | июль 2019 г. | июль 2019 г. | июль 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 466.5 | 416.6 | Установка 1 детской игровой площадки
[6 empty] | Областной бюджет | 270.8 | 270.8
[6 empty] | Местный бюджет | 195.7 | 145.8
Установка детской площадки во дворе многоквартирных домов № 1,2,3 в д. Большие Медведки Ефремовского района Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2019" |  | август 2019 | август 2019 | август 2019 | август 2019 | Всего, в. т. ч.: | 480.9 | 448.1 | Установка 1 детской игровой площадки
[6 empty] | Областной бюджет | 327.2 | 317.7
[6 empty] | Местный бюджет | 153.7 | 130.4
Благоустройство обелиска воинам, павшим в годы ВОВ, в с. Ступино Ефремовского района Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2019" |  | июнь 2019 г. | июль 2019 г. | июнь 2019 г. | июль 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 1117.5 | 1066.8 | Благоустройство 1 ед. обелиска
[6 empty] | Областной бюджет | 630 | 583
[6 empty] | Местный бюджет | 487.5 | 483.8
Проверка ПСД |  | июнь 2019 г. | июль 2019 г. | июнь 2019 г. | июль 2019 г. | Местный бюджет | 152.9 | 152.9 | Проверка ПСД
Устройство детских игровых и спортивных площадок в сельских населённых пунктах | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | сентябрь 2019 г. | октябрь 2019 | сентябрь 2019 г. | октябрь 2019 | Всего, в. т. ч.: | 653 | 645.4 | Установка 2 детских площадок
[6 empty] | Фдеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 391.8 | 387.2
[6 empty] | Местный бюджет | 261.2 | 258.2
Благоустройство воинского захоронения в с. Луговка Ефремовского района Тульской области |  | декабрь 2019 | декабрь 2019 | декабрь 2019 | декабрь 2019 | Областной бюджет | 660 | 629.7 | Благоустройство 1 захоронения
Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в населённых пунктах Ефремовского района Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2019" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 1320.4 | 1320.4 | Организация 50 ед. площадок для сбора и вывоза ТКО
[6 empty] | Областной бюджет | 771.8 | 771.8
[6 empty] | Местный бюджет | 548.6 | 548.6
Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Стрельцы Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 г. | август 2019 г. | июнь 2019 г. | август 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 103 | 103 | Организация 4 ед. площадок для сбора и вывоза ТКО
[6 empty] | Областной бюджет | 59.8 | 59.8
[6 empty] | Местный бюджет | 43.2 | 43.2
Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Круглики Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 г. | август 2019 г. | июнь 2019 г. | август 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 102.9 | 0 | Организация 4 ед. площадок для сбора и вывоза ТКО
[6 empty] | Областной бюджет | 59.7 | 59.7
[6 empty] | Местный бюджет | 43.2 | 43.2
Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Ярославка Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 г. | август 2019 г. | июнь 2019 г. | август 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 102.9 | 102.9 | Организация 4 ед. площадок для сбора и вывоза ТКО
[6 empty] | Областной бюджет | 59.7 | 59.7
[6 empty] | Местный бюджет | 43.2 | 43.2
Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Ясеновая Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 г. | август 2019 г. | июнь 2019 г. | август 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 42.6 | 42.6 | Организация 1 ед. площадки для сбора и вывоза ТКО
[6 empty] | Областной бюджет | 25.6 | 25.6
[6 empty] | Местный бюджет | 17 | 17
Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Большие Медведки Ефремовского района Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2019 г. | август 2019 г. | июнь 2019 г. | август 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 128.7 | 128.7 | Организация 5 ед. площадок для сбора и вывоза ТКО
[6 empty] | Областной бюджет | 77.2 | 77.2
[6 empty] | Местный бюджет | 51.5 | 51.5
Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Пушкари Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 г. | август 2019 г. | июнь 2019 г. | август 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 128.6 | 128.6 | Организация 5 ед. площадок для сбора и вывоза ТКО
[6 empty] | Областной бюджет | 74.6 | 74.6
[6 empty] | Местный бюджет | 54 | 54
Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в с. Пожилино Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 г. | август 2019 г. | июнь 2019 г. | август 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 120.1 | 120.1 | Организация 4 ед. площадок для сбора и вывоза ТКО
[6 empty] | Областной бюджет | 72 | 72
[6 empty] | Местный бюджет | 48.1 | 48.1
Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Шкилевка Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 г. | август 2019 г. | июнь 2019 г. | август 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 128.6 | 128.6 | Организация 5 ед. площадок для сбора и вывоза ТКО
[6 empty] | Областной бюджет | 74.6 | 74.6
[6 empty] | Местный бюджет | 54 | 54
Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в с. Шилово Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 г. | август 2019 г. | июнь 2019 г. | август 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 102.9 | 102.9 | Организация 4 ед. площадок для сбора и вывоза ТКО
[6 empty] | Областной бюджет | 59.7 | 59.7
[6 empty] | Местный бюджет | 43.2 | 43.2
Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в п. Октябрьский Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 г. | август 2019 г. | июнь 2019 г. | август 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 128.6 | 128.6 | Организация 5 ед. площадок для сбора и вывоза ТКО
[6 empty] | Областной бюджет | 74.6 | 74.6
[6 empty] | Местный бюджет | 54 | 54
Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в п. Козьминский Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 г. | август 2019 г. | июнь 2019 г. | август 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 128.6 | 128.6 | Организация 5 ед. площадок для сбора и вывоза ТКО
[6 empty] | Областной бюджет | 74.6 | 74.6
[6 empty] | Местный бюджет | 54 | 54
Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Сретенка, д. Луговка, д. Прудки Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2019 г. | август 2019 г. | июнь 2019 г. | август 2019 г. | Всего, в. т. ч.: | 102.9 | 102.9 | Организация 4 ед. площадок для сбора и вывоза ТКО
[6 empty] | Областной бюджет | 59.7 | 59.7
[6 empty] | Местный бюджет | 43.2 | 43.2
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 78216 | 71717.7
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 30617.1 | 25918.6
[6 empty] | Местный бюджет | 47598.9 | 45799.1