ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными

ресурсами муниципального образования город Ефремов»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2019 год |
| Дата составления годового отчета: | март 2020 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов - Александрова Елена Игоревна (т. 6-07-07) Aleksandrova.efremov@tularegion.org |

- Председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов

- Согласовано:

- Начальник финансового управления администрации муниципального образования город Ефремов

- 26 марта 2020 года

- Е.И. Александрова

- С.А. Гильмиярова

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2019 год «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2019 год тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1 «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью постановки земельных участков на государственный кадастровый учет | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2019 г. | декабрь 2019 г. | январь 2019 г. | декабрь 2019 г. | Всего, в т.ч.: | 300,0 | 300,0 | Поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности на 9 земельных участков, образованных в результате раздела, и 2 вновь образованных земельных участка. Сформирован и поставлен на кадастровый учет 1 земельный участок и проведены работы по уточнению границ 5 земельных участков в целях их дальнейшей реализации |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Проведение рыночной оценки земельных участков (размера арендной платы) в целях проведения аукционов | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2019 г. | декабрь 2019 г. | январь 2019 г. | декабрь 2019 г. | Всего, в т.ч.: | 58,5 | 58,5 | Проведены аукционы на право заключения договоров аренды 14 земельных участков и по продаже 17 земельных участков. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 58,5 | 58,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 2 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2019 г. | декабрь 2019 г. | январь 2019 г. | декабрь 2019 г. | Всего, в т.ч.: | 292,0 | 292,0 | Поставлено на государственный кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности на 20 объектов недвижимости. Поставлено на государственный кадастровый учет 8 бесхозяйных объектов недвижимости. Снято с государственного кадастрового учета 10 объектов недвижимости. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 292,0 | 262,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Проведение рыночной оценки нежилых объектов недвижимости (размера арендной платы) в целях приватизации (предоставления в аренду) | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2019 г. | декабрь 2019 г. | январь 2019 г. | декабрь 2019 г. | Всего, в т.ч.: | 156,6 | 156,6 | Проведен аукцион по продаже 1 объекта недвижимости. Проведена переоценка размера арендной платы по действующим договорам аренды муниципального имущества |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 156,6 | 156,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | х | х | х | х | х | Всего, в т.ч.: | 807,1 | 807,1 | х |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 807,1 | 807,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |

____________________________________________________________

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

муниципального образования город Ефремов «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год, предшествующий отчетному <*> | 2019 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | % | 99 | 100 | 100 | Результат достигнут |
| 1.2 | Доля доходов бюджета округа от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) на торгах, в общем объеме доходов от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) | % | 17,7 | 20 | 56,6 | Результат достигнут |
| 2. | Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля муниципальных нежилых объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | % | 100 | 100 | 100 | Результат достигнут |
| 2.2 | Объем доходов бюджета от приватизации муниципального имущества | % | 102,6 | 100 | 109,4 | Результат достигнут |
| 2.3 | Объем доходов бюджета от арендной платы | % | 96,2 | 100 | 90 | Результат не достигнут. Текущая задолженность за декабрь 2019 года в размере 493,9 тыс. руб. была погашена в январе 2020 года. Часть просроченной задолженности за 2019 год в размере 58 тыс. руб. была погашена в первом квартале 2020 года |

_______________________________________

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2019 год

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» | Всего, в т.ч. | 500,0 | 807,1 | 807,1 |
|  |  | Бюджет округа | 500,0 | 807,1 | 807,1 |
|  |  | Администрация, в т.ч. | 500,0 | 807,1 | 807,1 |
|  |  | Бюджет округа | 500,0 | 807,1 | 807,1 |
| Основное мероприятие 1 | Управление земельными ресурсами | Всего, в т.ч. | 250,0 | 358,5 | 358,5 |
|  |  | Бюджет округа | 250,0 | 358,5 | 358,5 |
|  |  | Администрация, в т.ч. | 250,0 | 358,5 | 358,5 |
|  |  | Бюджет округа | 250,0 | 358,5 | 358,5 |
| Основное мероприятие 2 | Управление муниципальным имуществом | Всего, в т.ч. | 250,0 | 448,6 | 448,6 |
|  |  | Бюджет округа | 250,0 | 448,6 | 448,6 |
|  |  | Администрация, в т.ч. | 250,0 | 448,6 | 448,6 |
|  |  | Бюджет округа | 250,0 | 448,6 | 448,6 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2019 год «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Плановые расходы <*> | Фактичес- кие расходы | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» | Всего, в т.ч.: | 807,1 | 807,1 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет округа | 807,1 | 807,1 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Управление земельными ресурсами | Всего, в т.ч.: | 358,5 | 358,5 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет округа | 358,5 | 358,5 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Управление муниципальным имуществом | Всего, в т.ч.: | 448,6 | 448,6 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет округа | 448,6 | 448,6 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на  26.03.2019

Наименование муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

Ответственный исполнитель Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 09.10.2019 | 1365 | Муниципальная программа в новой редакции приведена в соответствие с требованиями по оформлению муниципальных программ. Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение муниципальной программы в связи с повышением потребности |
| 2. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 27.12.2019 | 1833 | Муниципальная программа в новой редакции приведена в соответствие с требованиями по оформлению муниципальных программ. Уменьшение бюджетных ассигнований на выполнение муниципальной программы в связи с отсутствием потребности |

_______________________________

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными

ресурсами муниципального образования город Ефремов»

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ = (  С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле:

С ДП  = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

С ДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

С ДП1  = 1,0

С ДП2  = 2,83

С ДП3  = 1,0

С ДП4  = 1,09

С ДП5  = 0,9

С ДЦ = 1,36

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

УФ = 807,1/807,1 = 1

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДЦ  x  У Ф.

ЭГП = 1,36х1 = 1,36

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» является высокоэффективной.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 1,36.

Отклонение фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых произошло по следующим причинам.

1. Имеется превышение планового показателя «Доля доходов бюджета округа от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) на торгах, в общем объеме доходов от реализации земельных участков (права аренды земельных участков)» в связи с повышением спроса на земельные участки.

2. Имеется превышение планового показателя «Объем доходов бюджета от приватизации муниципального имущества» в связи с продажей на аукционе 1-го объекта недвижимости, доходы от которого не были запланированы при формировании бюджета на 2019 год.

3. Не достигнут плановый показатель «Объем доходов бюджета от арендной платы» в связи с образовавшейся текущей задолженностью за декабрь 2019, которая была погашена в январе 2019 года, и просроченной задолженностью, образовавшейся в связи с ухудшением финансово-экономического положения предприятия-арендатора, который осуществляет погашение задолженности согласно представленному графику.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» является эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» в 2019 году выполнена не в полном объеме (не достигнуты плановые показатели по объему доходов бюджета от арендной платы за муниципальное имущество), достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 1,36;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 1.

Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» в 2019 году составила 1,36 и признана высокой.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» в 2019 году реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает свое действие с корректировкой плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период и бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).