Мониторинг

реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов

отчетный период 11 мес. 2019 г.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов

| N п/п | Наименование направления реализации, контрольного события муниципальной программы |  | Статус контрольного события |  | Исполнитель | Факт начала реализации |  | Факт окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено | кассовое исполнение на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации в соответствии с установленным порядком |  |  |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года (согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации) |  | Принятых постановлений о выделении средств местного бюджета из резервного фонда администрации – 7; профинансировано – 7. Уровень использования резервного фонда администрации 100 % |  | 500,0 | 353,1 |  |  | 0,0 |
|  | направление реализации 2 Осуществление при уточнении основных параметров бюджета округа контроля за предельным размером расходов бюджета округа без увеличения собственных доходов |  |  |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года (при уточнении бюджета округа) |  | Принято 4 решения об уточнении бюджета № 1-1 от 21.02.2019, № 3-20 от 23.05.2019, № 6-37 от 15.08.2019, № 3-11 от 24.10.2019 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 3 Исполнение бюджета округа в соответствии со сводной бюджетной росписью, в т. ч. реализация мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих исполнение бюджета округа |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2019 год |  | Ноябрь 2019 год |  | 1280,4 | 1280,4 |  |  |  |
|  | направление реализации 4 Утверждение плана (плановых) контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  |  |  | Финансовое управление | В сроки и с периодичностью, установленными МПА по проведению внутреннего муниципального финансового контроля в соответствующем финансовом года |  | Утверждены планы контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 1 полугодие 2020 года 29.11.2019 (в соответствии с МПА) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 5 Составление отчета о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений |  |  |  | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  | Составлен отчет о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2018 году 15.01.2019 (в соответствии МПА) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 6 Составление информации (актов, предписаний) по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок |  |  |  | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления контроля в сфере закупок, установленных администрацией округа |  | Составлено 9 актов по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок (предписаний нет) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 7 Размещение информации о бюджетном процессе округа (в том числе в форме бюджета для граждан) на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации |  |  |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года по мере возникновения оснований |  | На официальном сайте округа в сети Интернет размещена информация о бюджетном процессе округа - МПА, приказы финансового управления (в том числе в форме бюджета для граждан – отчет об исполнении бюджета за 2018 год; бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Уплата процентных платежей за пользование кредитными ресурсами |  |  | Финансовое управление |  | Январь 2018 год | Гашение процентов по муниципальному долгу: - коммерческие: 2020г. (по 2 контрактам) - бюджетные: май 2020г., август 2022г. (по 2 договорам) |  | 6994,1 (6974,1 –коммерческий; 20,0–бюджетный) |  |  | 6081,8 - (6064,5 –коммерческий; 17,3 –бюджетный) | 197000,0 (заключено на общую сумму долга) |  |
| 3. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Осуществление расходов на оплату труда работников финансового управления |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2019 год |  | Задолженности по выплате персоналу не имелось |  | 10163,7 | 9011,9 |  |  |  |
|  | направление реализации 2 Осуществление расходов на обеспечение исполнения функций финансового управления |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2019год |  | Кредиторская задолженность отсутствует |  | 801,7 | 616,7 |  |  | 603,3 |

Мониторинг

реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов

отчетный период 11 мес. 2018 г.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов

| N п/п | Наименование направления реализации, контрольного события муниципальной программы |  | Статус контрольного события <1> |  | Исполнитель | Факт начала реализации |  | Факт окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено | кассовое исполнение на отчетную дату <2> |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации в соответствии с установленным порядком |  |  |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года (согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации) |  | Принятых постановлений о выделении средств местного бюджета из резервного фонда администрации – 22; профинансировано – 20. Уровень использования резервного фонда администрации 91 % |  | 2315,1 | 1235,2 |  |  | 1591,4 |
|  | направление реализации 2 Осуществление при уточнении основных параметров бюджета округа контроля за предельным размером расходов бюджета округа без увеличения собственных доходов |  |  |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года (при уточнении бюджета округа) |  | Принято 4 решения об уточнении бюджета № 1-1 от 25.01.2018, № 2-5 от 15.02.2018, № 4-15 от 19.04.2018, № 5-34 от 24.05.2018, № 7-53 от 19.07.2018, № 8-57 от 16.08.2018, № 9-65 от 20.09.2018, № 10-72 от 25.10.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 3 Исполнение бюджета округа в соответствии со сводной бюджетной росписью, в т. ч. реализация мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих исполнение бюджета округа |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2018 год |  | Ноябрь 2018 год |  | 1230,6 | 842,4 |  |  |  |
|  | направление реализации 4 Утверждение плана (плановых) контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  |  |  | Финансовое управление | В сроки и с периодичностью, установленными МПА по проведению внутреннего муниципального финансового контроля в соответствующем финансовом года |  | Утверждены планы контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 1 полугодие 2019 года 24.10.2018 (в соответствии с МПА) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 5 Составление отчета о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений |  |  |  | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  | Составлен отчет о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2017 году 18.01.2018 (в соответствии МПА) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 6 Составление информации (актов, предписаний) по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок |  |  |  | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления контроля в сфере закупок, установленных администрацией округа |  | Составлено 12 актов по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок (предписаний нет) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 7 Размещение информации о бюджетном процессе округа (в том числе в форме бюджета для граждан) на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации |  |  |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года по мере возникновения оснований |  | На официальном сайте округа в сети Интернет размещена информация о бюджетном процессе округа - МПА, приказы финансового управления (в том числе в форме бюджета для граждан – отчет об исполнении бюджета за 2017 год; бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Уплата процентных платежей за пользование кредитными ресурсами |  |  | Финансовое управление |  | Январь 2018 год | Гашение процентов по муниципальному долгу: - коммерческий до сентября 2020г. (по контракту) - бюджетный май 2020г. (по договору) |  | 4022,4 (3881,2 – коммерческий; 141,2 – бюджетный) |  |  | 2726,2 - (2710,0 –коммерческий; 16,2 –бюджетный) | 95000,0 (заключено на общую сумму долга, включая процентные платежи) |  |
| 3. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Осуществление расходов на оплату труда работников финансового управления |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2018 год |  | Задолженности по выплате персоналу не имелось |  | 10145,1 | 8994,9 |  |  |  |
|  | направление реализации 2 Осуществление расходов на обеспечение исполнения функций финансового управления |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2018 год |  | Кредиторская задолженность отсутствует |  | 543,7 | 418,1 |  |  | 352,4 |
|  | направление реализации 3 Осуществление расходов на повышение квалификации и профессиональной переподготовке работников финансового управления |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2018 год |  | Отсутствует фактическая потребность |  | 20,0 | 0,0 |  |  |  |

_____________________________________________________

<1> <*> Отмечаются контрольные события, входящие в план реализации муниципальной программы.

<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.