## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы"
Описание направления реализации | Исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2016 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия
|  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Основное мероприятие 1 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Ефремов" | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Всего по основному мероприятию 1, в т. ч.: | 4806.1 | 4427.7 | Уменьшение смертности в ДТП на 13 % по сравнению с 2014 г.; снижение общего количества ДТП на 34 % по сравнению с 2014 г.
[6 empty] | бюджет округа | 4806.1 | 4427.7
Нанесение дорожной разметки |  | март 2016 г. | октябрь 2018 г. | март 2016 г. | октябрь 2018 г. | бюджет округа | 680 | 480
Приобретение дорожных знаков |  | март 2016 г. | Сентябрь 2018 г. | март 2016 г. | Сентябрь 2018 г. | бюджет округа | 484 | 484
Установка дорожных знаков |  | март 2016 г. | Сентябрь 2018 г. | март 2016 г. | Сентябрь 2018 г. | бюджет округа | 343 | 342.4
Установка ограждений перильного типа |  | май 2016 г. | ноябрь 2016 г. | май 2016 г. | ноябрь 2016 г. | бюджет округа | 500 | 500
Оказание услуг по регулированию дорожного движения светофорными объектами |  | январь 2016 г. | декабрь 2018 г. | январь 2016 г. | декабрь 2018 г. | бюджет округа | 1724 | 1547.7
Проект дислокации дорожных знаков |  | май 2016 г. | ноябрь 2016 г. | май 2016 г. | ноябрь 2016 г. | бюджет округа | 100 | 100
Приобретение пешеходных светофоров |  | май 2016 г. | ноябрь 2016 г. | май 2016 г. | ноябрь 2016 г. | бюджет округа | 228.1 | 228
Установка пешеходных светофоров |  | май 2016 г. | ноябрь 2016 г. | май 2016 г. | ноябрь 2016 г. | бюджет округа | 500 | 500
Приобретение искусственной дорожной неровности |  | май 2016 г. | ноябрь 2016 г. | май 2016 г. | ноябрь 2016 г. | бюджет округа | 247 | 245.6
Основное мероприятие 2. «Улучшение состояния улично-дорожной сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования город Ефремов» | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Всего по основ-ному мероприя-тию 2, в т. ч.: | 124426.7 | 110465
[6 empty] | Областной бюджет | 31561.6 | 31473.6
[6 empty] | бюджет округа | 92865.1 | 78991.4
Содержание дорог общего пользования местного значения |  | январь 2016 г. | декабрь 2018 г. | январь 2016 г. | декабрь 2018 г. | бюджет округа | 24100 | 23674.5 | Содержание дорожного полотна на площади 1681, 0 тыс. кв. м.
Ремонт дорог, дворовых территорий МКД, установка бортовых камней на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 57972.3 | 46641.4 | Ремонт 45203 кв. м. автомобильных догог общего пользования местного значения, 1850 кв. м. дворовых территорий, 10755 кв. м. тротуара и 1950 п. м. бортовых камней, укладка 2170 кв. м. тротуарной плитки
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Тульское шоссе ( от МУП «ВКХ» до ул. Химиков) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 20150.1 | 20150.1 | Ремонт 22597 кв. м. автомобильных догог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Словацкого восстания (от ул. Свердлова до ул. Советская) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 6376.1 | 6376.1 | Ремонт 5971 кв. м. автомобильных догог общего пользования местного значения
Ремонт тротуаров по ул. Свердлова (от ул. Словацкого восстания до ул. Московская застава) правая сторона в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 1108.4 | 1108.4 | Ремонт 1000 кв. м. тротуара
Ремонт тротуаров по ул. Словацкого восстания ( от ул. Свердлова до ул.Горького) левая сторона в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 804.4 | 804.4 | Ремонт 800 кв. м. тротуара
Ремонт тротуаров по ул. Свердлова (от дома № 57 по ул. Свердлова до дома № 99 по ул.Свердлова ) левая сторона сторона в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 2287.8 | 2175.7 | Ремонт 2000 кв. м. тротуара
Ремонт тротуаров по ул. Свердлова (от ул. Комсомольская до ул. Ленина) правая и левая стороны в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 2180.1 | 2078.8 | Ремонт 2025 кв. м. тротуара
Ремонт тротуаров по ул. Ленина (от ул. Горького до ул. Лермонтова) правая сторона в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 2877 | 2877 | Ремонт 3580 кв. м. тротуара
Ремонт тротуаров по ул. Строителей (от ул. Мира до ул. Шлихтера) правая сторона в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 976 | 976 | Ремонт 1350 кв. м. тротуара
Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 70 по ул. Горького, № 23 по ул. Словацкого восстания в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 1006.1 | 1006.1 | Ремонт 1200 кв. м. дворовых территорий
Установка бортовых камней на тротуарах по ул. Тульское шоссе ( от МУП «ВКХ» до ул. Химиков) правая сторона в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 1990 | 1990 | Замена 1950 п. м. бортовых камней
Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома № 18 по ул. Ленина в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 494.4 | 494.4 | Ремонт 650 кв. м. дворовых территорий
Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц города Ефремова |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 7000 | 5004.7 | Ремонт 4500 кв. м. асфальтобетонного покрытия улиц города Ефремова
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Интернациональная в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 6293.2 | 0 | Ремонт 7600 кв. м. автомобильных догог общего пользования местного значения
Укладка тротуарной плитки на тротуаре по ул. Свердлова (от ул.Тургенева до ул. Гоголя правая и левая стороны; от улицы Гоголя до ул. Красная площадь левая сторона) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | август 2016 г. | май 2016 г. | август 2016 г. | бюджет округа | 1707.6 | 1599.7 | Укладка 2170 кв. м. тротуарной плитки
Ремонт автомобильных дорог ул. Лесная (от ул. Воронежское шоссе до ул. Свободы) и ул. Свободы (от ул. Лесная до д. № 29 по ул. Свободы) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 2721.1 | 0 | Ремонт 4535 кв. м. автомобильных догог общего пользования местного значения
Ремонт дорог в рамках проекта "Народный бюджет-2016" | [5 empty] | Всего, в. т. ч. : | 42206.8 | 40001.6 | Ремонт 46435 кв. м. автомобильных дорог в г. Ефремове и сельских населённых пунктах
[6 empty] | Областной бюджет | 31561.6 | 31473.6
[6 empty] | бюджет округа | 10645.2 | 8528
Ремонт автомобильной дороги в д. Щербачевка Ефремовского района Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 686.4 | 651.9 | Ремонт 1925 кв. м. автомобильной догоги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 528.5 | 528.4
[6 empty] | бюджет округа | 157.9 | 123.5
Ремонт автомобильной дороги ул. Набережная в п. Красивый Ефремовского района Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 1578.2 | 1499.3 | Ремонт 4550 кв. м. автомобильной догоги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1215.2 | 1215.2
[6 empty] | бюджет округа | 363 | 284.1
Ремонт автомобильной дороги "Стрельцы - Пушкари" в Ефремовском районе Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 4288.5 | 3948.1 | Ремонт 4500 кв. м. автомобильной догоги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 3302.1 | 3302.1
[6 empty] | бюджет округа | 986.4 | 646
Ремонт автомобильной дороги в п. Восточный (от автобусной остановки до храма) в Ефремовском районе Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 4979.3 | 4635.6 | Ремонт 4360 кв. м. автомобильной догоги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 3747.6 | 3659.7
[6 empty] | бюджет округа | 1231.7 | 975.9
Ремонт автомобильной дороги в д. Заречье Ефремовского района Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 9085.6 | 8631.3 | Ремонт 8950 кв. м. автомобильной догоги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 7086.8 | 7086.8
[6 empty] | бюджет округа | 1998.8 | 1544.5
Ремонт автомобильной дороги "Быстри-Лубянка" в Ефремовском районе Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 7980.3 | 7581.3 | Ремонт 7300 кв. м. автомобильной догоги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 5905.4 | 5905.4
[6 empty] | бюджет округа | 2074.9 | 1675.9
Ремонт автомобильной дороги ул. Колхозная в с. Овсянниково Ефремовского района Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 5503.3 | 5228.2 | Ремонт 6080 кв. м. автомобильной догоги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 4127.5 | 4127.5
[6 empty] | бюджет округа | 1375.8 | 1100.7
Ремонт автомобильных дорог ул. Менделеева, ул. Мясищева, проезд Мясищева, ул. Солнечная, ул. Паученко в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 5036.2 | 4784.5 | Ремонт 5630 кв. м. автомобильной догоги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 3374.3 | 3374.3
[6 empty] | бюджет округа | 1661.9 | 1410.2
Ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная в д. Малая Хмелевая Ефремовского района Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 2518.1 | 2518.1 | Ремонт 2640 кв. м. автомобильной догоги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1888.6 | 1888.6
[6 empty] | бюджет округа | 629.5 | 629.5
Ремонт подъездной дороги к территории Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 9 компенсирующего вида" в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 550.9 | 523.3 | Ремонт 500 кв. м. подъездной дороги в д/с № 9
[6 empty] | Областной бюджет | 385.6 | 385.6
[6 empty] | бюджет округа | 165.3 | 137.7
Проверка сметной документации | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | бюджет округа | 147.6 | 147.5 | Проверка сметной документации
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 124426.7 | 114892.7
[6 empty] | Областной бюджет | 31561.6 | 31473.6
[6 empty] | бюджет округа | 92865.1 | 83419.1