Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Муниципальная программа

«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | администрация муниципального образования город Ефремов |
| Отчетный год | 2017 |
| Дата составления годового отчета | апрель 2018 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Отдел по развитию местного самоуправления и организационной работе |

**Начальник отдела по развитию**

**местного самоуправления**

**и организационной работе**

**администрации муниципального образования**

**город Ефремов Е.А. Кайсын**

**Согласовано:**

**Начальник финансового управления**

**администрации муниципального образования**

**город Ефремов О.А. Титова**

12.04.2018г.

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2017 год.**

**«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответст-венный испол- нитель, соиспол-нитель | Плановый срок | Фактический  срок | Источники  финансового  обеспечения | Финансирование за 2017 год, тыс. рублей | Непосредственный результат реализациимероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия[<\*>](#Par429) |
| началореализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | началореализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | план | факт (кассовыерасходы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 1 Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Ефремов | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
| Бюджет округа | - | - |
|  |  |  |
| Мероприятие 2Мероприятия профилактической антинаркотической направленности и формированию здорового образа жизни населения муниципального образования город Ефремов. | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
| Бюджет округа | - | - |
|  |  |  |
| Мероприятие 3Мероприятия по профилактике и предупреждению терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Ефремов. | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
| Бюджет округа | - | - |
| Мероприятие 4Мероприятия по повышению эффективности взаимного сотрудничества органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и развитию местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов. | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Всего, в т.ч.:Бюджет округа | -- | -- | - |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** |  |

**Сведения**

**о достижении целевых показателей эффективности**

**реализации муниципальной программы за 2017год**

**«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид программы,  наименование  показателя | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование  отклонений  значений  показателя  на конец отчетного года(при наличии) |
| год, предшествующийотчетному [<\*>](#Par491) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество преступлений, в т. ч. террористической направленности | Ед. | 418 | 388 | 388 | Результат достигнут |
| 2. | Количество преступлений, совершенных на почве межнациональных конфликтов | Ед. | 0 | 0 | 0 | Результат достигнут |
| 3. | Число нарушений общественного порядка, в т.ч. экстремистского характера | Ед. | 0 | 0 | 0 | Результат достигнут |
| 4. | Уровень эффективности принимаемых мер правового воздействия  | % | 100 | 100 | 100 | Результат достигнут |
| 5. | Количество мест с массовым пребыванием людей, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов (ед.) | Ед. | 14 | 16 | 16 | Результат достигнут |  |  |
| 6. | Количество образовательных учреждений, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов (ед.) | Ед. | 49 | 51 | 51 | Результат достигнут |  |  |
| 7. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений Ефремовского района в рамках Программы, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | % | 35 | 37 | 37 | Результат достигнут |  |  |
| 8. | Количество проводимых инструктажей и бесед, направленных на повышение бдительности населения (ед.) | Ед. | 500 | 700 | 700 | Результат достигнут |  |  |
| 9. | Количество зрителей и участников развлекательных и культурных мероприятий по информационному сопровождению мероприятий Программы | Ед. | 500 | 1000 | 1000 | Результат достигнут |  |  |
| 10. | Количество профилактических мероприятий по направлениям Программы. | Ед. | 250 | 500 | 500 | Результат достигнут |  |  |
| 11. | Соотношение количества лиц, больных наркоманией в отчетном периоде к уровню 2013 г | % | 85 | 83 | 83 | Результат достигнут |  |  |
| 12. | Соотношение количества лиц с впервые установленным диагнозом «наркомания» в отчетном периоде к уровню 2011 г | % | 85 | 71 | 71 | Результат достигнут |  |  |
| 13. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании по отношению к общей численности указанной категории | % | 53,9 | 55,9 | 55,9 | Результат достигнут |  |  |
| 14. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых не менее 3х лет, по отношению к общему числу больных наркоманией | % | 2,1 | 2,3 | 2,3 | Результат достигнут |  |  |
| 15. | Доля подростков и молодежи в возрасте до 18 лет, больных наркоманией и токсикоманией, прошедших лечение и реабилитацию в условиях наркологического диспансера, по отношению к общему коли-честву детей и подростков, гос-питализированных с различными видами наркологических расстройств | % | 24 | 22 | 22 | Результат достигнут |  |  |
| 16. | Отношение количества лиц, направленных на стационарное обследование в ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1» призывной военно-врачебной комиссией, которые по результатам обследования диагностированы как потреби-тели наркотиков, к общему коли-честву юношей, госпитализированных на обследование в нарко-логический диспансер в связи с призывом в армию. | % | 52,8 | 52,3 | 52,3 | Результат достигнут |  |  |
| 17. | Количество представителей ТОС | Ед. | 150 | 380 | 380 | Результат достигнут |  |  |
| 18. | Количество мероприятий, организованных ТОС совместно с органами местного самоуправления | Ед. | 150 | 150 | 150 | Результат достигнут |  |  |
| 19. | Количество заявок органов ТОС для участия в конкурсах | Ед. | 15 | 18 | 18 | Результат достигнут |  |  |
| 20. |  Количество заявок, реализованных органами ТОС в конкурсах | Ед. | 6 | 10 | 10 | Результат достигнут |  |  |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа**

**на реализацию муниципальной программы за 2017 год**

**«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статуспрограммы/мероприятия | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |
| бюджетныеассигнования, план на 1января отчетногогода | бюджетныеассигнования на31 декабря отчетногогода | кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  | «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов» | Администрация муниципального образования город Ефремов | - | - | - |
| мероприятие 1  | Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Ефремов. | Администрация муниципального образования город Ефремов | - | - | - |
| мероприятие 2 | Мероприятия профилактической антинаркотической направленности и формированию здорового образа жизни населения муниципального образования город Ефремов. | Администрация муниципального образования город Ефремов | - | - | - |
| мероприятие 3 | Мероприятия по профилактике и предупреждению терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Ефремов. | Администрация муниципального образования город Ефремов | - | - | - |
| мероприятие 4 | Мероприятия по повышению эффективности взаимного сотрудничества органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и развитию местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов. | Администрация муниципального образования город Ефремов | - | - | - |

**Информация о расходах на реализацию муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2017 год**

**«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Оценкарасходов [<\*>](#Par728) | Фактичес-кие расходы [<\*\*>](#Par729) | Отношение фактических расходов  к оценке расходов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  | «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов» | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
| Бюджет округа | - | - | - |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 1  | Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Ефремов. | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
| Бюджет округа | - | - | - |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 2  | Мероприятия профилактической антинаркотической направленности и формированию здорового образа жизни населения муниципального образования город Ефремов. | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
| Бюджет округа | - | - | - |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 3  | Мероприятия по профилактике и предупреждению терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Ефремов. | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
| Бюджет округа | - | - | - |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Мероприятия по повышению эффективности взаимного сотрудничества органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и развитию местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов. | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
| Бюджет округа | - | - | - |

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 12 апреля 2018 года

Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»

Ответственный исполнитель: отдел по развитию местного самоуправления и организационной работе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного  правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 30.10.2017 | 1215 | Изменение в Приложении муниципальной программы |

#