##### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами                                                 муниципального образования город Ефремов»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2017 год |
| Дата составления годового отчета | март 2018 года |
| Непосредственный исполнитель: | Консультант бюджетного отдела финансового управления – Плотникова Н.В. (т. 6-61-36) |

| Начальник финансового управления | О.А. Титова |
| --- | --- |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2017 год, тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 3600,0 | 3434,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3600,0 | 3434,4 |  |  |  |
| Мероприятие 1 Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации в соответствии с установленным порядком | Финансовое управление | В течение 2017 года (согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации) |  | В течение 2017 года (согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации) |  | всего | 3600,0 | 3434,4 | Уровень использования резервного фонда администрации согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации составил 97,6 % (выделено 3517,1 т. руб., использовано 3434,4 т. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3600,0 | 3434,4 |  |  |  |
| Мероприятие 2 Осуществление при уточнении основных параметров бюджета округа контроля за предельным размером расходов бюджета округа без увеличения собственных доходов | Финансовое управление | В течение 2017 года (при уточнении бюджета округа) |  | В течение 2017 года (при уточнении бюджета округа) |  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | Дефицит бюджета округа к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений составил 8,2% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 3 Исполнение бюджета округа в соответствии со сводной бюджетной росписью, в т. ч. реализация мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих исполнение бюджета округа | Финансовое управление | Январь 2017 год | 31 декабря 2017 года | Январь 2017 год | 31 декабря 2017 года | всего | 0,0 | 0,0 | Доля расходов бюджета округа, сформированных в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета округа составила 87,3 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение расходов округа составило 97,0 % |  |  |
| Мероприятие 4 Утверждение плана (плановых) контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | Финансовое управление | В сроки и с периодичностью, установленными МПА по проведению внутреннего муниципального финансового контроля в 2017 году |  | В сроки и с периодичностью, установленными МПА по проведению внутреннего муниципального финансового контроля в 2017 году |  | всего | 0,0 | 0,0 | Проведено 24 плановых выездных проверок (ревизий) |  | Исполнение расходных обязательств округа на уровне: 2016 – 97 % 2017 – 97,5 % 2018 – 98 % 2019 – 98,5 % 2020 – 99 % |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 5 Составление отчета о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | До 1 февраля 2018 года | В соответствии с порядком осуществления финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | До 1 февраля 2018 года | всего | 0,0 | 0,0 | Доля проведенных плановых выездных проверок (ревизий) в общем объеме плановых выездных проверок (ревизий) составила 100 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 6 Составление информации (актов, предписаний) по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления контроля в сфере закупок, установленных администрацией округа |  | В соответствии с порядком осуществления контроля в сфере закупок, установленных администрацией округа |  | всего | 0,0 | 0,0 | Доля проведенных плановых выездных проверок (ревизий) в общем объеме плановых выездных проверок (ревизий) составила 100 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 7 Размещение информации о бюджетном процессе округа (в том числе в форме бюджета для граждан) на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации | Финансовое управление | В течение 2017 года по мере возникновения оснований | В оптимальные сроки для соответствующей информации | В течение 2017 года по мере возникновения оснований | В оптимальные сроки для соответствующей информации | всего | 0,0 | 0,0 | Представление информации о системе управления муниципальными финансами округа на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации составило 100 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 1392,4 | 1222,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1392,4 | 1222,6 |  |  |  |
| Мероприятие 1 Уплата процентных платежей за пользование кредитными ресурсами | Администрация | Январь 2016 год | Декабрь 2016 год | Январь 2016 год | Декабрь 2016 год | всего | 1392,4 | 1222,6 | Отношение предельного объема муниципального долга округа к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не превысило уровня 50 % (фактически 9,3%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1392,4 | 1222,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ограничение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга округа к расходам бюджета округа на уровне до 5% соблюдено (фактически 0,09%) |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 9450,0 | 9306,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 9450,0 | 9306,2 |  |  |  |
| Мероприятие 1 Осуществление расходов на оплату труда работников финансового управления | Финансовое управление | Январь 2017 год | Декабрь 2017 год | Январь 2017 год | Декабрь 2017 год | всего | 8997,9 | 8994,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8997,9 | 8994,2 |  |  |  |
| Мероприятие 2 Осуществление расходов на обеспечение исполнения функций финансового управления | Финансовое управление | Январь 2017 год | Декабрь 2017 год | Январь 2017 год | Декабрь 2017 год | всего | 452,1 | 312,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 452,1 | 312,0 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 14442,4 | 13963,2 |  |  |  |

<*>  Непосредственный результат реализации мероприятий  муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами                                                 муниципального образования город Ефремов

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень использования резервного фонда администрации согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 100 | 100 | 97,6 | Причина отклонения значений показателя на конец отчетного года приводится в анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы |  |  |
| 1.2. | Отношение дефицита бюджета округа к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений (годовая периодичность, за отчетный период) | % | профицит | 8 | 8,2 | Причина отклонения значений показателя на конец отчетного года приводится в анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы |  |  |
| 1.3. | Доля расходов бюджета округа, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 86,6 | 87,3 | 87,3 |  |  |  |
| 1.4. | Исполнение расходов округа (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 98,9 | 97,5 | 97,0 | Причина отклонения значений показателя на конец отчетного года приводится в анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы |  |  |
| 1.5. | Количество плановых выездных проверок (ревизий), ед. (годовая периодичность, за отчетный период) | ед. | 24 | 22 | 24 |  |  |  |
| 1.6. | Доля проведенных плановых выездных проверок (ревизий) в общем объеме плановых выездных проверок (ревизий), % (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.7. | Полнота представления информации о системе управления муниципальными финансами округа на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение предельного объема муниципального долга округа к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (годовая периодичность, за отчетный период) | % | - (показатель в 2016 году отсутствовал) | 50 | 9,3 |  |  |  |
| 2.2. | Соблюдение ограничения отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга округа к расходам бюджета округа (годовая периодичность, за отчетный период) | % | расходов на обслуживание муниципального долга округа не было | 5 | 0,09 |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Приводится  фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2017 год

Управление муниципальными финансами                                                 муниципального образования город Ефремов

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» | Всего, в т.ч. | 11476,4 | 14442,4 | 13963,2 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 10284,0 | 9532,9 | 9306,2 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация | 1192,4 | 4325,3 | 4072,8 |
|  |  | ГРБС 3 - Комитет по образованию | 0,0 | 440,5 | 440,5 |
|  |  | ГРБС 4 - Управление по культуре | 0,0 | 143,7 | 143,7 |
| Подпрограмма | «Повышение эффективности управления общественными финансами» | Всего, в т.ч. | 1000,0 | 3600,0 | 3434,4 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 1000,0 | 82,9 | 0,0 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация | 0,0 | 2932,9 | 2850,2 |
|  |  | ГРБС 3 - Комитет по образованию | 0,0 | 440,5 | 440,5 |
|  |  | ГРБС 4 - Управление по культуре | 0,0 | 143,7 | 143,7 |
| мероприятие 1 | управление резервным фондом администрации | Всего, в т.ч. | 1000,0 | 3600,0 | 3434,4 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 1000,0 | 82,9 | 0,0 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация | 0,0 | 2932,9 | 2850,2 |
|  |  | ГРБС 3 - Комитет по образованию | 0,0 | 440,5 | 440,5 |
|  |  | ГРБС 4 - Управление по культуре | 0,0 | 143,7 | 143,7 |
| Основное мероприятие 1 | «Управление муниципальным долгом» | Всего, в т.ч. | 1192,4 | 1392,4 | 1222,6 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация | 1192,4 | 1392,4 | 1222,6 |
| Основное мероприятие 2 | «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Всего, в т.ч. | 9284,0 | 9450,0 | 9306,2 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 9284,0 | 9450,0 | 9306,2 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2017 год

Управление муниципальными финансами                                                муниципального образования город Ефремов

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Плановые расходы <*> | Фактичес- кие расходы <**> | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» | Всего, в т.ч.: | 14442,4 | 13963,2 | 96,7 |
|  |  | местный бюджет | 14442,4 | 13963,2 | 96,7 |
| Подпрограмма | «Повышение эффективности управления общественными финансами» | Всего, в т.ч.: | 3600,0 | 3434,4 | 95,4 |
|  |  | местный бюджет | 3600,0 | 3434,4 | 95,4 |
| мероприятие 1 | управление резервным фондом администрации | Всего, в т.ч.: | 3600,0 | 3434,4 | 95,4 |
|  |  | местный бюджет | 3600,0 | 3434,4 | 95,4 |
| Основное мероприятие 1 | «Управление муниципальным долгом» | Всего, в т.ч.: | 1392,4 | 1222,6 | 87,8 |
|  |  | местный бюджет | 1392,4 | 1222,6 | 87,8 |
| Основное мероприятие 2 | «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Всего, в т.ч.: | 9450,0 | 9306,2 | 98,5 |
|  |  | местный бюджет | 9450,0 | 9306,2 | 98,5 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**>   Расходы   за   счет  всех источников

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31 марта 2018 года

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов»

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 07.11.2017 | 1244 | Увеличение размера резервного фонда, расходов на обслуживание муниципального долга, расходов на выплаты по оплате труда и расходов на обеспечение функций муниципальных органов |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 22.12.2017 | 1489 | Уменьшение размера расходов на обслуживание муниципального долга, уменьшение расходов на выплаты по оплате труда, уменьшение расходов на обеспечение функций муниципальных органов и повышение квалификации |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 13.03.2018 | 257 | Перераспределение размера резервного фонда между ГРБС |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами                                           муниципального образования город Ефремов»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ = (С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле С ДП  = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

###### С ДП1 – = 0,98                       С ДП2 – = 0,99                        С ДП3 – = 1,0

С ДП4 – = 0,98                       С ДП5 – = 1,09                        С ДП6 – = 1,0

С ДП7 – = 1,0                         С ДП8 – = 1,0                          С ДП9 – = 1,0

С ДЦ = 1,0

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

УФ  = 13963,2/ 14442,4 = 0,97

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДП  x  У Ф;

ЭГП     = 1,0 x  0,97 = 0,97

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» в 2017 году является эффективной.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами                                                 муниципального образования город Ефремов»

На ход реализации муниципальной программы и фактически достигнутые значения отдельных ее показателей за 2017 год (отклонение от их плановых значений) повлияли следующие факторы:

- по 1-му показателю «Уровень использования резервного фонда администрации согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации» отклонение (невыполнение фактического значения) составило 2,4 процентных пункта (план – 100%, факт – 97,6%).

Этому послужило использование не в полном объеме средств бюджета округа, выделенных из резервного фонда администрации согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации. Так за 2017 год из резервного фонда администрация было выделено по постановлениям администрации 3517,1 тыс. руб., а профинансировано и осуществлен кассовый расход в объеме 3434,4 тыс. руб. Данное отклонение произошло в результате оплаты произведенных аварийно-восстановительных работ «по факту», то есть на основании актов выполненных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной сильным дождем с грозой, в отдельных районах градом, с порывами ветра более 15-20 м/с, прошедшей на территории муниципального образования город Ефремов 30.06.2017 года;

-  по 2-му показателю «Отношение дефицита бюджета округа к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений» отклонение (превышение) фактического значения от планового составило 0,2 процентных пункта (план – 8%, факт – 8,2%). При этом по итогам исполнения бюджета округа за 2017 год дефицит (за вычетом остатков средств на счетах по учету средств бюджета округа) сложился в размере  40813,8 тыс. руб. (8,2%), при дефиците в первоначально принятом бюджете (за вычетом остатков средств на счетах по учету средств бюджета округа) в размере 27413,8 тыс. руб. (5,2%), то есть увеличился на 3 процентных пункта или на 13400,0 тыс. руб. (почти в 1,5 раза).

Этому послужили, в основном, следующие факторы:

1. снижение в течение 2017 года уровня плановых назначений по собственным доходам бюджета округа из-за складывающейся тенденции поступления доходов, и их невыполнение по итогам исполнения бюджета округа за 2017 год.

Так, первоначально утвержденный объем собственных доходов бюджета округа на 2017 год составлял 522678,2 тыс. руб., утвержденный объем собственных доходов после последнего уточнения 2017 года - 508241,8 тыс. руб., а фактически за 2017 год собственных доходов поступило в объеме 498034,4 тыс.

руб. То есть относительно первоначальных плановых назначений невыполнение по собственным доходам составило 24643,8 тыс. руб., а  относительно уточненных плановых назначений - 10207,4 тыс. руб.;

2. увеличение в течение 2017 года плановых назначений по расходам бюджета округа (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов), и, как следствие, превышение их фактического исполнения над первоначально утвержденными.

Так, в первоначально утвержденном бюджете округа на 2017 год объем вышеуказанных расходов составлял 574641,8 тыс. руб., а после последнего уточнения 2017 года – 614869,7 тыс. руб. Фактически за 2017 год исполнение по расходам (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов) составило 588037,4 тыс. руб. То есть относительно первоначальных плановых назначений отклонение в сторону увеличения составило 13395,6 тыс. руб.

Между тем, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации размер дефицита бюджета округа по отношению к утвержденному общему годовому объему доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) не может превысить 10 %. Фактическое значение отношения дефицита бюджета округа по отчету за 2017 год (8,2%) не превысило установленных ограничений;

- по 4-му показателю «Исполнение расходов округа» отклонение фактического значения от планового (его невыполнение) составило 0,5 процентных пункта (план – 97,5%, факт – 97,0%). Так, утвержденный Решением о бюджете округа объем бюджетных  ассигнований на 2017 год, скорректированный на размер нераспределенных бюджетных ассигнований резервного фонда администрации, а также объем бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в очередном финансовом году, составил 1 382 976,4 тыс. руб., кассовое исполнение расходов бюджета округа за 2017 год – 1 341 694,7 тыс. руб.

Этому послужили, в основном, следующие факторы:

экономия отдельных бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

экономия отдельных бюджетных ассигнований, сложившаяся по факту выполнения работ, оказания услуг, относительно заключенных контрактов (договоров);

нарушение сроков выполнения работ, оказания услуг, и, как следствие, отсутствие до конца года документов, служащих основанием платежа за отдельные выполненные работы, оказанные услуги;

завышенные плановые назначения по отдельным расходам бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области, в том числе источником финансового обеспечения которых являлись средства федерального бюджета.

При этом все первоочередные и приоритетные расходы бюджета округа в 2017 году (бесперебойное функционирование бюджетной сферы, своевременная выплата заработной платы, предоставление социальных выплат, осуществление иных социально-значимых расходов, отсутствие просроченной кредиторской задолженности на конец года) обеспечены в полном объеме.

Невыполнение отдельных показателей муниципальной программы  в отчетном году (как отрицательное, так и положительное) также произошло по причине не полного освоения бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию ее подпрограммы и отдельного основного мероприятия.

По подпрограмме «Повышение эффективности управления общественными финансами» неосвоение предусмотренных бюджетных ассигнований в отчетном году составило  165,6 тыс. руб. (95,4 %). Данное отклонение произошло по причине не полного освоения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации, предусмотренного решением о бюджете округа, в том числе согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации в размере 82,7 тыс. руб. (причина описана выше), а также из-за нераспределенного на конец года остатка резервного фонда администрации в размере 82,9 тыс. руб. При этом решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда принимается в тех случаях, когда средств, находящихся в распоряжении ГРБС, недостаточно или не предусмотрено в бюджете в текущем финансовом году.

По основному мероприятию  «Управление муниципальным долгом» в отчетном году не полное освоение бюджетных ассигнований составило 169,8 тыс. руб. (87,8 %), что в данном случае является экономией бюджетных ассигнований и эффективным использованием бюджетных средств. Расходы на обслуживание муниципального долга осуществлены в 2017 году в соответствии с заключенными контрактами (договорами) и графиками платежей в общей сумме 1222,6 тыс. руб. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2017 году составил  0,09 %  к расходам бюджета округа. Экономия по расходам на обслуживание долга по итогам 2017 года составила по коммерческому кредиту - 99,9 тыс. руб., по бюджетному кредиту - 69,9 тыс. руб. Просроченная задолженность по муниципальному долгу и обслуживанию муниципального долга отсутствует.

Все вышеприведенные факторы и причины незначительно повлияли на ход реализации муниципальной программы и позволили достичь ее цели.

По результатам реализации в 2017 году Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» является эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной  программы

«Управление муниципальными финансами                                              муниципального образования город Ефремов»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» в 2017 году выполнена с достижением следующих результатов:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила  1,0;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила  0,97.

Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» в 2017 году составила 0,97 и признана эффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» в 2017 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает своё действие с дальнейшей корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).