ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными

ресурсами муниципального образования город Ефремов»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2017 год |
| Дата составления годового отчета: | март 2018 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов - Александрова Елена Игоревна (т. 6-07-07) efremovkomitet@yandex.ru |

- Председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов

- Согласовано:

- Начальник финансового управления администрации муниципального образования город Ефремов

- 23 марта 2018 года

- Е.И. Александрова

- О.А. Титова

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2017 год «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2017 год тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1 «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью постановки земельных участков на государственный кадастровый учет | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Всего, в т.ч.: | 174,0 | 174,0 | Поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности на 9 земельных участков. Поставлено на кадастровый учет 6 земельных участков в целях их дальнейшей реализации |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 174,0 | 174,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью образования земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам и отдельным категориям граждан, имеющим право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно* | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Всего, в т.ч.: | 99,0 | 99,0 | Сформировано и поставлено на кадастровый учет 50 земельных участков для предоставления многодетным гражданам и 10 земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, имеющим право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно*. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 99,0 | 99,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Проведение рыночной оценки земельных участков (размера арендной платы) в целях проведения аукционов | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Всего, в т.ч.: | 33,5 | 33,5 | Проведены аукционы на право аренды 18 земельных участков и по продаже 2 земельных участков. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 33,5 | 33,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 2 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Всего, в т.ч.: | 152,1 | 152,1 | Поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности на 16 объектов недвижимости. Поставлено на кадастровый учет 4 бесхозяйных объекта недвижимости |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 152,1 | 152,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Проведение рыночной оценки нежилых объектов недвижимости (размера арендной платы) в целях приватизации (предоставления в аренду) | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | январь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Всего, в т.ч.: | 50,0 | 50,0 | Проведен аукцион по продаже 1 объекта недвижимости. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | х | х | х | х | х | Всего, в т.ч.: | 508,6 | 508,6 | х |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 508,6 | 508,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |

____________________________________________________________

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

муниципального образования город Ефремов «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год, предшествующий отчетному <*> | 2017 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | % | 90 | 95 | 97 | Результат достигнут |
| 1.2 | Доля доходов бюджета округа от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) на торгах, в общем объеме доходов от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) | % | 53 | 15 | 7,5 | Результат не достигнут в связи с отсутствием повышенного спроса на земельные участки |
| 1.3 | Количество земельных участков, сформированных для последующего предоставления многодетным гражданам и отдельным категориям граждан, имеющим право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно | ед. | 13 | 50 | 60 | Результат достигнут |
| 2. | Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля муниципальных нежилых объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | % | 96 | 95 | 98 | Результат достигнут |
| 2.2 | Объем доходов бюджета от приватизации муниципального имущества | % | 209 | 100 | 138 | Результат достигнут |
| 2.3 | Объем доходов бюджета от арендной платы | % | 108 | 100 | 99 | Результат не достигнут. Текущая задолженность за декабрь 2017 года в размере 105 тыс. руб. была погашена в январе 2018 года |

_______________________________________

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2017 год

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» | Всего, в т.ч. | 1000,0 | 508,6 | 508,6 |
|  |  | Бюджет округа | 1000,0 | 508,6 | 508,6 |
|  |  | Администрация, в т.ч. | 1000,0 | 508,6 | 508,6 |
|  |  | Бюджет округа | 1000,0 | 508,6 | 508,6 |
| Основное мероприятие 1 | Управление земельными ресурсами | Всего, в т.ч. | 600,0 | 306,5 | 306,5 |
|  |  | Бюджет округа | 600,0 | 306,5 | 306,5 |
|  |  | Администрация, в т.ч. | 600,0 | 306,5 | 306,5 |
|  |  | Бюджет округа | 600,0 | 306,5 | 306,5 |
| Основное мероприятие 2 | Управление муниципальным имуществом | Всего, в т.ч. | 400,0 | 202,1 | 202,1 |
|  |  | Бюджет округа | 400,0 | 202,1 | 202,1 |
|  |  | Администрация, в т.ч. | 400,0 | 202,1 | 202,1 |
|  |  | Бюджет округа | 400,0 | 202,1 | 202,1 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2017 год «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Плановые расходы <*> | Фактичес- кие расходы | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» | Всего, в т.ч.: | 508,6 | 508,6 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет округа | 508,6 | 508,6 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Управление земельными ресурсами | Всего, в т.ч.: | 306,5 | 306,5 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет округа | 306,5 | 306,5 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Управление муниципальным имуществом | Всего, в т.ч.: | 202,1 | 202,1 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет округа | 202,1 | 202,1 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на  23.03.2018

Наименование муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

Ответственный исполнитель Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов

Соисполнитель комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 31.10.2017 | 1229 | Муниципальная программа в новой редакции приведена в соответствие с требованиями по оформлению муниципальных программ, изменение состава мероприятий муниципальной программы |
| 2. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 25.12.2017 | 1529 | Муниципальная программа в новой редакции приведена в соответствие с требованиями по оформлению муниципальных программ, изменение задач муниципальной программы, исключение соисполнителя, Уменьшение бюджетных ассигнований на выполнение муниципальной программы в связи с отсутствием потребности |

_______________________________

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными

ресурсами муниципального образования город Ефремов»

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ = (  С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле:

С ДП  = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

С ДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

С ДП1  = 1,02

С ДП2  = 0,5

С ДП3  = 1,2

С ДП4  = 1,03

С ДП5  = 1,38

С ДП6  = 0,99

С ДЦ = 1,02

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

УФ = 508,6/508,6 = 1

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДЦ  x  У Ф.

ЭГП = 1,02х1 = 1,02

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» является высокоэффективной.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 1,02.

Отклонение фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых произошло по следующим причинам.

1. При реализации мероприятия 1 «Управление земельными ресурсами» превышение планового показателя «Количество земельных участков, сформированных для  последующего предоставления многодетным гражданам и отдельным категориям граждан, имеющим право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» в связи с необходимостью формирования земельных участков для предоставления иным категориям граждан, имеющим право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, вследствие чего было дополнительно сформировано 10 земельных участков.

Не достигнут плановый показатель «Доля доходов бюджета округа от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) на торгах, в общем объеме доходов от реализации земельных участков (права аренды земельных участков)» в связи со снижением спроса на земельные участки.

2. При реализации основного мероприятия 2 «Управление муниципальным имуществом» имеется превышение планового показателя «Объем доходов бюджета от приватизации муниципального имущества» в связи с продажей на аукционе 1-го объекта недвижимости, доходы от которого не были запланированы при формировании бюджета на 2017 год.

Не достигнут плановый показатель «Объем доходов бюджета от арендной платы» в связи с образовавшейся текущей задолженностью за декабрь 2017, которая была погашена в январе 2018 года.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» является высокоэффективной.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» в 2017 году выполнена не в полном объеме (не достигнуты плановые показатели по доле доходов бюджета округа от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) на торгах, в общем объеме доходов от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) и объему доходов бюджета от арендной платы за муниципальное имущество), достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 1,02;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 1.

Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» в 2017 году составила 1,02 и признана высокой.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» в 2018 году реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает свое действие с корректировкой плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период и бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).