Мониторинг

реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов

отчетный период 11 мес. 2020 г.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов

| N п/п | Наименование направления реализации, контрольного события муниципальной программы |  | Статус контрольного события |  | Исполнитель | Факт начала реализации |  | Факт окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено | кассовое исполнение на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации в соответствии с установленным порядком |  |  |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года (согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации) |  | Принятых постановлений о выделении средств местного бюджета из резервного фонда администрации – 7; профинансировано – 7. Уровень использования резервного фонда администрации 100 % |  | 850,0 | 315,7 |  |  | 0,0 |
|  | направление реализации 2 Осуществление при уточнении основных параметров бюджета округа контроля за предельным размером расходов бюджета округа без увеличения собственных доходов |  |  |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года (при уточнении бюджета округа) |  | Принято 6 решений об уточнении бюджета № 2-6 от 20.02.2020, № 3-12 от 19.03.2020, № 6-26 от 25.06.2020, № 7-32 от 23.07.2020, № 7-34 от 20.08.2020, № 8-48 от 22.10.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 3 Исполнение бюджета округа в соответствии со сводной бюджетной росписью, в т. ч. реализация мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих исполнение бюджета округа |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2020 год |  | Ноябрь 2020 год |  | 1362,5 | 1343,2 |  |  | 1362,5 |
|  | направление реализации 4 Утверждение плана (плановых) контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  |  |  | Финансовое управление | В сроки и с периодичностью, установленными федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» |  | Утвержден план контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год (30.10.2020) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 5 Составление отчета о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений |  |  |  | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  | Составлен отчет о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2019 году 10.01.2020 (в соответствии МПА) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 6 Составление информации (актов, предписаний) по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок |  |  |  | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления контроля в сфере закупок, установленных администрацией округа (до 01.07.2020), федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» |  | Составлено 9 актов по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок (предписаний нет) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 7 Размещение информации о бюджетном процессе округа (в том числе в форме бюджета для граждан) на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации |  |  |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года по мере возникновения оснований |  | На официальном сайте округа в сети Интернет размещена информация о бюджетном процессе округа - МПА, приказы финансового управления (в том числе в форме бюджета для граждан – отчет об исполнении бюджета за 2019 год; бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Уплата процентных платежей за пользование кредитными ресурсами |  |  | Финансовое управление |  | Январь 2018 год | Гашение процентов по муниципальному долгу: - коммерческие: сентябрь 2020г. -погашен ноябрь 2020г. -погашен ноябрь 2021г. сентябрь 2022г. (4 контракта) - бюджетные: май 2020г. -погашен (1 контракт) |  | 9521,0 (8321,0 –коммерческий; 1200,0–бюджетный) |  |  | 8458,4 - (7303,8 –коммерческий; 1154,6 –бюджетный) | 9521,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Осуществление расходов на оплату труда работников финансового управления |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2020 год |  | Задолженности по выплате персоналу не имелось |  | 11689,1 | 10076,9 |  |  |  |
|  | направление реализации 2 Осуществление расходов на обеспечение исполнения функций финансового управления |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2020год |  | Кредиторская задолженность отсутствует |  | 695,6 | 428,4 |  |  | 432,3 |