## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
«Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы"
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2016 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия
|  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального образования город Ефремов» | [5 empty] | Бюджет округа | 200 | 199.8 | Экономия электроэнергии за 2016 год составила 55204 кВт.ч.
Приобретение электрооборудования по образовательным учреждениям | Комитет по образованию администрации МО город Ефремов |  |  |  |  | Итого по образовательным учреждениям, в т. ч.: | 70 | 70 | Приобретено и установлено 585 энергосберегающих ламп
МКОУ «СШ №1» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 2.1 | 2.1
МКОУ"Гимназия" |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 2.2 | 2.2
МКОУ «СШ № 3» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 3.5 | 3.5
МКОУ «ЦО №4» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 3.1 | 3.1
МКОУ «ЦО №5» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 3.4 | 3.4
МКОУ «СШ №6» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.4 | 1.4
МКОУ «СОШ № 7» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 2.8 | 2.8
МКОУ «СШ № 8» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 2.5 | 2.5
МКОУ «СШ №9» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 2.1 | 2.1
МКОУ «СШ №10» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 2.5 | 2.5
МКОУ «Лобановская СШ №11» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 2.8 | 2.8
МКОУ «СШ №12» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 2.2 | 2.2
МКОУ «СШ №14» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.4 | 1.4
МКОУ «СШ №15» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.4 | 1.4
МКОУ «СШ №16» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 2.3 | 2.3
МКОУ «СШ №17» | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 3.5 | 3.5
МКОУ «Военногородская СШ №18» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.4 | 1.4
МКОУ «Голубоченская СШ № 20» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 3.2 | 3.2
МКОУ «Дубровская СШ № 21» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 3.5 | 3.5
МКОУ «Большеплотавская СШ №22» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 3.2 | 3.2
МКОУ "Ключевская ОШ №24" |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.1 | 1.1
МКОУ "Никольская ОШ №28" |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.1 | 1.1
МКОУ "Октябрьская ОШ №30" |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 3.2 | 3.2
МКОУ «СШ №32» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.7 | 1.7
МКОУ «МирновскаяСШ №34» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 2.5 | 2.5
МКДОУ "Красинский дс" |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.1 | 1.1
МКДОУ "Военногородской дс" |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.1 | 1.1
МКДОУ "Первомайский дс" |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.1 | 1.1
МКДОУ "Степнохуторской дс" |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.1 | 1.1
МКДОУ "Шкилевский дс" |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.1 | 1.1
МКДОУ "Шиловский дс" |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.1 | 1.1
МКДОУ "Лобановский дс" |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.1 | 1.1
МКДОУ "Ступинский дс" |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.1 | 1.1
МКДОУ "Ясеновской дс" |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 1.1 | 1.1
Приобретение электрооборудования по учреждениям культуры |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Иого по учреждениям культуры, в т. ч.: | 70 | 69.9
МКУК «Ефремовская централизованная библиотечная система» |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 35 | 35 | Приобретена и установлена 601 энергосберегающая лампа
МБУК «ЕРДК «Химик») |  | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 35 | 34.9
Приобретение электрооборудования по администрации МО город Ефремов | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Бюджет округа | 60 | 59.9 | Приобретено и установлено 50 энергосберегающих светильников
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего по программе, в т. ч.: | 200 | 199.8
[6 empty] | Бюджет округа | 200 | 199.8