## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Ефремов за 2016 год
«Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы"
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. руб.)
|  | Бюдж. ассигнова-ния, план на 1 января 2016 года | Бюдж. ассигнова-ния, план на 31 декабря 2016 года | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа «Энергоэффективность Ефремовского района" | Всего по программе, в. т. ч. | 200 | 200 | 199.8
| Управление по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | 70 | 70 | 69.9
| Комитет по образованию | 70 | 70 | 70
| Администрация МО город Ефремов | 60 | 60 | 59.9
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального образования город Ефремов» | Всего, в т. ч.: | 200 | 200 | 199.8
| Управление по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | 70 | 70 | 69.9
| Комитет по образованию | 70 | 70 | 70
| Администрация МО город Ефремов | 60 | 60 | 59.9