Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Муниципальная программа

«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | администрация муниципального образования город Ефремов |
| Отчетный год | 2018 |
| Дата составления годового отчета | март 2019 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Отдел по развитию местного самоуправления и организационной работе |

**Начальник отдела по развитию**

**местного самоуправления**

**и организационной работе**

**администрации муниципального образования**

**город Ефремов Е.А. Кайсын**

**Согласовано:**

**Начальник финансового управления**

**администрации муниципального образования**

**город Ефремов С.А. Гильмиярова**

27.03.2019г.

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2018 год.**

**«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответст-венный испол- нитель, соиспол-нитель | Плановый срок | Фактический  срок | Источники  финансового  обеспечения | Финансирование за 2018 год, тыс. рублей | Непосредственный результат реализациимероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия[<\*>](#Par429) |
| началореализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | началореализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | план | факт (кассовыерасходы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 1 Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Ефремов | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Всего, в т.ч.: | 150 | 150 | Результат достигнут |
| Бюджет округа | - | - |
|  |  |  |
| Мероприятие 2Мероприятия профилактической антинаркотической направленности и формированию здорового образа жизни населения муниципального образования город Ефремов. | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
| Бюджет округа | - | - |
|  |  |  |
| Мероприятие 3Мероприятия по профилактике и предупреждению терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Ефремов. | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
| Бюджет округа | - | - |
| Мероприятие 4Мероприятия по повышению эффективности взаимного сотрудничества органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и развитию местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов. | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Всего, в т.ч.:Бюджет округа | -- | -- | - |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  | **150,0** | **150,0** |  |

**Сведения**

**о достижении целевых показателей эффективности**

**реализации муниципальной программы за 2018год**

**«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид программы,  наименование  показателя | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование  отклонений  значений  показателя  на конец отчетного года(при наличии) |
| год, предшествующийотчетному [<\*>](#Par491) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество преступлений, в т. ч. террористической направленности | Ед. | 358 | 328 | 328 | Результат достигнут |
| 2. | Количество преступлений, совершенных на почве межнациональных конфликтов | Ед. | 0 | 0 | 0 | Результат достигнут |
| 3. | Число нарушений общественного порядка, в т.ч. экстремистского характера | Ед. | 0 | 0 | 0 | Результат достигнут |
| 4. | Уровень эффективности принимаемых мер правового воздействия  | % | 100 | 100 | 100 | Результат достигнут |
| 5. | Количество мест с массовым пребыванием людей, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов (ед.) | Ед. | 5 | 9 | 9 | Результат достигнут |  |  |
| 6. | Количество образовательных учреждений, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов (ед.) | Ед. | 49 | 51 | 51 | Результат достигнут |  |  |
| 7. | Количество общественных организаций (ДНД) и объединений правоохранительной направленности, созданных на территории муниципального образования город Ефремов | Ед. | 2 | 2 | 2 | Результат достигнут |  |  |
| 8. | Количество жителей городского округа, достигших 18 летнего возраста, являющихся членами добровольной народной дружины и общественных объединений правоохранительной направленности. | (%) | 25 | 28 | 28 | Результат достигнут |  |  |
| 9. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений Ефремовского района в рамках Программы, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | % | 35 | 36 | 36 | Результат достигнут |  |  |
| 10. | Количество проводимых инструктажей и бесед, направленных на повышение бдительности населения (ед.) | Ед. | 700 | 800 | 800 | Результат достигнут |  |  |
| 11. | Количество зрителей и участников развлекательных и культурных мероприятий по информационному сопровождению мероприятий Программы | Ед. | 750 | 800 | 800 | Результат достигнут |  |  |
| 12. | Количество профилактических мероприятий по направлениям Программы. | Ед. | 170 | 250 | 250 | Результат достигнут |  |  |
| 13. | Соотношение количества лиц, больных наркоманией в отчетном периоде к уровню 2013 г | % | 76,5 | 68,8 | 68,8 | Результат достигнут |  |  |
| 14. | Соотношение количества лиц с впервые установленным диагнозом «наркомания» в отчетном периоде к уровню 2011 г | % | 74,8 | 65,8 | 65,8 | Результат достигнут |  |  |
| 15. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании по отношению к общей численности указанной категории | % | 57,2 | 61,8 | 61,8 | Результат достигнут |  |  |
| 16. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых не менее 3х лет, по отношению к общему числу больных наркоманией | % | 1,71 | 1,73 | 1,73 | Результат достигнут |  |  |
| 17. | Доля подростков и молодежи в возрасте до 18 лет, больных наркоманией и токсикоманией, прошедших лечение и реабилитацию в условиях наркологического диспансера, по отношению к общему коли-честву детей и подростков, гос-питализированных с различными видами наркологических расстройств | % | 24,7 | 23,4 | 23,4 | Результат достигнут |  |  |
| 18. | Отношение количества лиц, направленных на стационарное обследование в ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1» призывной военно-врачебной комиссией, которые по результатам обследования диагностированы как потреби-тели наркотиков, к общему коли-честву юношей, госпитализированных на обследование в нарко-логический диспансер в связи с призывом в армию. | % | 52,45 | 52,13 | 52,13 | Результат достигнут |  |  |
| 19. | Количество представителей ТОС | Ед. | 400 | 450 | 450 | Результат достигнут |  |  |
| 20. | Количество мероприятий, организованных ТОС совместно с органами местного самоуправления | Ед. | 70 | 100 | 100 | Результат достигнут |  |  |
| 21. | Количество заявок органов ТОС для участия в конкурсах | Ед. | 18 | 20 | 20 | Результат достигнут |  |  |
| 22. |  Количество заявок, реализованных органами ТОС в конкурсах | Ед. | 10 | 12 | 12 | Результат достигнут |  |  |

 **Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа**

**на реализацию муниципальной программы за 2018 год**

**«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статуспрограммы/мероприятия | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |
| бюджетныеассигнования, план на 1января отчетногогода | бюджетныеассигнования на31 декабря отчетногогода | кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  | «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов» | Администрация муниципального образования город Ефремов | 0 | 150 | 150 |
| мероприятие 1  | Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Ефремов. | Администрация муниципального образования город Ефремов | 0 | 150 | 150 |
| мероприятие 2 | Мероприятия профилактической антинаркотической направленности и формированию здорового образа жизни населения муниципального образования город Ефремов. | Администрация муниципального образования город Ефремов | - | - | - |
| мероприятие 3 | Мероприятия по профилактике и предупреждению терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Ефремов. | Администрация муниципального образования город Ефремов | - | - | - |
| мероприятие 4 | Мероприятия по повышению эффективности взаимного сотрудничества органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и развитию местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов. | Администрация муниципального образования город Ефремов | - | - | - |

**Информация о расходах на реализацию муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2018 год**

**«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Оценкарасходов [<\*>](#Par728) | Фактичес-кие расходы [<\*\*>](#Par729) | Отношение фактических расходов  к оценке расходов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  | «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов» | Всего, в т.ч.: | 150 | 150 | 100 |
| Бюджет округа | - | - | - |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 1  | Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Ефремов. | Всего, в т.ч.: | 150 | 150 | 100 |
| Бюджет округа | - | - | - |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 2  | Мероприятия профилактической антинаркотической направленности и формированию здорового образа жизни населения муниципального образования город Ефремов. | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
| Бюджет округа | - | - | - |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 3  | Мероприятия по профилактике и предупреждению терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Ефремов. | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
| Бюджет округа | - | - | - |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Мероприятия по повышению эффективности взаимного сотрудничества органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и развитию местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов. | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
| Бюджет округа | - | - | - |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ=( С ДП1+С ДП2+С ДПN)/N, где:

С ДЦ – степень достижения целей (решения задач);

С ДП – степень достижения показателя ( индикатора) муниципальной программы;

N – количество показателей ( индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя ( индикатора) муниципальной программы ( С ДП ) рассчитывается по формуле:

С ДП+ ЗФ/ЗП, где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП – плановое значение показателя ( индикатора) муниципальной программы ( для показателей ( индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

С ДП = ЗП/ЗФ ( для целевых показателей ( индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

С ДП 1 =1

С ДП 2 = 1

С ДП 3 = 1

С ДП 4 = 1

С ДП 5 = 1

С ДП 6 = 1

С ДП 7 = 1

С ДП 8 = 1

С ДП 9 = 1

С ДП 10 = 1

С ДП 11 = 1

С ДП 12 = 1

С ДП 13 = 1

С ДП 14 = 1

С ДП 15 = 1

С ДП 16 = 1

С ДП 17 = 1

С ДП 18 = 1

С ДП 19 = 1

С ДП 20 = 1

С ДП 21 = 1

С ДП 22 = 1

**С ДЦ = 22/22**

**С ДЦ = 1**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по форме:

УФ=ФФ/ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП – плановый объем финансированных ресурсов на соответствующий отчетный период.

 **УФ = 150/150**

 **УФ =1**

Эффективность реализации муниципальной программы ( ЭГП) рассчитывается по следующей форме:

ЭГП = С ДЦ x УФ

**ЭГП = 1 x 1**

**ЭГП = 1**

**Вывод**

Эффективность ( неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная  | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный  | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов» является эффективной.

 **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»**

Степень достижения целей ( решения задач) муниципальной программы в отчетном году составил 100%

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31 декабря 2018 года

Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»

Ответственный исполнитель: отдел по развитию местного самоуправления и организационной работе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного  правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 16.04.2018 | 438 | Изменение в Приложении муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 12.10.2018 | 1501 | Изменение в Приложении муниципальной программы |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 09.11.2018 | 1683 | Изменение в Приложении муниципальной программы |
| 4 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 14.12.2018 | 1895 | Изменение в Приложении муниципальной программы |

#