Мониторинг

реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов

отчетный период 6 мес. 2021 г.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов

| N п/п | Наименование направления реализации, контрольного события муниципальной программы |  | Статус контрольного события |  | Исполнитель | Факт начала реализации |  | Факт окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено | кассовое исполнение на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации в соответствии с установленным порядком |  |  |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года (согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации) |  | Принятых постановлений о выделении средств местного бюджета из резервного фонда администрации – 7; профинансирова-но – 7. Уровень использования резервного фонда администрации 100 % |  | 1900,0 | 201,7 |  |  | 0,0 |
|  | направление реализации 2 Осуществление при уточнении основных параметров бюджета округа контроля за предельным размером расходов бюджета округа без увеличения собственных доходов |  |  |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года (при уточнении бюджета округа) |  | Принято 3 решения об уточнении бюджета № 1-2 от 09.02.2021, № 3-10 от 20.04.2021, № 5-23 от 15.06.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 3 Исполнение бюджета округа в соответствии со сводной бюджетной росписью, в т. ч. реализация мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих исполнение бюджета округа |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2021 год |  | Февраль 2021 год |  | 1403,4 | 340,6 |  |  | За 4 квартал 2020 года |
|  | направление реализации 4 Утверждение плана (плановых) контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  |  |  | Финансовое управление | В сроки и с периодичностью, установленными МПА по проведению внутреннего муниципального финансового контроля в соответствующем финансовом года |  | Утвержден план контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год (30.10.2020) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 5 Составление отчета о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений |  |  |  | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  | Составлен отчет о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2020 году 26.02.2021 (срок до 01 марта) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 6 Составление информации (актов, предписаний) по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок |  |  |  | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления контроля в сфере закупок, установленных администрацией округа |  | Составлено 5 актов по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок (предписаний нет) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 7 Размещение информации о бюджетном процессе округа (в том числе в форме бюджета для граждан) на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации |  |  |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года по мере возникновения оснований |  | На официальном сайте округа в сети Интернет размещена информация о бюджетном процессе округа - МПА, приказы финансового управления (в том числе в форме бюджета для граждан – отчет об исполнении бюджета за 2020 год; бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Уплата процентных платежей за пользование кредитными ресурсами |  |  | Финансовое управление |  | Сентябрь 2018 год | Гашение процентов по муниципальному долгу: - коммерческие: ноябрь 2021г. -погашен сентябрь 2022г. ноябрь 2022г. (3 контракта) |  | 12149,5 (коммерческий) |  |  | 4865,2 - (коммерческий) | 10859,2 |  |
| 3. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Осуществление расходов на оплату труда работников финансового управления |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2021 год |  | Задолженности по выплате персоналу не имелось |  | 11984,3 | 5325,6 |  |  |  |
|  | направление реализации 2 Осуществление расходов на обеспечение исполнения функций финансового управления |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2021год |  | Кредиторская задолженность отсутствует |  | 667,8 | 195,3 |  |  | 315,5 |