## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы
"Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы"
Описание направления реализации | Исполнитель мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2016 год |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия
|  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | План | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ " | [5 empty] | Всего по подпрограмме 1, в т. ч.: | 33523.1 | 19114.5
[6 empty] | Областной бюджет | 22442.7 | 13113.4
[6 empty] | Местный бюджет | 11080.4 | 6001.1
Мероприятие 1. "Улучшение состояния жилищного хозяйства" | [5 empty] | Всего по мероприятию 1, в т. ч.: | 24562.3 | 10572.2
[6 empty] | Областной бюджет | 15574.9 | 6623.2
[6 empty] | Местный бюджет | 8987.4 | 3949
Капитальный ремонт кровель МКД в рамках проекта "Народный бюджет-2016" | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципально-го образования город Ефремов | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в т.ч.: | 17246.5 | 4555.3 | Произведён капитальный ремонт кровли 11 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 11312.5 | 3075.3
[6 empty] | Местный бюджет | 5934 | 1480
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу д. Заречье, д. 12 в Ефремовском районе Тульской области | [5 empty] | Всего, в т.ч.: | 4695.7 | 0 | Произведён капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 2830.1 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 1865.6 | 0
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу д. Чернятино, ул. Мира, д. 10 в Ефремовском районе Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 1178.2 | 1152.2 | Произведён капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 803.5 | 783.5
[6 empty] | Местный бюджет | 374.7 | 368.7
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу д. Круглики , д. 122 в Ефремовском районе Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципально-го образования город Ефремов | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 1098 | 1084.2 | Произведён капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 747.9 | 737.2
[6 empty] | Местный бюджет | 350.1 | 347
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу д. Круглики , д. 127 в Ефремовском районе Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 1244.7 | 0 | Произведён капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 846.3 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 398.4 | 0
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу д. Круглики , д. 123 в Ефремовском районе Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 619.9 | 0 | Произведён капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 422.2 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 197.7 | 0
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу д. Круглики , д. 124 в Ефремовском районе Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 618.8 | 603.2 | Произведён капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 422.2 | 410.2
[6 empty] | Местный бюджет | 196.6 | 193
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу д. Круглики , д. 125 в Ефремовском районе Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 618.4 | 599.7 | Произведён капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 422.2 | 407.8
[6 empty] | Местный бюджет | 196.2 | 191.9
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу д. Круглики , д. 126 в Ефремовском районе Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. |  |  | Всего, в. т. ч.: | 621 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 422.2 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 198.8 | 0
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Словацкого восстания, д. 3 в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 2025.9 | 0 | Произведён капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 1337 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 688.9 | 0
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Комсомольская, д. 132 в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципально-го образования город Ефремов | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 2274.8 | 0 | Произведён капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 1501.3 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 773.5 | 0
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу пос. Красина, д. 28 в Ефремовском районе Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 885.5 | 0 | Произведён капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 629.5 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 256 | 0
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Дачная, д. 4а, корпус 2 в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 1365.6 | 1116 | Произведён капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 928.1 | 736.6
[6 empty] | Местный бюджет | 437.5 | 379.4
Капитальный ремонт кровель МКД в рамках проекта "Народный бюджет-2015" |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 6368.1 | 5217.4 | Произведён капитальный ремонт кровли 4 МКД и ремонт подъезда 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 3633.6 | 3020.2
[6 empty] | Местный бюджет | 2734.5 | 2197.2
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Менделеева, д 10 (корпус 2 и корпус 3) в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 1489 | 1460.8 | Произведён капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 730.4 | 730.4
[6 empty] | Местный бюджет | 758.6 | 730.4
Капитальный ремонт кровли и отмостки многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Лесная, д 4 в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 1361.4 | 1186.4 | Произведён капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 744.8 | 593.2
[6 empty] | Местный бюджет | 616.6 | 593.2
Капитальный ремонт кровли пятиэтажного жилого дома № 9 в д. Заречье Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 1630 | 922.8 | Произведён капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 776.9 | 383.8
[6 empty] | Местный бюджет | 853.1 | 539
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Дружбы, д 4 в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 1762.9 | 1522.7 | Произведён капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 1381.5 | 1312.8
[6 empty] | Местный бюджет | 381.4 | 209.9
Ремонт подъезда многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Комсомольская, д.81 в г. Ефремов Тульской области (за счет экономии от проведения аукциона на выполнение работ по замене пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу ул. Комсомольская, д. 81 в г. Ефремов Тульской области) | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципально-го образования город Ефремов | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 124.8 | 124.7 | Произведён ремонт подъезда 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 124.8 | 124.7
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций МКД в рамках проенкта "Народный бюджет-2016" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 947.7 | 799.5 | Произведена замена внутридомовых инженерных сетей в 2 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 628.8 | 527.7
[6 empty] | Местный бюджет | 318.9 | 271.8
Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения подвального помещения многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: ул. Тульское шоссе, д. 20 в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 173.2 | 141.3 | Произведена замена сетей холодного водоснабжения в 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 117.7 | 93.3
[6 empty] | Местный бюджет | 55.5 | 48
Капитальный ремонт систем водоснабжения, канализации, отопления в подвальном помещении многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Химиков, д. 7 в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 774.5 | 658.2 | Произведена замена сетей водоснабжения, канализации и отопления в 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 511.1 | 434.4
[6 empty] | Местный бюджет | 263.4 | 223.8
Мероприятие 2. "Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами" | [5 empty] | Всего по меропиятию 2, в. т. ч.: | 8960.8 | 8542.3 | Заменено 11409 п.м. водопроводных сетей и 192 п. м. тепловых сетей
[6 empty] | Областной бюджет | 6867.8 | 6490.2
[6 empty] | Местный бюджет | 2093 | 2052.1
Замена водопроводных сетей в пос. Красивый Ефремовского района Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2016" | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципально-го образования город Ефремов | май 2016 г. | октябрь 2016 | май 2016 г. | октябрь 2016 | Всего, в. т. ч.: | 1177.8 | 1172.8 | Заменено 1200 п.м. водопроводных сетей
[6 empty] | Областной бюджет | 907.6 | 903.1
[6 empty] | Местный бюджет | 270.2 | 269.7
Замена водопроводных сетей в д. Малая Хмелевая и в с. Хмелевое Ефремовского района Тульской областив рамках проекта "Народный бюджет-2016" |  | май 2016 г. | октябрь 2016 | май 2016 г. | октябрь 2016 | Всего, в. т. ч.: | 3768.5 | 3555.7 | Заменено 6885 п.м. водопроводных сетей
[6 empty] | Областной бюджет | 2930.6 | 2737.9
[6 empty] | Местный бюджет | 837.9 | 817.8
Замена водопроводных сетей д. Медовая Ефремовского района Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2016" |  | май 2016 г. | октябрь 2016 | май 2016 г. | октябрь 2016 | Всего, в. т. ч.: | 1299.3 | 1181.4 | Заменено 1500 п.м. водопроводных сетей
[6 empty] | Областной бюджет | 1016.5 | 909.7
[6 empty] | Местный бюджет | 282.8 | 271.7
Замена водопроводных сетей в п. Совхозный Ефремовского района Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2016" |  | май 2016 г. | октябрь 2016 | май 2016 г. | октябрь 2016 | Всего, в. т. ч.: | 548.5 | 476 | Заменено 500 п.м. водопроводных сетей
[6 empty] | Областной бюджет | 432.2 | 366.5
[6 empty] | Местный бюджет | 116.3 | 109.5
Замена водопроводных сетей в с. Тюртень Ефремовского района в рамках проекта "Народный бюджет-2016" |  | май 2016 г. | октябрь 2016 | май 2016 г. | октябрь 2016 | Всего, в. т. ч.: | 725.9 | 722.8 | Заменено 1324 п.м. водопроводных сетей
[6 empty] | Областной бюджет | 559.3 | 556.5
[6 empty] | Местный бюджет | 166.6 | 166.3
Ремонт магистральной тепловой сети ул. Октябрьская от перекрестка ул. Ленинградская до врезки квартальной тепловой сети на ул. Менделеева |  | июль 2016 | декабрь 2016 г. | июль 2016 | декабрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 1440.8 | 1433.6 | Заменено 192 п. м. тепловых сетей
[6 empty] | Областной бюджет | 1021.6 | 1016.5
[6 empty] | Местный бюджет | 411 | 409
Проверка сметной документации по ремонту тепловых сетей |  | июль 2016 | сентябрь 2016 | июль 2016 | сентябрь 2016 | Местный бюджет | 8.2 | 8.1
Подрограмма 2 "Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов" | [5 empty] | Всего по подпрограмме 2, в т. ч. : | 36308.2 | 34545.7
[6 empty] | Областной бюджет | 8525.7 | 8525.7
[6 empty] | Местный бюджет | 27782.5 | 26020
Мероприятие 1. "Поддержание санитарного и эстетического состояния территории" | [5 empty] | Всего по мероприятию 1,, в т. ч. | 23870.3 | 22876.3
[6 empty] | Областной бюджет | 1037 | 1037
[6 empty] | Местный бюджет | 22833.3 | 21839.3
Расходы по освещению улично-дорожной сети городского округа | [5 empty] | Всего, в т. ч. : | 13736 | 13160.7 | Освещение 153 км улично-дорожной сети с помощью приобретаемого электрооборудова-ния
[6 empty] | Местный бюджет | 13736 | 13160.7
Приобретение электрооборудования для уличного освещения | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципально-го образования город Ефремов | январь 2016 | декабрь 2016 г. | январь 2016 | декабрь 2016 г. | Местный бюджет | 2150 | 1740.2
Расходы по освещению улично-дорожной сети города Ефремова (оплата электроэнергии) | [5 empty] | Местный бюджет | 9540 | 9507.4
Аренда электрических опор | [5 empty] | Местный бюджет | 1644 | 1516.1
Обслуживание электрооборудования уличного освещения | [5 empty] | Местный бюджет | 402 | 397
Установка уличного освещения в рамках проекта "Народный бюджет-2016" | [5 empty] | Всего, в т. ч. | 1364.3 | 1364.1 | Установлено 106 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 1037 | 1037
[6 empty] | Местный бюджет | 327.3 | 327.1
Установка уличного освещения в д. Круглое Ефремовского района Тульской области |  | апрель 2016 г. | декабрь 2016 г. | апрель 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в т. ч. | 340.2 | 340.2 | Установлено 30 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 261.9 | 261.9
[6 empty] | Местный бюджет | 78.3 | 78.3
Установка уличного освещения в д. Заречье Ефремовского района Тульской области | [5 empty] | Всего, в т. ч. | 384.2 | 384.1 | Установлено 30 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 295.8 | 295.8
[6 empty] | Местный бюджет | 88.4 | 88.3
Установка уличного освещения в п. Красина Ефремовского района Тульской области | [5 empty] | Всего, в т. ч. | 263 | 263 | Установлено 16 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 197.2 | 197.2
[6 empty] | Местный бюджет | 65.8 | 65.8
Установка уличного освещения в п. Восточный Ефремовского района Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципально-го образования город Ефремов | апрель 2016 г. | декабрь 2016 г. | апрель 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в т. ч. | 376.1 | 376.1 | Установлено 30 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 282.1 | 282.1
[6 empty] | Местный бюджет | 94 | 94
Проверка сметной документации |  | апрель 2016 г. | июнь 2016 | апрель 2016 г. | июнь 2016 | Местный бюджет | 0.8 | 0.7 | Проверка сметной документации
Мероприятия по благоустройству городского округа | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 8770 | 8351.5 | Санитарная уборка и озеленение территории города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Местный бюджет | 8770 | 8351.5
Санитарная уборка городского округа | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципально-го образования город Ефремов | январь 2016 | декабрь 2018 г. | январь 2016 | декабрь 2018 г. | Всего, в. т. ч.: | 7459 | 7040.8 | Санитарная уборка территории города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Местный бюджет | 7459 | 7040.8
Мероприятия по озеленению городского округа |  | май 2016 | октябрь 2018 г. | май 2016 | октябрь 2018 г. | Всего, в. т. ч.: | 741 | 740.7 | Озеленение города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Местный бюджет | 741 | 740.7
Приобретение контейнеров для мусора |  | октябрь 2016 г. | ноябрь 2016 г. | октябрь 2016 г. | ноябрь 2016 г. | Местный бюджет | 570 | 570 | Приобретено 154 шт. контейнеров для мусора
Мероприятие 2. "Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 2, в. т. ч.: | 12437.9 | 11669.4
[6 empty] | Областной бюджет | 7488.7 | 7488.7
[6 empty] | Местный бюджет | 4949.2 | 4180.7
Содержание Вечного огня | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципально-го образования город Ефремов | январь 2016 | декабрь 2018 | январь 2016 | декабрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 223.2 | 220 | Оплата за газ по Вечному огню - 37,3 тыс. куб. м. и его техническое обслуживание
Оплата за газ | [5 empty] | Местный бюджет | 219.4 | 216.2
Техническое обслуживание "Вечного огня" | [5 empty] | Местный бюджет | 3.8 | 3.8
Благоустройство городского пляжа |  | май 2016 г. | июль 2016 | май 2016 г. | июль 2016 | Всего, в. т. ч.: | 1478.7 | 1336.4 | Благоустройство городского пляжа
[6 empty] | Областной бюджет | 766.2 | 766.2
[6 empty] | Местный бюджет | 712.5 | 570.2
Благоустройство городского пляжа | [5 empty] | Местный бюджет | 349.7 | 207.4 | Благоустройство 1200 кв. м. городского пляжа
Установка понтона на городском пляже в рамках проекта "Народный бюджет-2016" | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципально-го образования город Ефремов | май 2016 г. | июль 2016 | май 2016 г. | июль 2016 | Всего, в. т. ч.: | 1126.7 | 1126.7 | Установлена 1 ед. понтона на городском пляже
[6 empty] | Областной бюджет | 766.2 | 766.2
[6 empty] | Местный бюджет | 360.5 | 360.5
Проверка сметной документации |  | май 2016 г. | июль 2016 г. | май 2016 г. | июль 2016 г. | Местный бюджет | 2.3 | 2.3 | Проверка сметной документации
Благоустройство городского кладбища | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 9129.2 | 8556.2 | Благоустройство 40 га территории городского кладбища
[6 empty] | Областной бюджет | 5712.6 | 5712.6
[6 empty] | Местный бюджет | 3416.6 | 2843.6
Благоустройство территории городского кладбища |  | январь 2016 | декабрь 2018 г. | январь 2016 | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 850 | 691
Асфальтирование и отсыпка щебнем территории городского кладбища в рамках проекта "Народный бюджет-2016" |  | май 2016 г. | ноябрь 2016 г. | май 2016 г. | ноябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч.: | 8279.2 | 7865.2 | Асфальтирование и отсыпка щебнем 19,4 тыс. кв .м. территории городского кладбища
[6 empty] | Областной бюджет | 5712.6 | 5712.6
[6 empty] | Местный бюджет | 2566.6 | 2152.6
Установка въездных стел в рамках проекта "Народный бюджет-2016 " | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 1556.8 | 1556.8 | Установлены 3 стелы
[6 empty] | Областной бюджет | 1009.9 | 1009.9
[6 empty] | Местный бюджет | 543.8 | 543.8
Проверка сметной документации |  | июнь 2016 г. | июль 2016 г. | июнь 2016 г. | июль 2016 г. | Местный бюджет | 3.1 | 3.1 | Проверка сметной документации
Разработка ПСД для устройства ротонды |  | октябрь 2016 г. | ноябрь 2016 г. | октябрь 2016 г. | ноябрь 2016 г. | Местный бюджет | 50 | 0 | Разработана ПСД для устройства ротонды
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 69831.3 | 53660.2
[6 empty] | Областной бюджет | 30968.4 | 21639.1
[6 empty] | Местный бюджет | 38862.9 | 32021.1