## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Ефремов за 2016 год
"Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы"
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. руб.)
|  | Бюдж. ассигнова-ния, план на 1 января отчётн. года | Бюдж. ассигнова-ния, план на 31 декабря отчётн. года | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы" | Всего по программе, в. т. ч. | 27152.9 | 38862.9 | 32021.1
| Администрация МО город Ефремов | 27152.9 | 38862.9 | 32021.1
Подпрограмма 1 "Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ" | Всего по подпрограмме 1, в т. ч.: | 4155 | 11080.4 | 6001.1
| Администрация МО город Ефремов | 4155 | 11080.4 | 6001.1
Мероприятие 1. "Улучшение состояния жилищного хозяйства" | Всего по мероприятию 1, в. т. ч.: | 2907 | 8987.4 | 3949
| Администрация МО город Ефремов | 2907 | 8987.4 | 3949,0
Мероприятие 2. "Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами" | Всего по мероприятию 2., в. т. ч.: | 1248 | 2093 | 2052.1
| Администрация МО город Ефремов | 1248 | 2093 | 2052.1
Подрограмма 2 "Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов" | Всего по подпрограмме 2, в т. ч. : | 22997.9 | 27782.5 | 26020
| Администрация МО город Ефремов | 22997.9 | 27782.5 | 26020
Мероприятие 1. "Поддержание санитарного и эстетического состояния территории" | Всего по мероприятию 1, в т. ч. | 19650 | 22833.3 | 21839.3
| Администрация МО город Ефремов | 19650 | 22833.3 | 21839.3
Мероприятие 2. "Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства" | Всего по мероприятию 2, в т. ч. | 3347.9 | 4949.2 | 4180.7
| Администрация МО город Ефремов | 3347.9 | 4949.2 | 4180.7