## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы"
Вид программы, наименование мероприятия | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного года (при наличии)
|  | год, предшествующий отчётному | 2016 год, план | 2016 год, факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подпрограмма 1 "Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ"
Капитальный ремонт кровель МКД | ед. | 6 | 12 | 14 | Ремонт кровли 3-х МКД перешёл с 2015 года, на 1 МКД ремонт кровли не произведён
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций МКД | ед. | 5 | 2 | 2
Замена лифтового оборудования | ед. | 1 | 0 | 0
Замена водопроводных сетей в рамках проекта "Народный бюджет-2015", "Народный бюджет-2016" | п. м. | 7898 | 10965 | 11409
Замена тепловых сетей | п. м. | 0 | 100 | 192
Подрограмма 2. "Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов"
Мероприятие 2.1. | км | 153 | 153 | 153
Протяжённость освещённых частей улично-дорожной сети округа
Мероприятие 2.2. | шт. | 0 | 106 | 106
Установка уличного освещения в рамках проекта "Народный бюджет-2016"
Мероприятие 2.3.
Санитарная уборка и мероприятия по озеленнению городского округа | тыс. кв. м. | 294 | 294 | 294
Мероприятие 2.4. | шт. | 0 | 154 | 154
Приобретение контейнеров для мусора
Мероприятие 2.5. | тыс. куб. м. | 32 | 40 | 37.3
Содержание "Вечного огня"
Мероприятие 2.6. | кв. м. | 1200 | 500 | 1200
Благоустройство городского пляжа
Мероприятие 2.7. | ед. | 0 | 1 | 1
Установка понтона на городском пляже в рамках проекта «Народный бюджет-2016»
Мероприятие 2.8. | Га | 40 | 40 | 40
Благоустройство территории городского кладбища
Мероприятие 2.9. | тыс. кв. м. | 0 | 15 | 19.4
Асфальтирование и отсыпка щебнем территории городского кладбища в рамках проекта «Народный бюджет-2016»
Мероприятие 2.10. | ед. | 0 | 3 | 3
Установка стел
Мероприятие 2.11. | ед. | 0 | 1 | 1
Разработка ПДС для устройства ротонды