## 1кв.2018г.
Прложение к письму от__________ № _____________
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Ефремов за период 1 кв.2018г.
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвести-ций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | "Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения" (6-60-42,66032 -г. бух.) | ООО "Компания коммунальная сфера" ( южный филиал) | Руководитель ООО «Компания коммунальная сфера» ( южный филиал) Глотов Николай Васильевич, 6-70-39 | 2016-2019гг | новые рабочие места - не предусмотрены | 0 | 0 | Объем инвестиций -127 млн. руб., | 55.5 | 55.5 | В стадии реализации
2 | 1."Модернизация оборудования для производства новой продукции " (голубой сыр) | АО "Ефремовский маслосыродельный комбинат" | Руководитель АО «Ефремовский маслосыродельный комбинат» Солдаткин Алексей Иванович, 6-65-91 | 2018г. | 10 | 0 | 0 | Объем инвестиций -260 млн. руб., | 234.7 | 25.3 | В стадии реализации
3 | "Производство белковых кормовых добавок" | ООО "ПромБиоТехнологии" | Лушников Александр Олегович +79166810671 301842, Тульская обл, Ефремовский р-н, Ефремов г, Тульское шоссе, дом № 119, строение 2 | 2018-2019гг | новые рабочие места - 70. | 0 | 0 | Объем инвестиций -800 млн. руб. первая линия, новые рабочие места - 70. Объем инвестиций - 700 млн. руб., | 0 | 0 | На стадии согласования
4 | Строительство энергоцентра | ООО «Каргилл» | Заместитель генерального директора ООО «Кагилл» Мальцев Игорь Васильевич, 9-82-99 | 2017г. | новые рабочие места - 8 | 0 | 0 | Объем инвестиций -1500 млн. руб. , | 0 | 0 | В настоящее время идет задержка в реализации проекта в связи с тем, что ОАО "Газпром" не выдал ТУ на реализацию данного проекта
10 | Техническое перевооружение холодильно- компрессорной станции производства полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор ОАО "ЕЗСК", Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | 2018г. | 0 | 0 | 0 | Объем инвестиций -570,9 млн. руб. , | 1.6 | 0 | в стадии проектирования
11 | Модернизация отеделия полимеризации производства высокомолекулярного полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор ОАО "ЕЗСК" , Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | 2018г. | 150 | 0 | 0 | Объем инвестиций -650,0 млн. руб. , | 9.1 | 0 | в стадии проектирования и разработка ТЭО
12 | Модернизация производства низкомолекулярных каучуков | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор ОАО "ЕЗСК", Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | 2017г. | 100 | 42 | 37 | Объем инвестиций -483,4 млн. руб. , | 413.6 | 39.3 | в стадии реализации

## 1 кв. 2019г.
Информация по реализации инвестпроектов Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Ефремов за период 1кв.2019г.
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвести-ций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта, указать причины
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
2 | "Производство белковых кормовых добавок" | ООО "ПромБиоТехнологии" | Лушников Александр Олегович +79166810671,+79852824205 301842, Тульская обл, Ефремовский р-н, Ефремов г, Тульское шоссе, дом № 119, строение 2 | 2018-2023гг | 173 | 8 | 3 | 2600 | 8.04 | 5.66 | На стадии согласования
| Строительство энергоцентра ; Строительство нового цеха производства катионного крахмала | ООО "Каргилл" | Заместитель генерального директора Мальцев Игорь Васильевич, 9-82-99 | 2020г. | 8 | 7 | 7 | 2781 | 1606 | 1068 | В стадии реализации
3
4 | Строите холодильно- компрессорной станции производства полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | декабрь 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 846.7 | 114.8 | 113.2 | В стадии проектирования,выбраны поставщики компресорного оборудования ,исполнители СМР
5 | Модернизация отеделия полимеризации производства высокомолекулярного полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" в ворде 2 проекта | Генеральнвый директор ОАО "ЕЗСК" , Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | февраль 2020 г. | 150 | 0 |  | 650 | 9.1 | 0 | В стадии проектирования и разработка ТЭО
6 | Модернизация производства низкомолекулярных каучуков | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | июнь 2019г. | 100 | 81 | 3 | 663.1 | 531.1 | 13.5 | В стадии реализации
7 | Производства профессиональных инновационных дезинфицирующих средств | ООО «Листер» | Генеральнвый директорТебиев Сослан Аркадьевич ,(Смолинский Сергей Николаевич +7 (915)3827115 | 2018-2020г.г. | 100 | 5 | 5 | 124 | 14.804 | 5.804 | На стадии согласования
8 | Строительство экстракционного завода по глубокой переработке семян сои и рапса | ООО «ТМЗ" | Исполнительный директор ООО «ТМЗ»- Бобров Сергей Александрович, Павлов Сергей Александрович -+79105500221 | 2018-2021гг | 100 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | На стадии согласования
9 | Производство цикла разработки и крупнотоннажного производства активных фармацевтических субстанций, получаемых методом биотехнологического синтеза | ООО «Ефремов-Фарма» | Генеральный директор ООО «Ефремов-Фарма»- Михаил Анатольевич Шибаев; +79255858939 | 2018-2021гг | 50 | 0 | 0 | 2400 | 3.6 | 0 | На стадии согласования
10 | «Переработка и экспорту мясной продукции и субпродуктов» | ООО «ТЭТА ФУД Е» | Заместитель генерального директора Бойко Ольга Павловна,Кулешов Валерий; +79636524885 | 2018- 2021гг. | 220 | 45 | 25 | 350 | 46.7 | 26.5 | В стадии реализации
11 | Свиноводческий комплекс АГРОЭКО | ООО «Тульская мясная компания» | Директор управляющей организации Косыгин Антон Владимирович, тел.: +7 (473) 262-02-44, e-mail: a.kosygin@apk-agroeco.ru | 2018-2027гг | 200 | 49 | 0 | 3102 | 2559 | 1223 | В стадии реализации
12 | Линия производства красных сыров | АО "ЕМСК" | Генеральный директор Сафинина Алина Александровна, тел.: 9632242522 | 2019-2020гг | 50 | 0 | 0 | 100 | 10.5 | 10.5 | В стадии реализации
13 | Развитие сельскохозяйственного производства, включая приобретение с/х техники, расширение банка земель, строительство мощностей по хранению и подработке зерна мощностью 15000 тонн | ООО "КубАгро" | Коченов Давид Эдуардович, 8(48741)28573 | 2019-2021 | 20 | 5 | 0 | 250 | 107.1 | 107.1 | В стадии реализации