##### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов»

Ответственный исполнитель          	                            Управление по культуре, молодежной 							            политике, физической культуре и спорту

администрации муниципального образования

город Ефремов

Отчетный год                                                                                                   2018 год

Дата составления отчета		                                                                                     08.04.2019г.

Непосредственный исполнитель	                                       Бердигулова О.М. – Инспектор 							                 управления по культуре, молодежной  					                                                политике, физической культуре и 							            спорту  администрации муниципального 				                                                                    образования  город Ефремов

тел. (848741) 6-42-90

Начальник управления

молодежной политике,

физической культуре и спорту:                                                                                О.М. Полякова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

администрации муниципального

образования город  Ефремов                                                                               С.А. Гильмиярова

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов» за 2018 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2018 г. (тыс.руб.) |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| Основное мероприятие 1 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация трудовых бригад | МКУ «МПЦ», Комитет по образованию | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Всего, в т.ч. | 376,9 | 365,4 | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 40,7 | 29,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 336,2 | 336,2 |  |
| Выплата премий главы администрации муниципального образования город Ефремов | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Всего, в т.ч. | 87,5 | 87,5 | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 87,5 | 87,5 |  |
| Обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области по государственной программе Тульской области»Содействие занятости населения Тульской области» | Администрация МО город Ефремов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Всего, в т.ч. | 199,0 | 197,8 | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 199,0 | 197,8 |  |
| Основное мероприятие 2 «Создание условий для реализации и обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений | МКУ «МПЦ» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Всего, в т.ч. | 9459,5 | 9024,0 | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 9459,5 | 9024,0 |  |
| Расходы, связанные с подготовкой проектной и сметной документации | МКУ «МПЦ» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Всего, в т.ч. | 5,8 | 5,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 5,8 | 5,8 |  |
| Реализация проекта «Народный бюджет» | МКУ «МПЦ» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 10128,7 | 9680,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 40,7 | 29,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 10088,0 | 9651,3 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2018  год

«Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов»

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов | Всего, в т.ч. | 10082,2 | 10088,0 | 9651,3 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | 9746,0 | 9751,8 | 9315,1 |
|  |  | Администрация муниципального образования город Ефремов | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по образованию | 336,2 | 336,2 | 336,2 |
| Основное мероприятие 1 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью | Всего, в т.ч. | 336,2 | 336,2 | 336,2 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация муниципального образования город Ефремов | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по образованию | 336,2 | 336,2 | 336,2 |
| мероприятий 1 | Организация занятости детей и молодёжи | Всего, в т.ч. | 199,0 | 199,0 | 197,8 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | 199,0 | 199,0 | 197,8 |
|  |  | Администрация муниципального образования город Ефремов | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 |
| мероприятий 2 | Поддержка творческой и одарённой молодёжи | Всего, в т.ч. | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| мероприятий 3 | Проведение мероприятий различной направленности для детей и молодёжи | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Создание условий для реализации и обеспечение реализации муниципальной программы | Всего, в т.ч. | 9459,5 | 9465,3 | 9029,8 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | 9459,5 | 9465,3 | 9029,8 |
|  |  | Администрация |  | 0 | 0 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2018 год

«Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС |  | Плановые расходы <*> |  | Фактичес- кие расходы <**> | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов | Всего, в т.ч. |  | 10128,7 |  | 9680,5 | 95,6 |
|  |  | областной бюджет |  | 40,7 |  | 29,2 | 71,7 |
|  |  | бюджет округа |  | 10088,0 |  | 9651,3 | 95,7 |
| Основное мероприятие 1 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью | Всего, в т.ч.: |  | 663,4 |  | 651,9 | 98,3 |
|  |  | областной бюджет |  | 40,7 |  | 29,2 | 71,7 |
|  |  | бюджет округа |  | 622,7 |  | 622,7 | 100 |
| мероприятие 1 | Организация занятости детей и молодёжи |  | Всего, в т.ч.: |  | 376,9 | 365,4 | 97,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 40,7 | 29,2 | 71,7 |
|  |  |  | бюджет округа |  | 336,2 | 336,2 | 100 |
| мероприятие 1 | Обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области по государственной программе Тульской области «Содействие занятости Тульской области» |  | Всего, в т.ч.: |  | 199,0 | 199,0 | 100 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа |  | 199,0 | 199,0 | 100 |
| Мероприятие 2 | Поддержка творческой и одарённой молодёжи |  | Всего, в т.ч.: |  | 87,5 | 87,5 | 100 |
|  |  |  | бюджет округа |  | 87,5 | 87,5 | 100 |
| Основное мероприятие 2 | Создание условий для реализации и обеспечение реализации муниципальной программы |  | Всего, в т.ч.: |  | 9465,3 | 9029,8 | 95,4 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа |  | 9465,3 | 9029,8 | 95,4 |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

«Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов»

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1. | Доля молодёжи участвующей в деятельности детских и молодёжных общественных объединений города Ефремов от общего числа молодёжи | проценты | 24 | 24 | 30 | Показатели достигнуты |  |  |
| 2 | Количество молодёжных и детских общественных объединений, активно взаимодействующих с органами местной власти, органами местного самоуправления города Ефремов | штук | 16 | 17 | 17 | Показатели достигнуты |  |  |
| 3 | Доля молодёжи города Ефремов, участвующей в мероприятиях по развитию общественно-политической активности молодёжи от общего числа молодёжи | проценты | 17 | 18 | 18 | Показатели достигнуты |  |  |
| 4 | Доля молодёжи города Ефремов, высказывающей готовность учитывать в своей жизни и деятельности интересы государства, права и законные интересы других лиц, выполнять гражданский долг и конституционные обязанности от общего числа молодёжи | проценты | 56 | 57 | 57 | Показатели достигнуты |  |  |
| 5 | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних | человек | 234 | 209 | 208 | Показатели достигнуты |  |  |
| 6 | Назначение и вручение премии для поддержки творческой и одарённой молодёжи | человек | 25 | 25 | 25 | Показатели достигнуты |  |  |
| 7 | Доля мероприятий, проведённых в соответствии с утверждённым календарным планом | проценты | 100 | 100 | 100 | Показатели достигнуты |  |  |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ = (С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле С ДП  = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

| С ДП1-1,3 | С ДП2 - 1 | С ДП3 – 1 | С ДП4 – 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| С ДП5 – 1 | С ДП6 - 1 | С ДП7 – 1 |  |

С ДЦ = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

УФ  = 9680,5/10128,7= 0,96

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДП  x  У Ф;

ЭГП     = 1 x  0,95 = 0,96

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов» в 2018 году Уровень эффективности: эффективная.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной  программы

«Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов»

Муниципальная программа «Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов» в 2018 году выполнена в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила  1;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила  0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы «Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов» в 2018 году составила 0,95 и признана эффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов» в 2018 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает своё действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

СВЕДЕНИЯ

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2018 г.

«Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов»

Ответственный исполнитель: управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту

| №№ п/п | Вид нормативного акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | 15.10.2018 | 1517 | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |