## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
План реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения"
Описание направления реализации | Исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2020 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 10 | 11 | 14
Основное мероприятие 1 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Ефремов" | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Всего по основному мероприятию 1, в т. ч.: | 3408 | 3408 | Уменьшение смертности в ДТП на 25 % по сравнению с 2014 г.; снижение общего количества ДТП на 8 % по сравнению с 2014 г.
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет: | 3408 | 3408
Нанесение дорожной разметки |  | март 2020 г. | октябрь 2020 г. | март 2020 г. | октябрь 2020 г. | Местный бюджет | 1608 | 1608
Приобретение дорожных знаков |  | март 2020 г. | Сентябрь 2020 г. | март 2020 г. | Сентябрь 2020 г. | Местный бюджет | 700 | 700
Установка дорожных знаков |  | март 2020 г. | Сентябрь 2020 г. | март 2020 г. | Сентябрь 2020 г. | Местный бюджет | 230 | 230
Приобретение материальных запасов (светофоры) |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 140 | 140
Проект дислокации дорожных знаков |  | май 2020 г. | ноябрь 2020 г. | май 2020 г. | ноябрь 2020 г. | Местный бюджет | 100 | 100
Приобретение краски для обустройства элементов улично-дорожной сети |  | апрель 2020 | май 2020 г. | апрель 2020 | май 2020 г. | Местный бюджет | 400 | 400
Приобретение искусственной дорожной неровности |  | май 2020 г. | ноябрь 2020 г. | май 2020 г. | ноябрь 2020 г. | Местный бюджет | 230 | 230
Основное мероприятие 2. «Улучшение состояния улично-дорожной сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования город Ефремов» | [5 empty] | Всего по основ-ному мероприя-тию 2, в т. ч.: | 87548.2 | 86589.8
[6 empty] | Областной бюджет | 3270 | 3131.1
[6 empty] | Местный бюджет | 84278.2 | 83458.7
Содержание дорог общего пользования местного значения |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 31527.6 | 31527.6 | Содержание дорожного полотна на площади 1681, 0 тыс. кв. м.
Ремонт дорог, дворовых территорий МКД, установка бортовых камней на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2020 г. | октябрь 2020 г. | май 2020 г. | октябрь 2020 г. | Всего: | 51789.1 | 51061.2 | Ремонт 36852 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения, 2501 кв. м. дворовых территорий, 5545 кв. м. тротуара и 1727 п. м. бортовых камней
[6 empty] | Местный бюджет | 51789.1 | 51061.2
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
Ремонт автомобильной дороги в д.Иноземка (МПСК) |  | июнь 2020 г. | июнь 2020 г. | июнь 2020 г. | июнь 2020 г. | Местный бюджет | 3100 | 3100 | Ремонт 2510 кв. м. автомобильной дороги
Ремонт автомобильной дороги подъезд к н.п. п. Совхозный от автодороги "Ефремов-Дубики" в Ефремовском районе Тульской области |  | июль 2020 г. | июль 2020 г. | июль 2020 г. | июль 2020 г. | Местный бюджет | 1658.6 | 1658.6 | Ремонт 1360 кв. м. автомобильной дороги
Ремонт автомобильной дороги "Сретенка-Луговка-Прудки" в Ефремовском районе Тульской области |  | сентябрь 2020 | октябрь 2020 г. | сентябрь 2020 | октябрь 2020 г. | Местный бюджет | 2657.2 | 2657.2 | Ремонт 5230 кв. м. автомобильной дороги
Ремонт автомобильной дороги ул. Пионерская (от ул. Ленинградская до ул. Тульское шоссе) в г.Ефремов Тульской области |  | июль 2020 г. | июль 2020 г. | июль 2020 г. | июль 2020 г. | Местный бюджет | 2035.6 | 2035.6 | Ремонт 1590 кв. м. автомобильной дороги
Ремонт автомобильной дороги "Шкилевка-Ушаково-Кислинка-Никольское" ( на участке от д. Шкилевка до с. Ушаково) Ефремовского района Тульской области |  | июль 2020 г. | август 2020 г. | июль 2020 г. | август 2020 г. | Местный бюджет | 8219.6 | 8219.6 | Ремонт 6300 кв. м. автомобильной дороги
Ремонт автомобильной дороги ул. Новик (от ул. Свердлова до дома № 45 по ул. Новик) в г.Ефремов Тульской области |  | май 2020 г. | июнь 2020 г. | май 2020 г. | июнь 2020 г. | Местный бюджет | 5695.5 | 5695.5 | Ремонт 5100 кв. м. автомобильной дороги
Ремонт автомобильной дороги ул. Советская (от ул.Ленина до ул. Словацкого восстания) в г.Ефремов Тульской области |  | май 2020 г. | май 2020 г. | май 2020 г. | май 2020 г. | Местный бюджет | 1028.7 | 1028.7 | Ремонт 1100 кв. м. автомобильной дороги
Ремонт автомобильной дороги ул. Поваляева в г. Ефремов Тульской области |  | август 2020 г. | август 2020 г. | август 2020 г. | август 2020 г. | Местный бюджет | 2633.1 | 2633.1 | Ремонт 1825 кв. м. автомобильной дороги
Ремонт автомобильной дороги ул. Покровская (с учетом подъезда от ул. Газовиков) в г. Ефремов Тульской области |  | август 2020 г. | сентябрь 2020 | август 2020 г. | сентябрь 2020 | Местный бюджет | 1572.9 | 1572.9 | Ремонт 2292 кв. м. автомобильной дороги
Ремонт автомобильной дороги "Ефремов-Медовая" км 0+00 - км 1+00 в Ефремовском районе Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июль 2020 г. | август 2020 г. | июль 2020 г. | август 2020 г. | Местный бюджет | 6941.4 | 6941.4 | Ремонт 6000 кв. м. автомобильной дороги
Ремонт автомобильной дороги ул. Ленинградская (от ул. Трудовая до ул. Новая) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2020 г. | июнь 2020 г. | май 2020 г. | июнь 2020 г. | Местный бюджет | 1786.7 | 1786.7 | Ремонт 1770 кв. м. автомобильной дороги
Ремонт тротуара по ул. Ленинградская (от ул. Газовая до ул. Чернышевского правая сторона) в г. Ефремов Тульской области |  | август 2020 г. | сентябрь 2020 | август 2020 г. | сентябрь 2020 | Местный бюджет | 627.8 | 627.8 | Ремонт 451 кв. м. тротуара
Ремонт тротуара по ул. Октябрьская (правая сторона) в г. Ефремов Тульской области |  | август 2020 г. | сентябрь 2020 | август 2020 г. | сентябрь 2020 | Местный бюджет | 1978.8 | 1978.8 | Ремонт 2150 кв. м. тротуара
Ремонт тротуара по ул. Словацкого восстания (от ул. Свердлова до ул. Горького, правая сторона) в г. Ефремов Тульской области |  | август 2020 г. | сентябрь 2020 | август 2020 г. | сентябрь 2020 | Местный бюджет | 833.6 | 696.8 | Ремонт 587 кв. м. тротуара, установка 300 п. м. бортовых камней
Ремонт тротуара по ул. Дружбы (от ул. Мира до ул. Химиков) в г. Ефремов Тульской области и тротуаров по ул. Химиков (от ул. Дружбы до дома № 5 по ул. Химиков, правая сторона) в г. Ефремов Тульской области |  | август 2020 г. | сентябрь 2020 | август 2020 г. | сентябрь 2020 | Местный бюджет | 1464.5 | 1464.5 | Ремонт 1484 кв. м. тротуара
Ремонт участка дворовой территории многоквартирного жилого дома № 58 по ул. Комсомольская в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2020 | ноябрь 2020 г. | октябрь 2020 | ноябрь 2020 г. | Местный бюджет | 178.1 | 178.1 | Ремонт участка дворовой территории 241 кв. м.
Ремонт участка внутриквартального проезда в районе дома № 26 по ул. Тульское шоссе в г. Ефремов Тульской области |  | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 | Местный бюджет | 804.8 | 804.8 | Ремонт участка внутриквартального проезда 380 кв. м., установка 276 п. м. бортовых камней
Ремонт территории, прилегающей к дому № 18 по ул. Тульское шоссе в г. Ефремов Тульской области |  | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 | Местный бюджет | 2481.8 | 2415.6 | Ремонт участка дворовой территории 1880 кв. м., установка 185 п. м. бортовых камней
Ремонт подъезда к ж/д переезду в п. Кременный Ефремовского района Тульской области |  | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 | Местный бюджет | 505.8 | 505.8 | Ремонт подъезда к жд переезду 275 кв. м.
Ремонт тротуара по ул. Комсомольская (на участке от ул. Красноармейская до ул. Колхозная, левая сторона) с устройством остановочной площадки в районе дома № 128 по ул. Комсомольская в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | ноябрь 2020 | декабрь 2020 г. | ноябрь 2020 | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 1986.4 | 1890.2 | Ремонт 975 кв. м. тротуара, установка 629 п. м. бортовых камней
Устройство подъездной дороги к Ледовому дворцу в г. Ефремов Тульской области |  | ноябрь 2020 | декабрь 2020 г. | ноябрь 2020 | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 3258.9 | 3169.5 | Устройство 1500 кв. м. подъездной дороги к ледовому дворцу. установка 337 п. м. бортовых камней
Ремонт тротуара по ул. Строителей (от д 51 до д. 55) в г. Ефремов Тульской области |  | август 2020 г. | сентябрь 2020 | август 2020 г. | сентябрь 2020 | Местный бюджет | 339.3 | 0
Ремонт дорог в рамках проекта "Народный бюджет-2020" | [5 empty] | Всего, в. т. ч. : | 3975.5 | 3836.6 | Ремонт 7924 кв. м. автомобильной дороги
[6 empty] | Областной бюджет | 3270 | 3131.1
[6 empty] | Местный бюджет | 705.5 | 705.5
Ремонт автомобильной дороги в д. Платоновка (от а/д М-4 до участка КН 71:08:060307:14) в Ефремовском районе Тульской области |  | август 2020 г. | сентябрь 2020 | август 2020 г. | сентябрь 2020 | Всего, в. т. ч. : | 1375.6 | 1237.1 | Ремонт 2720 кв. м. автомобильной дороги
[6 empty] | Областной бюджет | 1190 | 1051.5
[6 empty] | Местный бюджет | 185.6 | 185.6
Ремонт автомобильной дороги в с. Яндовка Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2020 г. | июнь 2020 г. | июнь 2020 г. | июнь 2020 г. | Всего, в. т. ч. : | 2599.9 | 2599.5 | Ремонт 5204 кв. м. автомобильной дороги
[6 empty] | Областной бюджет | 2080 | 2079.6
[6 empty] | Местный бюджет | 519.9 | 519.9
Проверка сметной документации |  | май 2020 г. | ноябрь 2020 | май 2020 г. | ноябрь 2020 г. | Местный бюджет | 256 | 164.4 | Проверка сметной документации
Основное мероприятие 3. "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий" | [5 empty] | Всего, в. т. ч. : | 0 | 0 | Строительство 4,4 км автомобильной дороги
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 90956.2 | 89997.8
[6 empty] | Областной бюджет | 3270 | 3131.1
[6 empty] | Местный бюджет | 87686.2 | 86866.7