ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ЕФРЕМОВСКОМ РАЙОНЕ»

| Ответственный исполнитель | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2015 год |
| Дата составления годового отчета | Апрель 2016 |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Инспектор управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Горошинский Михаил Николаевич Тел. 8(48741)64290 |

| Начальник управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | О.М. Полякова |
| --- | --- |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Реализация государственной  молодежной политики в Ефремовском районе»

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за _____________, (период) тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 2 «Организация трудовых бригад» | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту, МКУ «МПЦ» | май, 2015 | август, 2015 | май, 2015 | август, 2015 | всего | 281,2 | 279,3 | Доля молодежи участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений Ефремовского района, составит 22 % от общего числа молодежи. Количество молодежных и детских общественных объединений, активно взаимодействующих с органами местной Ефремовского района составит 16 объединений Доля молодежи Ефремовского района, участвующей в мероприятиях по развитию общественно – политической активности молодежи, составит 16 процентов от общего числа молодежи. Доля молодежи Ефремовского района, высказывающей готовность учитывать в своей жизни и деятельности интересы государства, права и законные интересы других лиц, выполнять гражданский долг и конституционные обязанности, составит 55 процентов от общего числа молодежи. Доля муниципальных учреждений, внедряющих инновационные формы работы с молодежью составит 22 процентов. Доля молодежи Ефремовского района, принимающей участие в летней оздоровительной кампании составит 15 процентов от общего числа молодежиНазначение и вручение премии 25 представителям талантливой молодежи |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 181,2 | 180,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 99,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере молодежной политики» | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту, МКУ «МПЦ» | январь, 2015 | декабрь, 2015 | январь, 2015 | декабрь, 2015 | всего | 8964,1 | 8446,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7,1 | 7,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8957,0 | 8439,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 «Премия для поддержки молодежи» | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту, МКУ «МПЦ» | январь, 2015 | декабрь, 2015 | январь 2015 | декабрь 2015 | всего | 25,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 9270,3 | 8750,6 |  |

<*>  Непосредственный результат реализации мероприятий  муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

«Реализация государственной  молодежной политики

в Ефремовском районе»

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1. | Доля молодежи участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений Ефремовского района | % | 15 | 18 | 18 |  |
|  | Количество молодежных и детских общественных объединений, активно взаимодействующих с органами местной власти, органами местного самоуправле-ния Ефремовского района | шт | 12 | 14 | 14 |  |
|  | Доля молодежи Ефремовского района, участвующей в мероприятиях по развитию общественно – политической активности молодежи | % | 12 | 14 | 14 |  |
|  | Доля молодежи Ефремовского района, высказывающей готовность учитывать в своей жизни и деятельности интересы государства, права и законные интересы других лиц, выполнять гражданский долг и конституционные обязанности | % | 45 | 48 | 48 |  |
|  | Доля муниципальных учреждений, внедряющих инновационные формы работы с молодежью | % | 18 | 19 | 19 |  |
|  | Доля молодежи Ефремовского района, принимающей участие в летней оздоровительной кампании | % | 5 | 8 | 8 |  |
|  | Назначение и вручение премии для поддержания талантливой молодежи | человек | 0 | 25 | 25 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы за 2015 год

«Реализация государственной  молодежной политики

в Ефремовском районе»

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики в Ефремовском районе» | Основное мероприятие 1 «Проведение мероприятий для детей и молодежи» | МКУ «МПЦ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2«Организация трудовых бригад» | МКУ «МПЦ» (структурные подразделения) | 100,0 | 100,0 | 99,3 |
|  | Основное мероприятие 3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере молодежной политики» | МКУ «МПЦ» | 8875,0 | 8957,0 | 8439,2 |
|  | Основное мероприятие 4 «Организация отдыха и оздоровления» | МКУ «МПЦ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 5 «Премия для поддержки молодежи» | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 0,0 | 25,0 | 25,0 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2015 год

«Реализация государственной  молодежной политики

в Ефремовском районе»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Оценка расходов <*> | Фактичес- кие расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики в Ефремовском районе» |  | Всего, в т.ч. | 9270,3 | 8750,6 | 94,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 188,3 | 187,1 | 99,4 |
|  |  | местный бюджет | 9082,0 | 8563,5 | 94,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Проведение мероприятий для детей и молодежи» |  | Всего, в т.ч. | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Организация трудовых бригад» |  | Всего, в т.ч. | 281,2 | 279,3 | 99,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 181,2 | 180,0 | 99,3 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 99,3 | 99,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере молодежной политики» |  | Всего, в т.ч. | 8964,1 | 8446,3 | 94,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7,1 | 7,1 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 8957,0 | 8439,2 | 94,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 «Организация отдыха и оздоровления» |  | Всего, в т.ч. | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 «Премия для поддержки молодежи» |  | Всего, в т.ч. | 25,0 | 25,0 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Наименование муниципальной программы

«Реализация государственной  молодежной политики  в Ефремовском районе»

Ответственный исполнитель

Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постановление | 08.10.2015 | 1747 | Увеличение ассигнований «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере молодежной политики» |