Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т

Муниципальная программа

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | администрация муниципального образования город Ефремов |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2021 |
| Дата составления годового отчета | 13 апреля 2022 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | отдел по развитию местного самоуправления и организационной работе |

Начальник отдела по развитию

местного самоуправления и

организационной работе					Е.А. Кайсын

Согласовано:

Начальник финансового управления

администрации муниципального

образования город Ефремов

С.А. Гильмиярова

Апрель .2022г

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов»

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2021 год, тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Основное мероприятие Организационно-консультационная и информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1 Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которые осуществляют свою деятельность на территории городского округа | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2 Организация и проведение общественных акций, социально значимых мероприятий, проводимых на территории городского округа совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями инвалидов, ветеранов и общественными объединениями | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 3 Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 4 Оказание информационной поддержки СО НКО путём размещения информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений на официальном сайте муниципального образования город Ефремов и в газете «Заря. Ефремов» | Администрация муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Основное мероприятие Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1 Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений 1) предоставление СО КНО нежилых помещений муниципальной формы собственности по договорам безвозмездного пользования; 2) передача во владение и (или) пользование СО КНО муниципального имущества по договорам безвозмездного пользования | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов»

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | Ед. | 16 | 18 | 18 | - |
| 1.2 | Количество проведенных общественных акций и, социально значимых мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | Ед. | 24 | 25 | 25 | - |
| 1.3 | Доля граждан принявших участие в общественных акциях социально значимых мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями и общественными объединениями | % | 21 | 22 | 22 | - |
| 1.4 | Количество размещенной информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений на официальном сайте муниципального образования город Ефремов |  | 16 | 18 | 18 | - |
| 1.5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана имущественная поддержка | Ед. | 8 | 9 | 9 | - |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2021 год

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов»

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов» | Администрация муниципального образования город Ефремов | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие | Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которые осуществляют свою деятельность на территории городского округа | Администрация муниципального образования город Ефремов | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие | Организация и проведение общественных акций, социально значимых мероприятий, проводимых на территории городского округа совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями инвалидов, ветеранов и общественными объединениями | Администрация муниципального образования город Ефремов | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | Администрация муниципального образования город Ефремов | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие | Оказание информационной поддержки СО НКО путём размещения информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений на официальном сайте муниципального образования город Ефремов и в газете «Заря. Ефремов» | Администрация муниципального образования город Ефремов | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений 1) предоставление СО КНО нежилых помещений муниципальной формы собственности по договорам безвозмездного пользования; 2) передача во владение и (или) пользование СО КНО муниципального имущества по договорам безвозмездного пользования | Администрация муниципального образования город Ефремов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2021год

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Оценка расходов <*> | Фактичес- кие расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов» | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0% |
| мероприятие | Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которые осуществляют свою деятельность на территории городского округа | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0% |
| мероприятие | Организация и проведение общественных акций, социально значимых мероприятий, проводимых на территории городского округа совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями инвалидов, ветеранов и общественными объединениями | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0% |
| мероприятие | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0% |
| мероприятие | Оказание информационной поддержки СО НКО путём размещения информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений на официальном сайте муниципального образования город Ефремов и в газете «Заря. Ефремов» | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0% |
| мероприятие | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений 1) предоставление СО КНО нежилых помещений муниципальной формы собственности по договорам безвозмездного пользования; 2) передача во владение и (или) пользование СО КНО муниципального имущества по договорам безвозмездного пользования | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0% |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ = (С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле С ДП  = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

| С ДП1-1 | С ДП2 – 1 | С ДП3 –1 | С ДП4 – 1 | С ДП5 – 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

С ДЦ = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

УФ  = 00,0/0,0= 0,0

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДЦ  x  У Ф;

ЭГП     =1  x  0,0 = 0,0

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов» в 2021 году уровень эффективности: неэффективная.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной  программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов»

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов» в 2021 году достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила  0;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила  0,0.

Эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов» в 2021 году составила 0,0 и признана неэффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов» в 2021 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает своё действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2021

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов»

Ответственный исполнитель: отдел по развитию местного самоуправления и организационной работе

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 03.03.2021 | 227 | Изменение в Приложении муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 25.10.2020 | 1420 | Изменение в Приложении муниципальной программы |