|  |  |
| --- | --- |
| **ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ** | |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЕФРЕМОВ** | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** | |
|  | |
|  | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
|  | |
| **от 12.02.2024** | **№ 271** |

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ ОТ 07.10.2015 Г. № 1733 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГАМИ ЖКХ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»**

В целях совершенствования программно-целевых принципов формирования и исполнения бюджета муниципального образования город Ефремов, в соответствии с Законом РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Ефремов, администрация муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 07.10.2015 г. № 1733 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» следующие изменения - приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету по делопроизводству и контролю администрации муниципального образования город Ефремов обнародовать настоящее постановление путем его размещения на официальном сайте муниципального образования город Ефремов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Ефремов.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

город Ефремов

С.Г. Балтабаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от 12.02.2024 № 271

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от «08» декабря 2023 № 2165

**Муниципальная программа**

**муниципального образования город Ефремов**

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования**

**город Ефремов»**

**Стратегические приоритеты муниципальной программы** **муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»**

1. **Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы сферы ЖКХ и благоустройства на территории муниципального образования город Ефремов**

Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой энергоэффективностью. Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают основное место в перечне проблем граждан муниципального образования город Ефремов.

Необходимо обеспечить нормативное качество жилищно-коммунальных услуг, нормативную надежность систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизацию затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Объекты коммунальной инфраструктуры в городском округе находятся в изношенном состоянии. Удельный вес водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене, составил 52 процентов и 77 процентов соответственно.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. При этом даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Отсутствуют кредитные схемы финансирования капитального ремонта.

Как правило, капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае – с частичной модернизацией. При капитальных ремонтах не ставится задача повышения уровня эффективности использования ресурсов, снижения потерь и, тем более, повышения уровня благоустройства дома. В результате только что отремонтированные дома не соответствуют современным требованиям.

При этом, даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений.

Необходимо провести техническое обновление коммунальной инфраструктуры, что позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления.

Газоснабжение природным газом осуществляется от газового хозяйства АО «Газпром газораспределение Тула» филиал в г. Ефремове. По состоянию на 01.01.2024 г. в Ефремовском районе газифицированно природным газом 93 % населенных пунктов. Администрация муниципального образования город Ефремов проводит необходимые мероприятия по догазификации и газификации населённых пунктов.

Подача газа по зоне Ефремовского района осуществляется шестью ГРС (1 г. Ефремов, 5 район). Протяженность газопроводов 907,2 км, в том числе: высокого давления – 228,92 км, среднего давления – 140,51 км, низкого давления – 537,77 км, из которых 717,63 км проложено в сельской местности.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы газового хозяйства эксплуатируются 42 ГРП и 190 ШРП. Защита газопроводова от электрохимической коррозии осуществляется 151 катодной станцией ЭЗУ.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального образования город Ефремов. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения городов и поселков.

Благоустройство городов – одна из актуальных проблем современного градостроительства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

1. Наличие в городах зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения активно очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов, препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того, зелень в городах благотворно действует на эмоциональное состояние человека.

Формирование современной городской среды в виде благоустройства и озеленения дворовых территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) способствует созданию безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований.

В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории города Ефремова, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития города.

Территории муниципального образования удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей используются с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон с обеспечением максимальной взаимосвязи городских пространств, доступности объектов инфраструктуры и сервиса, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

Городская инфраструктура и благоустройство территорий разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного транспорта и велосипедного транспорта.

Концепция благоустройства для каждой территории создаётся с учётом потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учётом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм созидательного проявления творческого потенциала жителей данного населённого пункта.

1. **Приоритеты реализуемой политики в сфере ЖКХ и благоустройства на территории муниципального образования город Ефремов,**

**основные цели программы**

Целью программы является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов, а также создание условий для устойчивого и эффективного функционирования системы благоустройства.

Проанализировав направление политики правительства Тульской области в жилищно-коммунальной сфере, можно выделить основные направления деятельности в краткосрочном и долгосрочном периодах. Основными результатами на сегодняшний день являются в основном проработанная и подготовленная нормативно-правовая база, которая регулирует деятельность жилищно-коммунальной сферы; сформированная организационная структура муниципального управления развитием сферы с установлением полномочий участников процесса; созданная рыночная инфраструктура ЖКХ с организационным разделением функций управления и хозяйствования. Существенно увеличено бюджетное финансирование. Таким образом, заложены основы для эффективного развития сферы ЖКХ как в части нормативно-правового обеспечения, создания организационной структуры управления, так и финансового обеспечения.

Количественно это можно охарактеризовать следующими величинами: капитальный ремонт фасада в д. № 98 по ул. Садовая и д. № 4а по ул. Дачная города Ефремова Тульской области, замена 1910 п. м. водопроводных сетей в рамках программы «Народный бюджет», ремонт 18 артскважин и 2-х станций 2 подъёма, текущий ремонт насосных агрегатов на ВНС 3-подъёма, текущий ремонт задвижек на уличных сетях водопровода по адресу: Тульская область, г. Ефремов и замена задвижек на резервуарах ВНС 3-его водоподъема, ремонт 2 водонапорных башен в с. Лобаново и д. Кукуй, капитальный ремонт систем водоснабжения с заменой 2,2 км водопроводных сетей в городе Ефремове в рамках регионального проекта «Чистая вода Тульской области», освещение улично-дорожной сети на участке общей протяженностью 159 км, количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения по 3,1 куб. м. в год, приобретение 10 бункеров для ТКО, удаление (ликвидация) мест несанкционированного размещения отходов в 2 сельских населённых пунктах, содержание «Вечного огня» - 3 единицы, санитарная уборка и озеленение улиц города на площади 294,0 тыс. кв.м., благоустройство 1000 кв. м. городского пляжа, благоустройство 40 га территории городского кладбища, благоустройство парка им. Бунина, благоустройство сквера в районе дома № 53 по ул. Свердлова в г. Ефремов, устройство детских площадок в городе Ефремове и сельских населённых пунктах в рамках проекта «Народный бюджет», благоустройство 1 дворовой территории, создание (обустройство) мест (площадок) накопления ТКО в количестве 50 штук.

**3. Задачи муниципальной программы, способы их эффективного решения в сфере политики в сфере ЖКХ и благоустройства на территории муниципального образования город Ефремов**

В результате реализации муниципальной программы к 2026 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

1. Улучшение состояния жилищного хозяйства;
2. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;
3. Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами;
4. Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда,
5. Улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;
6. Благоустройство территории городского округа;
7. Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;
8. Повышение удовлетворенности населения муниципального образования уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
9. Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды.

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап: 2022-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | К2026 году на территории муниципального образования город Ефремов повысить:  - Качество и энергоэффективность жилищного фонда, уровень обеспеченности населения качественными коммунальными услугами,  - Надежность и качество коммунальных услуг;  - Поднять уровень благоустроенности городского округа до нормативных требований;  - Создать безопасную, удобную, экологически благоприятную и привлекательную городскую среду, способствующую комплексному и устойчивому развитию муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | - Улучшение состояния жилищного хозяйства;  - Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;  - Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами;  - Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда,  - Улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;  - Благоустройство территории городского округа;  - Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;  - Повышение удовлетворенности населения муниципального образования уровнем жилищно-коммунального обслуживания;  - Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы | 1. Региональный проект «Чистая вода Тульской области», не входящий в состав национального проекта 2. Комплекс процессных мероприятий: «Улучшение состояния жилищного хозяйства» 3. Комплекс процессных мероприятий: «Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами» 4. Комплекс процессных мероприятий: «Поддержание санитарного и эстетического состояния территории» 5. Комплекс процессных мероприятий: «Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | №  п/п | | Наименование  целевого показателя | | | | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022  год | | 2023  год | | | 2024  год | | 2025  год | | 2026  год | | | на момент окончания реализации  муниципальной программы | | | |
| 1. | | Капитальный ремонт фасада МКД Ефремова Тульской области (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | | | | | | 1 | | 1 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 2 | | | |
| 2. | | Замена водопроводных сетей в рамках проекта «Народный бюджет» (годовая периодичность, за отчетный период), п. м. | | | | | | 1910 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 1910 | | | |
| 3. | | Доля населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | | | | 83,5 | | 84 | | | 85 | | 86 | | 87 | | | 87 | | | |
| 4. | | Доля городского населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | | | | 94,5 | | 95 | | | 96 | | 97 | | 98 | | | 98 | | | |
|  | 5. | | Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | | | | | | 38 | | 55 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 93 | | | |
| 6. | | Капитальный ремонт систем водоснабжения г. Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), км | | | | | | 0 | | 0 | | | 2,2 | | 0 | | 0 | | | 2,2 | | | |
| 7. | | Подготовка проектно-сметной документации | | | | | | 0 | | 1 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 1 | | | |
| 8. | | Протяжённость освещённых частей улично-дорожной сети округа (годовая периодичность, за отчетный период), км | | | | | | 159 | | 159 | | | 160 | | 160 | | 162 | | | 162 | | | |
| 9. | | Санитарная уборка и мероприятия по озеленению городского округа (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. кв. м. | | | | | | 294,0 | | 294,0 | | | 294,0 | | 294,0 | | 294,0 | | | 294,0 | | | |
| 10. | | Количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. в год | | | | | | 3,1 | | 3,1 | | | 3,1 | | 3,1 | | 3,1 | | | 3,1 | | | |
| 11. | | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. куб. м. в год | | | | | | 0 | | 4 | | | 6 | | 0 | | 0 | | | 10 | | | |
| 12. | | Удаление (ликвидация) мест несанкционированного размещения отходов (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | | | | | | 0 | | 0 | | | 2 | | 0 | | 0 | | | 2 | | | |
| 13. | | Приобретение бункеров для ТКО (годовая периодичность, за отчетный период), шт. | | | | | | 0 | | 10 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 10 | | | |
| 14. | | Содержание «Вечного огня» (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | | | | | | 3 | | 3 | | | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | | | |
| 15. | | Благоустройство городского пляжа (годовая периодичность, за отчетный период), кв. м. | | | | | | 1000 | | 1000 | | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | | 1000 | | | |
| 16. | | Благоустройство территории городского кладбища (годовая периодичность, за отчетный период), га | | | | | | 40 | | 40 | | | 40 | | 40 | | 40 | | | 40 | | | |
| 17. | | Благоустройство парка им. Бунина (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| 18. | | Благоустройство сквера в районе дома № 53 по ул. Свердлова в г. Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | | | | | | 1 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 1 | | | |
| 19. | | Установка детских и (или) спортивных площадок в городе Ефремове и сельских населённых пунктах Ефремовского района Тульской области (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | | | | | | 1 | | 1 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 2 | | | |
|  | 20. | | Создание (обустройство) мест (площадок) накопления ТКО (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 25 | | 25 | | | 50 | | | |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы, всего | Источники  финансирования | | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 2022 год | | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | | | | | | 2026 год | | |
| **Всего** | | | **241084,6** | **54485,9** | | **73893,5** | | | | **46871,7** | | | | **32668,4** | | | | | | | **33165,1** | | |
| Областной бюджет | | | 61047,5 | 15145,5 | | 28564,4 | | | | 15030,0 | | | | 1153,8 | | | | | | | 1153,8 | | |
| Местный бюджет | | | 180037,1 | 39340,4 | | 45329,1 | | | | 31841,7 | | | | 31514,6 | | | | | | | 32011,3 | | |
| Иные источники | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | |
| **Паспорт структурного элемента, входящего в проектную часть муниципальной программы**  **«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Региональные проекты, не входящие в состав национального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Региональный проект «Чистая вода Тульской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | Программа реализуется в один этап: 2022-2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | - Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами,  - Надежность и качество коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | - Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | | 2026 год | | | | на момент окончания реализации МП | | | |
| 1. | Доля населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | | 83,5 | | 84 | | 85 | | 86 | | | 87 | | | | 87 | | | |
|  | 2 | Доля городского населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), % | | | | 94,5 | | 95 | | 96 | | 97 | | | 98 | | | | 98 | | | |
| 3 | Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | | | | 38 | | 55 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 93 | | | |
|  | 4. | Капитальный ремонт систем водоснабжения г. Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), км | | | | 0 | | 0 | | 2,2 | | 0 | | | 0 | | | | 2,2 | | | |
| Параметры финансового обеспечения регионального проекта «Чистая вода Тульской области» | Источники  финансирования | | | | | Расходы по годам  (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 2022 год | | 2023 год | | | 2024 год | | | | 2025 год | | | 2026 год | | | |
| **Всего** | | | | | **53647,0** | | **10437,7** | | **28114,2** | | | **15095,1** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | |
| Областной бюджет | | | | | 49716,8 | | 8967,0 | | 26503,1 | | | 14246,7 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| Местный бюджет | | | | | 3930,2 | | 1470,7 | | 1611,1 | | | 848,4 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |

**Паспорт**

**структурного элемента, входящего в процессную часть муниципальной программы**

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий** **«Улучшение состояния жилищного хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | | | 2022-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | | | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | | | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | | | - Повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | | | - Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда,  - Улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | | | №  п/п | | Наименование  целевого показателя, единица измерения | | | | | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022  год | | | 2023  год | | 2024  год | | | | 2025  год | | | 2026  год | | на момент окончания реализации МП | | |
| 1. | | Капитальный ремонт фасада МКД города Ефремова Тульской области (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | | | | | | | 1 | | | 0 | | 1 | | | | 0 | | | 0 | | 2 | | |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 1,**  всего | | | Источники  финансирования | | | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | | 2024 год | | | | | 2025 год | | | | | 2026 год |
| **Всего** | | | | **610,0** | | **500,0** | | | | **110,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** |
| Местный бюджет | | | | 610,0 | | 500,0 | | | | 110,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий:**  **«Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | | 2022-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | | - Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда  - Надежность и качество коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | | - Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;  - Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | | №  п/п | | | Наименование  целевого показателя, единица измерения | | | | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022  год | | 2023  год | | | 2024  год | | | 2025  год | | | 2026  год | | | | | На момент  окончания реализации МП | |
| 1. | | | Замена водопроводных сетей в рамках проекта «Народный бюджет» (годовая периодичность, за отчетный период), п. м. | | | | | | 1910 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 1910 | |
|  | | 2. | | | Подготовка проектно-сметной документации | | | | | | 0 | | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 2 | |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 2**, всего | | Источники  финансирования | | | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 2022 год | | 2023 год | | | | 2024 год | | | | | | 2025 год | | | | | 2026 год | | | |
| **Всего** | | | | **4431,8** | | **2842,6** | | **1589,2** | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | |
| Местный бюджет | | | | 4431,8 | | 2842,6 | | 1589,2 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий: «Поддержание санитарного и эстетического состояния территории»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2022-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | - Поднять уровень благоустроенности городского округа до нормативных требований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | - Благоустройство территории городского округа;  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | | | Наименование  целевого показателя, единица измерения | | | | | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022  год | | 2023  год | | | 2024  год | | | 2025  год | | | 2026  год | | | | | на момент  окончания реализации | |
| 1. | | | Протяжённость освещённых частей улично-дорожной сети округа (годовая периодичность, за отчетный период), км | | | | | | | 159 | | 159 | | | 160 | | | 160 | | | 162 | | | | | 162 | |
| 2. | | | Санитарная уборка и мероприятия по озеленению городского округа (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. кв. м. | | | | | | | 294,0 | | 294,0 | | | 294,0 | | | 294,0 | | | 294,0 | | | | | 294,0 | |
|  | 3. | | | Количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения (годовая периодичность, за отчетный период), куб. м. в год | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | | | 3,1 | | | 3,1 | | | 3,1 | | | | | 3,1 | |
|  | | | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. куб. м. в год | | | | | | | 0 | | 4 | | | 6 | | | 0 | | | 0 | | | | | 10 | |
|  | | | Удаление (ликвидация) мест несанкционированного размещения отходов (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | | | | | | | 0 | | 0 | | | 2 | | | 0 | | | 0 | | | | | 2 | |
|  | | | Приобретение бункеров для ТКО (годовая периодичность, за отчетный период), шт. | | | | | | | 0 | | 10 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 10 | |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 3**, всего | Источники  финансирования | | | | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 2022 год | | 2023 год | | | | 2024 год | | | | | | 2025 год | | | | | 2026 год | | | |
| **Всего** | | | | | **152607,3** | | **28910,6** | | **35483,8** | | | | **29470,6** | | | | | | **29122,8** | | | | | **29619,5** | | | |
| Областной бюджет | | | | | 2020,8 | | 1237,5 | | 0,0 | | | | 783,3 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
| Местный бюджет | | | | | 150586,5 | | 27673,1 | | 35483,8 | | | | 28687,3 | | | | | | 29122,8 | | | | | 29619,5 | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий: «Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2022-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | - Улучшение благоустройства территорий муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | - Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения  - Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | | | Наименование  целевого показателя, единица измерения | | | | | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022  год | | 2023  год | | | 2024  год | | | 2025  год | | | 2026  год | | | | | На момент  окончания реализации МП | |
| 1. | | | Содержание «Вечного огня» (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. куб. м. | | | | | | | 40,0 | | 40,0 | | | 40,0 | | | 40,0 | | | 40,0 | | | | | 200,0 | |
| 2. | | | Благоустройство городского пляжа (годовая периодичность, за отчетный период), кв. м. | | | | | | | 1000 | | 1000 | | | 1000 | | | 1000 | | | 1000 | | | | | 1000 | |
|  | 3. | | | Благоустройство территории городского кладбища (годовая периодичность, за отчетный период), га | | | | | | | 40 | | 40 | | | 40 | | | 40 | | | 40 | | | | | 40 | |
|  | 4. | | | Благоустройство парка им. Бунина (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | |
|  | 5. | | | Благоустройство сквера в районе дома № 53 по ул. Свердлова в г. Ефремов (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | | | | | | | 1 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 1 | |
|  | 6. | | | Установка детских и (или) спортивных площадок в городе Ефремове и сельских населённых пунктах Ефремовского района Тульской области (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | | | | | | | 1 | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 2 | |
|  | 7. | | | Создание (обустройство) мест (площадок) накопления ТКО (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 25 | | | 25 | | | | | 50 | |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 4**, всего | Источники  финансирования | | | | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 2022 год | | 2023 год | | | | 2024 год | | | | | | 2025 год | | | | | 2026 год | | | |
| **Всего** | | | | | **29788,5** | | **11795,0** | | **8596,3** | | | | **2306,0** | | | | | | **3545,6** | | | | | **3545,6** | | | |
| Областной бюджет | | | | | 9309,9 | | 4941,0 | | 2061,3 | | | | 0,0 | | | | | | 1153,8 | | | | | 1153,8 | | | |
|  | Местный бюджет | | | | | 20478,6 | | 6854,0 | | 6535,0 | | | | 2306,0 | | | | | | 2391,8 | | | | | 2391,8 | | | |