## информация МинЖКХ
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
муниципального образования Ефремовский район
_______________ С.Г.Балтабаев
Приложение № ______
к письму № ____________________ от ____________________
Информация о контрактах, заключаемых в рамках реализации проекта "Народный бюджет-2019"
по состоянию на 09.08.2019
№ п/п | Муниципальное образование | Название объекта | Адрес объекта | Распоряжение о предоставлении субсидии | Информация о заключенном контракте (дата, номер). Дата размещения и номер заявки, если контракт не заключен | Сумма контракта с разбивкой по источникам финансирования |  |  |  | Информация о сроках выполнения работ по контракту |  | информация о сроках исполнения контракта |  | Информация о подрядчике (наименование, адрес) | Процент выполнения
[6 empty] | Сумма контракта | Сумма субсидии, предоставляемой из бюджета Тульской области | Средства местного бюджета | софинансирование со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей | сроки выполнения работ (дата начала работ, дата окончания работ) | причины несоблюдения сроков | срок исполнения контракта (дата) | причины неисполнения контракта в срок
1 | город Ефремов | Замена окон в здании Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 5 комбинированного вида" (МКДОУ № 5) в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Тульское шоссе | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002012 от 11.06.2019 | 1245538.65 | 784689.35 | 261563.12 | 199286.18 | 12.06.2019 - 10.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ИП Малеев Сергей Анатольевич, г. Курск | 100% | 1
2 | город Ефремов | Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Ярославка Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Ярославка | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190027580039 от 10.06.2019 | 102908.17 | 59686.74 | 25727.04 | 17494.39 | 28.08.2019 - 07.09.2019 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 |  | ИП Мукучян А.С., г. Ефремов | 100% | 1
3 | город Ефремов | Замена окон и дверей в здании МКОУ "СШ № 10", расположенном по адресу ул. Интернациональная, д. 4а в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Интернациональная, д. 4а | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002492 от 10.06.2019 | 440000 | 281600 | 88000 | 70400 | 11.06.2019 - 09.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Развитие", г. Орел | 100% | 1
4 | город Ефремов | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Химиков в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Химиков, д. 7 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190019730034 от 03.06.2019 | 1953037.61 | 1113231.44 | 429668.28 | 410137.89 | 03.06.2019 - 01.09.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Империя Руси", Орловская обл., г. Ливны | 98% | 1
5 | город Ефремов | Ремонт пешеходного тротуара вдоль автомобильной дороги в с. Лобаново (от дома № 12 до дома № 14) Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, с. Лобаново | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190015790022 от 06.05.2019 | 485949.31 | 306148.07 | 106908.84 | 72892.4 | 01.07.2019 - 30.07.2019 | работы выполнены досрочно | 20.12.2019 | контракт исполнен досрочно | ООО "ЕфремовДорСтрой", г. Ефремов | 100% | 1
6 | город Ефремов | Установка ограждения территории МКОУ "Ступинская СШ № 14" по адресу ул. Мира, д. 1 в с. Ступино Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, с. Ступино, ул. Мира, д. 1 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619001901 от 11.06.2019 | 903141.19 | 559947.54 | 189659.65 | 153534 | 01.07.2019 - 04.09.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Богатырь +", Владимирская обл., Муромский р-он, п. Механизаторов | 100% | 1
7 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здании МКДОУ "Шиловский детский сад" в с. Шилово Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, с. Шилово, ул. Мира, д. 11 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002103 от 10.06.2019 | 179727.17 | 113228.12 | 37742.71 | 28756.34 | 11.06.2019 - 09.08.2019 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 |  | ИП Кожухов А.В., г. Липецк | 100% | 1
8 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здании МКОУ "СОШ № 7" в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Пионерская, д. 4 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002336 от 05.06.2019 | 603206.08 | 339915.37 | 148681.56 | 114609.15 | 24.06.2019 - 23.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ИП Кожухов А.В., г. Липецк | 100% | 1
9 | город Ефремов | Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в п. Октябрьский Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, п. Октябрьский | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190027580039 от 10.06.2019 | 128635.38 | 74608.52 | 32158.85 | 21868.01 | 17.09.2019 - 27.09.2019 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 |  | ИП Мукучян А.С., г. Ефремов | 100% | 1
10 | город Ефремов | Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Стрельцы Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский райлн, д. Стрельцы | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190027580039 от 10.06.2019 | 102908.17 | 59686.74 | 25727.04 | 17494.39 | 19.07.2019 - 29.07.2019 | работы выполнены с нарушением сроков по вине подрядчика | 31.12.2019 |  | ИП Мукучян А.С., г. Ефремов | 100% | 1
11 | город Ефремов | Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в с. Шилово Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, с. Шилово | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190027580039 от 10.06.2019 | 102908.17 | 59686.74 | 25727.04 | 17494.39 | 07.09.2019 - 17.09.2017 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 |  | ИП Мукучян А.С., г. Ефремов | 100% | 1
12 | город Ефремов | Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Шкилевка Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Шкилевка | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190027580039 от 10.06.2019 | 128635.38 | 74608.52 | 32158.85 | 21868.01 | 08.08.2019 - 18.08.2019 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 |  | ИП Мукучян А.С., г. Ефремов | 100% | 1
13 | город Ефремов | Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в п. Козьминский Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, п. Козьминский | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190027580039 от 10.06.2019 | 128635.38 | 74608.52 | 32158.85 | 21868.01 | 27.09.2019 - 07.10.2019 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 |  | ИП Мукучян А.С., г. Ефремов | 100% | 1
14 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здании МКОУ "СШ № 8" в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 7 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002430 от 10.06.2019 | 1006667 | 634200.21 | 211400.07 | 161066.72 | 11.06.2019 - 09.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "РеалГрупп", г. Рязань | 100% | 1
15 | город Ефремов | Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Большие Медведки Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Большие Медведки | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190027580039 от 10.06.2019 | 128635.38 | 77181.23 | 32158.85 | 19295.3 | 09.07.2019 - 19.07.2019 | работы выполнены с нарушением сроков по вине подрядчика | 31.12.2019 |  | ИП Мукучян А.С., г. Ефремов | 100% | 1
16 | город Ефремов | Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Сретенка, д. Луговка, д. Прудки Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Сретенка, д. Луговка, д. Прудки | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190027580039 от 10.06.2019 | 102908.17 | 59686.74 | 25727.04 | 17494.39 | 18.08.2019 - 28.08.2019 | работы выполнены с нарушением сроков по вине подрядчика | 31.12.2019 |  | ИП Мукучян А.С., г. Ефремов | 100% | 1
17 | город Ефремов | Ремонт внутренних помещений здания МКДОУ № 10, расположенного по адресу ул. Лермонтова, д. 3а в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 3а | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002555 от 14.06.2019 | 329013.26 | 192000 | 84371.14 | 52642.12 | 17.06.2019 - 01.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Контур", Тульская обл., Каменский р-он, с. Архангельское | 100% | 1
18 | город Ефремов | Капитальный ремонт инженерных сетей в подвальном помещении многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Ломоносова в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 8 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190023800038 от 10.06.2019 | 1200000.77 | 744000.48 | 216000.14 | 240000.15 | 10.06.2019 - 01.10.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Инженерные коммуникации", г. .тула | 100% | 1
19 | город Ефремов | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Лермонтова в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 8 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190019750032 от 03.06.2019 | 3980169.36 | 2547308.39 | 636827.1 | 796033.87 | 03.06.2019 - 01.11.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Империя Руси", Орловская обл., г. Ливны | 100% | 1
20 | город Ефремов | Замена отопительной системы, водопровода и канализации в здании МКОУ "СШ № 6" в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, МКОУ "СШ № 6" | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619004601 от 50.08.2019 | 1150000.77 | 759000.51 | 207000.14 | 184000.12 | 05.08.19 - 03.10.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Инженерные коммуникации", г. Тула | 100% | 1
21 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здании МКОУ "Шиловская СШ № 16" в с. Шилово Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, с. Шилово | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002511 от 10.06.2019 | 1007395.57 | 624585.25 | 211553.07 | 171257.25 | 11.06.2019 - 09.08.2019 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 |  | ООО "РеалГрупп". Г. Рязань | 100% | 1
22 | город Ефремов | Замена системы отопления и холодного водоснабжения муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 1" в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 41 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619004568 от 05.08.2019 | 1628811.21 | 1009862.95 | 358338.47 | 260609.79 | 05.08.19 - 23.10.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Трубо-Пласт" | 100% | 1
23 | город Ефремов | Замена оконных и дверных блоков в здании Структурного дошкольного подразделения МКОУ "СШ № 9", расположенном по адресу ул. Молодежная в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Молодежная | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002532 от 17.06.2019 | 422854.02 | 266398.04 | 93027.88 | 63428.1 | 18.06.2019 - 16.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Развитие", г. Орел | 100% | 1
24 | город Ефремов | Ремонт тротуара по ул. Лермонтова (у дома № 36) в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 36 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619001772 от 27.05.2019 | 716188.83 | 451198.96 | 157561.55 | 107428.32 | 01.06.19 - 30.06.19 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 | контракт исполнен досрочно | ООО "ЕфремовДорСтрой", г. Ефремов | 100% | 1
25 | город Ефремов | Монтаж уличного освещения в с. Шилово (ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Сельская, ул. Казинка) Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, с. Шилово, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Сельская, ул. Казинка | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190023920037 от 10.06.2019 | 765090.87 | 482007.25 | 168319.99 | 114763.63 | 10.06.2019 - 09.07.2019 | работы выполнены в срок | 31.12.2019 |  | ООО "Элист", г. Ефремов | 100% | 1
26 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здании МКОУ "СШ № 9" расположенном по адресу ул. Красноармейская, д. 68 в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Красноармейская, д. 68 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002645 от 10.06.2019 | 1366164.76 | 847022.15 | 286894.6 | 232248.01 | 11.06.2019 - 09.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Интер Окна", г. Курск | 100% | 1
27 | город Ефремов | Замена окон в здании МКДОУ "Детский сад № 23 общеразвивающего вида" в д. Заречье Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Заречье | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002400 от 10.06.2019 | 437042.35 | 270966.26 | 96149.32 | 69926.77 | 11.06.2019 - 25.07.2019 | работы выполнены в срок | 31.12.2019 |  | ИП Кожухов А.В, г. Липецк | 100% | 1
28 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здании МКОУ "Павлохуторская СШ № 12" в с. Павлов Хутор Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, с. Павло-Хутор, ул. Школьная, д. 9а | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002489 от 10.06.2019 | 251295.5 | 158316.16 | 52772.05 | 40207.29 | 11.06.2019 - 20.07.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "РеалГрупп", г. Рязань | 100% | 1
29 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здвнии МКОУ "Дубровская СШ № 21" в д. Мордовка Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Мордовка | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002613 от 17.06.2019 | 459700.52 | 289611.33 | 96537.11 | 73552.08 | 18.06.2019 - 16.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ИП Кожухов А.В., г. Липецк | 100% | 1
30 | город Ефремов | Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Пушкари Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Пушкари | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190027580039 от 10.06.2019 | 128635.38 | 74608.52 | 32158.85 | 21868.01 | 29.07.2019 - 08.08.2019 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 |  | ИП Мукучян А.С, г. Ефремов | 100% | 1
31 | город Ефремов | Ремонт отопления в музее "История ОАО "ЕЗСК" филиал МБУК "ЕРКХМ", расположенном по адресу ул. Ломоносова, д. 48 в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 48 | № 287-р от 30.04.2019 | МК № 0366200035619003294 от 27.06.2019 | 111082.28 | 77317.96 | 16882.16 | 16882.16 | 27.06.19 - 10.08.19 |  | 31.12.2019 |  | ИП Канова Н.В. | 100% | 1
32 | город Ефремов | Монтаж уличного освещения в д. Малая Хмелевая Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Малая Хмелевая | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619001730 от 27.05.2019 | 325839.78 | 223984.62 | 52979.19 | 48875.97 | 15.08.2019 - 10.09.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Аренда манипулятора", г. Москва | 0% | 1
33 | город Ефремов | Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Круглики Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Круглики | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190027580039 от 10.06.2019 | 102908.17 | 59686.74 | 25727.04 | 17494.39 | 19.06.2019 - 29.06.2019 | работы выполнены с нарушением сроков по вине подрядчика | 31.12.2019 |  | ИП Мукучян А.С, г. Ефремов | 100% | 1
34 | город Ефремов | Замена оконных и дверных блоков в здании МКДОУ № 21 (1 корпус), расположенном по адресу ул. Ленина, д. 27а в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Ленина, д. 27а | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002617 от 20.06.2019 | 396541.52 | 249821.16 | 83273.72 | 63446.64 | 21.06.2019 - 30.07.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Развитие", г. Орел | 100% | 1
35 | город Ефремов | Ремонт фасада здания МКДОУ "Детский сад № 23 общеразвивающего вида" по адресу д. Заречье Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Заречье | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002195 от 10.06.2019 | 509229.07 | 320000 | 102648.06 | 86581.01 | 11.06.2019 - 09.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Империя окон", г. Елец | 100% | 1
36 | город Ефремов | Монтаж уличного освещения на ул. Новая в с. Павлов Хутор Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, с. Павлов Хутор, ул. Новая | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190017420025 от 27.05.2019 | 135911.71 | 85624.38 | 29900.57 | 20386.76 | 01.07.2019 - 15.07.2019 | работы выполнены в срок | 31.12.2019 | контракт исполнен в срок | ООО "Элист", г. Ефремов | 100% | 1
37 | город Ефремов | Ремонт фасада здания МКУДО "ДДЮТ" в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 45 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619004775 от 08.08.2019 | 3390518.16 | 2100000 | 840518.16 | 450000 | 08.08.19 - 26.10.19 |  | 31.12.2019 |  | ИП Кожухов А.В., г. Липецк | 60% | 1
38 | город Ефремов | Замена окон в здании МКДОУ № 13 по ул. Садовая, д. 10 в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Садовая, д. 10 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002531 от 10.06.2019 | 334346.9 | 230699.36 | 50152.04 | 53495.5 | 11.06.2019 - 20.07.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Интер Окна", г. Курск | 95% | 1
39 | город Ефремов | Ремонт отопления в здании детского сада МКОУ "СШ № 10", расположенном по адресу ул. Менделеева, д. 4 в г. Ефремов Тульской области. | Тульская область, г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 10 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002393 от 03.06.2019 | 398334.2 | 274850.6 | 59750.13 | 63733.47 | 03.06.2019 - 01.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Элист", г. Ефремов | 100% | 1
40 | город Ефремов | Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в д. Ясеновая Ефремовского района Тульской области | Тульская область, ефремовский район, д. Ясеновая | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190027580039 от 10.06.2019 | 42662.88 | 25597.73 | 10665.72 | 6399.43 | 10.06.2019 - 19.06.2019 | работы выполнены с нарушением сроков по вине подрядчика | 31.12.2019 |  | ИП Мукучян А.С, г. Ефремов | 100% | 1
41 | город Ефремов | Организация площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в с. Пожилино Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, с. Пожилино | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190027580039 от 10.06.2019 | 120106.62 | 72000 | 30090.63 | 18015.99 | 29.06.2019 - 09.07.2019 | работы выполнены с нарушением сроков по вине подрядчика | 31.12.2019 |  | ИП Мукучян А.С, г. Ефремов | 100% | 1
42 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здании МКОУ "Степнохуторская средняя школа № 32" в п. Степной Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, п. Степной, ул. Школьная, д. 42 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002366 от 03.06.2019 | 312179.32 | 215403.73 | 46826.9 | 49948.69 | 03.06.2019 - 01.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Интер Окна", г. Курск | 100% | 1
43 | город Ефремов | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Химиков в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. ефремов, ул. Химиков, д. 5 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190027540043 от 13.06.2019 | 1900365.64 | 1083208.41 | 418080.45 | 399076.78 | 13.06.2019 - 10.09.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "АльянсСтрой", г. Рязань | 100% | 1
44 | город Ефремов | Капитальный ремонт инженерных сетей в подвальном помещении и отмостки многоквартирного жилого дома № 20 по ул. Дружбы в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 20 | № 171-р от 27.03.2019 | жители отказались от проекта | [9 empty] | отказ | 1
45 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здании Структурного дошкольного подразделения Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Медведская средняя школа № 17" в д. Б. Медведки Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Большие Медведки, ул. Молодежная, д. 16 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002646 от 10.06.2019 | 292193.35 | 189925.68 | 52594.8 | 49672.87 | 24.06.2019 - 23.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ИП Кожухов А.В, г. Липецк | 100% | 1
46 | город Ефремов | Капитальный ремонт помещений административного здания МКУ ДО ДЮСШ № 1 "Меч" отделения футбол на стадионе "Химик" в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. ефремов, городская роща, территория стадиона "Химик" | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619003011 от 17.06.2019 | 2506589.59 | 1500000 | 626647.4 | 379942.19 | 17.06.2019 - 14.09.2019 |  | 31.12.2019 |  | ИП Ковальчук В.В., г. Ефремов | 85% | 1
47 | город Ефремов | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 22 по ул. Комсомольская в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 22 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190020270041 от 10.06.2019 | 1466185.03 | 938358.42 | 234589.61 | 293237 | 10.06.2019 - 08.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "СтройХал", г. Тула | 98% | 1
48 | город Ефремов | Ремонт помещений МКУ ДО "ДЮСШ № 3", расположенных по адресу ул. Мира, д. 2 в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Мира, д. 2 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619003006 от 28.06.2019 | 3150158.4 | 2110606.13 | 567028.51 | 472523.76 | 28.06.19 - 25.09.19 |  | 31.12.2019 |  | ИП Сиротин А.А., г. Ефремов | 80% | 1
49 | город Ефремов | Установка ограждения на территории МКОУ "ЕФМЛ" в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 75 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002116 от 10.06.2019 | 686302.42 | 446096.57 | 102945.36 | 137260.49 | 11.06.2019 - 09.08.2019 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 |  | ООО "Каравай", г. Тула | 100% | 1
50 | город Ефремов | Монтаж уличного освещения в п. Красивый Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, п. Красивый | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190017300026 от 27.05.2019 | 287694.07 | 192755.03 | 51784.93 | 43154.11 | 15.10.2019 - 31.10.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Аренда манипулятора", г. Москва | 0% | 1
51 | город Ефремов | Ремонт кабинета информатики в здании МКОУ "ЕФМЛ" в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 75 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002335 от 03.06.2019 | 354667.81 | 214500 | 69234.25 | 70933.56 | 01.07.2019 - 15.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Империя окон", г. Елец | 100% | 1
52 | город Ефремов | Установка ограждения территории МБУ ДО "ДЮСШ № 6 "Волна" по ул. Тульское шоссе, д. 6 в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 6 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619001774 от 29.05.2019 | 596923.31 | 399938.62 | 107446.19 | 89538.5 | 29.05.2019 - 27.06.2019 | работы выполнены в срок | 31.08.2019 |  | ООО "Каравай", г. Тула | 100% | 1
53 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здании МКОУ "Голубоченская СШ № 20", расположенном по адресу ул. Колхозная, д. 35 в с. Овсянниково Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, С. Овсянниково, ул. Колхозная, д. 35 | № 287-р от 30.04.2019 | МК № 03662000356198003557 от 05.08.2019 | 569010.6 | 392617.31 | 85351.59 | 91041.7 | 05.08.19 - 03.10.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Империя окон", г. Елец | 80% | 1
54 | город Ефремов | Замена оконных блоков с откосами и входной двери в здании МКОУ "Первомайская основная школа № 33" в п. Первомайский Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, п. Первомайский | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002488 от 10.06.2019 | 282950.6 | 186747.4 | 50931.1 | 45272.1 | 11.06.2019 - 20.07.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Энамеру - Черноземье", г. Курск | 100% | 1
55 | город Ефремов | Монтаж уличного освещения в д. Трусово Ефремовского района Тульской области | Тульская обалсть, Ефремовский район, д. Трусово | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190017300026 от 27.05.2019 | 321773.59 | 215588.3 | 57919.25 | 48266.04 | 15.07.2019 - 15.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Аренда манипулятора", г. Москва | 100% | 1
56 | город Ефремов | Монтаж уличного освещения в д. Кукуй Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Кукуй | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190017300026 от 27.05.2019 | 321856.4 | 215643.79 | 57934.15 | 48278.46 | 10.09.2019 - 05.10.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Аренда манипулятора", г. Москва | 100% | 1
57 | город Ефремов | Благоустройство территории обелиска воинам, павшим в годы ВОВ, в с. Ступино Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, с. Ступино | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190025710035 от 10.06.2019 | 1067494.06 | 630000 | 260131.6 | 177362.46 | 10.06.2019 - 09.07.2019 | работы выполнены в срок | 31.12.2019 | контракт исполнен в срок | ИП Мукучян А.С., г. Ефремов | 100% | 1
58 | город Ефремов | Монтаж уличного освещения в д. Круглое (от дома № 15 до дома № 25) Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Круглое | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190017300026 от 27.05.2019 | 94343.81 | 62266.91 | 16981.88 | 15095.02 | 30.06.2019 - 15.07.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Аренда манипулятора", г. Москва | 100% | 1
59 | город Ефремов | Ремонт касфальтобетонного покрытия территории МКОУ "Гимназия", расположенной по адресу ул. Свердлова, д. 49 в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова, д.49 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619004076 от 16.07.2019 | 1223295.75 | 816000 | 190919.88 | 216375.87 | 16.07.19 - 13.09.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ТЕХНОСТРОЙ", г. Ефремов | 100% | 1
60 | город Ефремов | Капитальный ремонт кровли здания МКОУ "Козьминская НШ" в п. Козьминский Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, п. Козьминский | № 287-р от 30.04.2019 | МК № 0366200035619003565 от 02.07.2019 | 393978.21 | 273730.13 | 60124.04 | 60124.04 | 02.07.19 - 15.08.19 |  | 31.12.2019 |  | ИП Ковальчук В.В., г. Ефремов | 100% | 1
61 | город Ефремов | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Дружбы в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 10 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190019230033 от 03.06.2019 | 1604842.31 | 1043147.5 | 240726.34 | 320968.47 | 03.06.2019 - 01.09.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "РемСтройАльянс", г. Тула | 100% | 1
62 | город Ефремов | Капитальный ремонт инженерных сетей в подвальном помещении многоквартирного жилого дома № 24 по ул. Словацкого восстания в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 24 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190017730027 от 27.05.2019 | 621230.23 | 403799.65 | 93184.54 | 124246.04 | 27.05.2019 - 25.07.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Импульс +" | 100% | 1
63 | город Ефремов | Монтаж уличного освещения в д. Большая Корчажка Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Большая Корчажка | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190017300026 от 27.05.2019 | 346810.13 | 223984.62 | 70803.99 | 52021.52 | 27.05.2019 - 30.06.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Аренда манипулятора", г. Москва | 100% | 1
64 | город Ефремов | Благоустройство территории парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. ефремов, ул. Тульское шоссе, парк им. Бунина | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190030520044 от 18.06.2019 | 3089128.44 | 1890000 | 712995.29 | 486133.15 | 18.06.2019 - 16.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Каравай", г. ,Тула | 100% | 1
65 | город Ефремов | Замена оконных блоков в помещениях МКОУ "Средняя школа № 3 имени О.А.Морозова" в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 14 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002115 от 10.06.2019 | 641498.75 | 397729.23 | 141129.72 | 102639.8 | 17.06.2019 - 16.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "РеалГрупп", г. Рязань | 100% | 1
66 | город Ефремов | Частичный ремонт отопительной системы в помещениях МКОУ "Средняя школа № 3 имени О.А.Морозова" в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 14 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619003720 от 04.07.2019 | 890822.75 | 552310.11 | 195981.01 | 142531.63 | 04.07.19 - 01.09.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Инженерные коммуникации", г. Тула | 100% | 1
67 | город Ефремов | Ремонт внутренних помещений в здании МКДОУ № 9 к/в, расположенном по адресу ул. Карла Маркса д. 39-а в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 39а | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002536 от 03.06.2019 | 1502604.42 | 960000 | 301446.9 | 241157.52 | 01.07.2019 - 30.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Империя окон", г. Елец | 100% | 1
68 | город Ефремов | Ремонт спортивного зала МКОУ "ЦО № 4", расположенного по адресу ул. Словацкого восстания, д. 16 в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 16 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619001903 от 03.06.2019 | 1526629.08 | 1050000 | 238314.54 | 238314.54 | 03.06.2019 - 07.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Империя окон", г. Елец | 100% | 1
69 | город Ефремов | Установка детской площадки во дворе многоквартирных домов № 1,2,3 в д. Большие Медведки Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Большие Медведки | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190023500036 от 10.06.2019 | 467445.68 | 327211.98 | 70116.85 | 70116.85 | 10.06.2019 - 24.07.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Ростпроммонтаж", г. Ростов | 100% | 1
70 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здании Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 16 комбинированного вида" в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 10 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002749 от 27.06.2019 | 855393.44 | 598775.41 | 128309.02 | 128309.01 | 28.06.19 - 26.08.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ОкнаСтройСервис", г. Орел | 100% | 1
71 | город Ефремов | Ремонт помещений структурного подразделения МКУ МПЦ "Октябрьский" клуб "Эфир", расположенного по адресу ул. Ленина, д. 18 в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. ефремов, ул. Ленина, д. 18 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002196 от 13.06.2019 | 471902.03 | 287684.51 | 103994.18 | 80223.34 | 16.06.2019 - 10.09.2019 |  | 30.09.2019 |  | ИП Кожухов А.В., г. Липецк | 100% | 1
72 | город Ефремов | Ремонт внутренних помещений здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 1" в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 41 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619004077 от 19.07.2019 | 989674.25 | 682875.23 | 148451.14 | 158347.88 | 20.07.19 - 17.09.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Импульс+", г. Ефремов | 100% | 1
73 | город Ефремов | Капитальный ремонт кровли здания МКДОУ "Детский сад № 21 общеразвивающего вида" (1 корпус), расположенного по адресу ул. Ленина, д. 27а в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Ленина, д. 27а | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619003105 от 28.06.2019 | 1990000 | 1373100 | 298500 | 318400 | 29.06.19 - 27.08.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Союз Мастеров", г. Ряхань | 30% | 1
74 | город Ефремов | Благоустройство сквера Зои Космодемьянской на ул. Лермонтова в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. ефремов, ул. Лермонтова, сквер Зои Комсодемьянской | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190048900056 от 06.08.2019 | 2032037.58 | 1260000 | 459049.37 | 312988.21 | 06.08.19 - 19.09.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Элист", г. Ефремов | 100% | 1
75 | город Ефремов | Благоустройство территории МКУ ДО ДЮСШ № 1 "Меч" по адресу г. Ефремов Городская роща | Тульская область, г. Ефремов, городская роща | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619004849 от 05.08.2019 | 4029951.61 | 2440000 | 896895.78 | 693055.83 | 05.08.19 - 02.11.19 |  | 31.12.2019 |  | ИП Труфанов А.А., г. Ефремов | 75% | 1
76 | город Ефремов | Капитальный ремонт кровли здания детского сада МКОУ "Голубоченская СШ № 20" по адресу Тульская область, Ефремовский район, с. Овсянниково | Тульская область, Ефремовский район, С. Овсянниково | № 287-р от 30.04.2019 | МК № 0366200035619003512 от 01.07.2019 | 718104.65 | 495492.21 | 107715.69 | 114896.75 | 01.07.19 - 29.08.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Союз мастеров", г. Рязань | 100% | 1
77 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здании МКОУ "Мирновская СШ № 34" в п. Мирный Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, п. Мирный, ул. Совхозная, д. 11 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002347 от 03.06.2019 | 252461.27 | 176722.89 | 37869.19 | 37869.19 | 03.06.2019 - 17.07.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Солнечный дом", г. Рязань | 100% | 1
78 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здании МКДОУ "Детский сад № 7" в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. ефремов, ул. Ленина, д. 36а | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002371 от 14.06.2019 | 522084.91 | 360238.58 | 78312.74 | 83533.59 | 15.07.2019 - 28.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ИП Ломакина А.Ю., г. Курск | 100% | 1
79 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здвнии Структурного подразделения "Мордовский детский сад" МКОУ "Дубровская СШ № 21" в д. Мордовка Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Мордовка | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619003034 от 20.06.2019 | 196409.6 | 135522.62 | 29461.44 | 31425.54 | 21.06.2019 - 30.07.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Развитие", г. Орел | 100% | 1
80 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здании МКДОУ № 4 в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. ефремов, ул. Свердлова, д. 53а | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002335 от 03.06.2019 | 359498.82 | 251649.17 | 53924.83 | 53924.82 | 03.06.2019 - 17.07.2019 | работы выполнены в срок | 31.12.2019 |  | ИП Кожухов А.В., г. Липецк | 100% | 1
81 | город Ефремов | Замена ограждения территории МКОУ "СШ № 11" в с. Лобаново Ефремовского района Тульской области | Тульская область, ефремовский район, с. Лобаново | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619001902 от 03.06.2019 | 1050181.32 | 708974.91 | 165099.87 | 176106.54 | 01.07.2019 - 04.09.2019 |  | 31.12.2019 |  | ООО "Стройпоставка", Муромская обл. | 100% | 1
82 | город Ефремов | Ремонт кровли здания МКДОУ "Ясеновской детский сад" в д. Ясеновая Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Ясеновая | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002533 от 14.06.2019 | 741381.85 | 518967.29 | 111207.28 | 111207.28 | 15.06.2019 - 13.09.2019 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 | контракт исполнен досрочно | ООО "Контур", Каменский р-он, с. Архангельское | 100% | 1
83 | город Ефремов | Устройство смотровой площадки в районе д. Быстри Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Быстри | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190046140052 от 29.07.2019 | 2553086.03 | 1625000 | 530334.87 | 397751.16 | 29.07.2019 - 27.08.2019 |  | 31.12.2019 |  | ИП Мукучян А.С., г. Ефремов | 15% | 1
84 | город Ефремов | Установка детской площадки у домов № 8,10,12 по ул. Дружбы и № 5 по ул. Мира в г. Ефремов Тульской области | Тульская область, г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 8,10,12, ул. Мира, д. 5 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190033940046 от 24.06.2019 | 416659.26 | 270828.51 | 83331.86 | 62498.89 | 24.06.2019 - 07.08.2019 | работы выполнены в срок | 31.12.2019 |  | ООО "Атрикс 62", г. Рязань | 100% | 1
85 | город Ефремов | Замена оконных блоков в здании МКОУ "Большеплотавская СШ № 22" в д. Большие Плоты, д. 102 Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, д. Большие Плоты, д. 102 | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 0366200035619002263 от 17.06.2019 | 214890.77 | 123637.97 | 46653.47 | 44599.33 | 18.06.2019 - 27.07.2019 |  | 31.12.2019 |  | ИП Кожухов А.В., г. Липецк | 100% | 1
86 | город Ефремов | Монтаж уличного освещения на ул. Центральная, ул. Мира, ул. Совхозная в п. Мирный Ефремовского района Тульской области | Тульская область, Ефремовский район, п. Мирный, ул. Центральная, ул. Мира, ул. Совхозная | № 171-р от 27.03.2019 | МК № 03662000356190017420025 от 27.05.2019 | 417779.5 | 288267.86 | 66844.72 | 62666.92 | 27.05.2019 - 31.06.2019 | работы выполнены в срок | 31.12.2019 | контракт исполнен в срок | ООО "Элист", г. Ефремов | 100% | 1
Заместитель главы администрации по
|  | жизнеобеспечению администрации | [7 empty] | Р.А.Кузнецов
муниципального образования город Ефремов
0