##### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа муниципального образования

город Ефремов Ефремовского района

«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов Ефремовского района

на 2014-2016 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Финансовое управление администрации муниципального образования Ефремовский район |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2014 год |
| Дата составления годового отчета | март 2015 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Заместитель начальника финансового управления - Гильмиярова С.А. (т. 6-60-31) |

| Начальник финансового управления | О.А. Титова |
| --- | --- |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

_ Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов Ефремовского района

на 2014-2016 годы

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2014 год, тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 4153,9 | 3544,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 675,6 | 469,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 3478,3 | 3075,0 |  |
| Мероприятие 1 Перечисление муниципальному району финансовых средств в виде иных МБТ, предназначенных для исполнения переданных полномочий для орга-низации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов (по фактическим расходам) | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | всего | 3112,5 | 2503,4 | Обеспечение заклю-чения соглашений о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 100 процентов Объем иных МБТ, предоставляемого району из бюджета города 80,5 процентов от объема иных МБТ, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов Ефремовского района о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период (по фактической потребности) |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 675,6 | 469,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 2436,9 | 2033,6 |  |
| Мероприятие 2 Перечисление муниципальному району финансовых средств в виде субсидий, предназначенных для решения вопросов местного значения межму-ниципального характера для формирования и содержания муни-ципального архива, включая хранение архивных фондов поселения | Администрация муниципального образования Ефремовский район | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | всего | 1041,4 | 1041,4 | Объем субсидий, предоставляемого району из бюджета города 100 процентов от объема субсидий, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов Ефремовского района о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 1041,4 | 1041,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 838,5 | 560,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 838,5 | 560,3 |  |
| Мероприятие 1 Уплата суммы процентов за пользование предоставленным кредитом от кредитной организации (ежемесячно) | Финансовое управление администрации | Январь 2014 год | Октябрь 2014 год | Январь 2014 год | Октябрь 2014 год | всего | 838,5 | 560,3 | Снижение предельного объема муниципального долга города к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений до 0,067; Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города к расходам бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций до 0,4 % |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 838,5 | 560,3 |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности управления общественными финансами» |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 158,5 | 104,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 158,5 | 104,0 |  |
| Мероприятие 1 Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации МО Ефремовский район, предусмотренного в составе бюджета МО город Ефремов Ефремовского района (по мере принятия постановлений о выделении денежных средств из резервного фонда) | Администрация МО, Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | всего | 158,5 | 104,0 | Уровень использования резервного фонда согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета города из резервного фонда 100% |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 158,5 | 104,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 5150,9 | 4209,1 |  |

<*>  Непосредственный результат реализации мероприятий  муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

_ Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов Ефремовского района

на 2014-2016 годы

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемый району из бюджета города от объема субсидий и иных межбюджетных трансфертов, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов Ефремовского района о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение заключения соглашений о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения | % | 84,5 | 100 | 80,5 | Иные МБТ, предоставляемые району из бюджета города от объема иных МБТ, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов Ефремовского района о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период предоставлены по фактической потребности |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предельный объем муниципального долга города к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | разы | 0,132 | 0,097 | 0,067 |  |  |  |
| 2.2. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города к расходам бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций | % | 0,001 | 0,003 | 0,004 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности управления общественными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень использования резервного фонда согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета города из резервного фонда | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Приводится  фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города

на реализацию муниципальной программы за 2014 год

_ Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов Ефремовского района

на 2014-2016 годы

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов Ефремовского района | «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов Ефремовского района» | Всего, в т.ч. | 6017,9 | 5150,9 | 4209,1 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 364,0 | 194,5 | 194,5 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация муниципального образования Ефремовский район | 2541,4 | 1843,9 | 1511,2 |
|  |  | ГРБС 3 - Управление по культуре | 3112,5 | 3112,5 | 2503,4 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» | Всего, в т.ч. | 4153,9 | 4153,9 | 3544,8 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация муниципального образования Ефремовский район | 1041,4 | 1041,4 | 1041,4 |
|  |  | ГРБС 3 - Управление по культуре | 3112,5 | 3112,5 | 2503,4 |
| Основное мероприятие | Финансовое обеспечение части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего, в т.ч. | 3112,5 | 3112,5 | 2503,4 |
|  |  | ГРБС 3 - Управление по культуре | 3112,5 | 3112,5 | 2503,4 |
| Основное мероприятие | Финансовое обеспечение части полномочий по решению вопросов местного значения межмуниципального характера | Всего, в т.ч. | 1041,4 | 1041,4 | 1041,4 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация муниципального образования Ефремовский район | 1041,4 | 1041,4 | 1041,4 |
| Подпрограмма 2 | «Управление муниципальным долгом» | Всего, в т.ч. | 364,0 | 838,5 | 560,3 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 364,0 | 194,5 | 194,5 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация муниципального образования Ефремовский район | 0,0 | 644,0 | 365,8 |
| Основное мероприятие | Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города (процентные платежи) | Всего, в т.ч. | 364,0 | 838,5 | 560,3 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 364,0 | 194,5 | 194,5 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация муниципального образования Ефремовский район | 0,0 | 644,0 | 365,8 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение эффективности управления общественными финансами» | Всего, в т.ч. | 1500,0 | 158,5 | 104,0 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация муниципального образования Ефремовский район | 1500,0 | 158,5 | 104,0 |
| Основное мероприятие | Управление резервным фондом | Всего, в т.ч. | 1500,0 | 158,5 | 104,0 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация муниципального образования Ефремовский район | 1500,0 | 158,5 | 104,0 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2014 год

Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов Ефремовского района

на 2014-2016 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Оценка расходов <*> | Фактичес- кие расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов Ефремовского района | «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов Ефремовского района» | Всего, в т.ч.: | 5150,9 | 4209,1 | 81,7 |
|  |  | областной бюджет | 675,6 | 469,8 | 69,5 |
|  |  | бюджет города | 4475,3 | 3739,3 | 83,6 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» | Всего, в т.ч.: | 4153,9 | 3544,8 | 85,3 |
|  |  | областной бюджет | 675,6 | 469,8 | 69,5 |
|  |  | бюджет города | 3478,3 | 3075,0 | 88,4 |
| Основное мероприятие | Финансовое обеспечение части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего, в т.ч.: | 3112,5 | 2503,4 | 80,4 |
|  |  | областной бюджет | 675,6 | 469,8 | 69,5 |
|  |  | бюджет города | 2436,9 | 2033,6 | 83,4 |
| Основное мероприятие | Финансовое обеспечение части полномочий по решению вопросов местного значения межмуниципального характера | Всего, в т.ч.: | 1041,4 | 1041,4 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 1041,4 | 1041,4 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 | «Управление муниципальным долгом» | Всего, в т.ч.: | 838,5 | 560,3 | 66,8 |
|  |  | бюджет города | 838,5 | 560,3 | 66,8 |
| Основное мероприятие | Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города (процентные платежи) | Всего, в т.ч.: | 838,5 | 560,3 | 66,8 |
|  |  | бюджет города | 838,5 | 560,3 | 66,8 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение эффективности управления общественными финансами» | Всего, в т.ч.: | 158,5 | 104,0 | 65,6 |
|  |  | бюджет города | 158,5 | 104,0 | 65,6 |
| Основное мероприятие | Управление резервным фондом | Всего, в т.ч.: | 158,5 | 104,0 | 65,6 |
|  |  | бюджет города | 158,5 | 104,0 | 65,6 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**>   Расходы   за   счет  всех источников

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31 декабря 2014 года

Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов Ефремовского района «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов Ефремовского района на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования Ефремовский район

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ефремовский район | 13.02.2014 | 197 | Уменьшение размера резервного фонда |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Ефремовский район | 16.04.2014 | 555 | Уменьшение размера резервного фонда, увеличение процентов по кредиту |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования Ефремовский район | 28.05.2014 | 797 | Уменьшение размера резервного фонда |
| 4 | Постановление администрации муниципального образования Ефремовский район | 08.07.2014 | 1027 | Увеличение размера резервного фонда |
| 5 | Постановление администрации муниципального образования Ефремовский район | 08.10.2014 | 1458 | Изменение ГРБС |
| 6 | Постановление администрации муниципального образования Ефремовский район | 25.12.2014 | 1954 | Уменьшение размера резервного фонда, уменьшение процентов по кредиту |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов Ефремовского района

на 2014-2016 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ = (С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле С ДП  = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

###### С ДП1 – 100/100=1                    С ДП2 – 80,5/100=0,8        С ДП3 – 0,097/0,067=1,4

С ДП4 – 0,003/0,004=0,75         С ДП5 – 100/100=1

С ДЦ = 0,99

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

УФ  = 4209,1/ 5150,9 = 0,82

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДП  x  У Ф;

ЭГП     = 0,99 x  0,82 = 0,81

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов Ефремовского района на 2014-2016 годы» в 2014 году является эффективной.