Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2018 год

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании

город Ефремов»

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2018 год, тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1 «Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание учреждений дополнительного образования | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | Январь 2018 год | Декабрь 2018 год | Январь 2018 год | Декабрь 2018 год | Всего, в том числе: | 54125,8 | 52699,1 | Результат достигнут полностью, меньшим объемом финансирова ния по фактическим затратам |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1163,4 | 1050,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 49680,8 | 48371,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджет ные источники | 3281,6 | 3277,3 |  |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно - оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | Январь 2018 год | Декабрь 2018 год | Январь 2018 год | Декабрь 2018 год | Всего, в том числе: | 226,0 | 211,9 | Результат достигнут не полностью, в связи с плохими погодными условиями |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 226,0 | 211,9 |  |
| Основное мероприятие 3 «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | январь 2018год | декабрь 2018 год | январь 2018 год | декабрь 2018 год | Всего, в том числе: | 300,7 | 300,6 | Результат достигнут полностью |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 215,9 | 215,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 84,8 | 84,7 |  |
| Основное мероприятие 4 "Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических работников | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | октябрь 2018год | декабрь 2018 год | октябрь 2018 год | декабрь 2018 год | Всего, в том числе: | 45,2 | 44,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 45,2 | 44,4 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 54697,7 | 53256,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1379,3 | 1266,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 50036,8 | 48712,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджет ные источники | 3281,6 | 3277,3 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в  муниципальном образовании город Ефремов»

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2017 | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План 2018 | Факт 2018 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей в возрасте 6-18 лет | % | 23 | 30 | 32,3 | Результат достигнут |  |  |
| 1.2. | Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающего физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 0,27 | 0,25 | 0,34 | Результат достигнут |  |  |
| 1.3 | Уровень соответствия образования современным стандартам | % | 90 | 90 | 90 | Результат достигнут |  |  |
| 1.4 | Доля разрядников от общего числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности | % | 30 | 30 | 30 | Результат достигнут |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно - оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности | % | 34 | 12 | 37 | Результат достигнут, увеличилась из-за постройки ФОК, подготовка к сдачам норм ГТО |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от общей численности населения муниципального образования город Ефремов, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО), из них учащихся и студентов | % | 60 | 60 | 60 | Результат достигнут |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля развития кадрового потенциала в учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | Результат достигнут |  |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета округа

на реализацию муниципальной программы  за 2018 год

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» | Всего, в т.ч. | 50076,1 | 51416,0 | 49978,7 |
|  |  | ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре с спорту | 50076,1 | 51416,0 | 49978,7 |
| Основное мероприятие | Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта | Всего, в т.ч. | 49425,4 | 50844,1 | 49421,8 |
|  |  | ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре с спорту | 49425,4 | 50844,1 | 49421,8 |
| Основное мероприятие | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно - оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа | Всего, в т.ч. | 300,0 | 226,0 | 211,9 |
|  |  | ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре с спорту | 300,0 | 226,0 | 211,9 |
| Основное мероприятие | Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне | Всего, в т.ч. | 300,7 | 300,7 | 300,6 |
|  |  | ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре с спорту | 300,7 | 300,7 | 300,6 |
| Основное мероприятие | Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических работников | Всего, в т.ч. | 50,0 | 45,2 | 44,4 |
|  |  | ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре с спорту | 50,0 | 45,2 | 44,4 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2018 год

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Плановые расходы <*> | Фактичес- кие расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2018 годы» | Всего, в т.ч.: | 54697,7 | 53256,0 | 97,4 |
|  |  | областной бюджет | 1379,3 | 1266,6 | 91,8 |
|  |  | местный бюджет | 50036,8 | 48712,1 | 97,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 3281,6 | 3277,3 | 99,9 |
| Основное мероприятие | Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта | Всего, в т.ч.: | 54125,8 | 52699,1 | 97,4 |
|  |  | областной бюджет | 1163,4 | 1050,7 | 90,3 |
|  |  | бюджет округа | 49680,8 | 48371,1 | 97,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 3281,6 | 3277,3 | 99,9 |
| Основное мероприятие | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно - оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа | Всего, в т.ч.: | 226,0 | 211,9 | 93,8 |
|  |  | бюджет округа | 226,0 | 211,9 | 93,8 |
| Основное мероприятие | Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне | Всего, в т.ч.: | 300,7 | 300,6 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 215,9 | 215,9 | 100 |
|  |  | бюджет округа | 84,8 | 84,7 | 99,9 |
| Основное мероприятие | Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | Всего, в т.ч.: | 45,2 | 44,4 | 98,2 |
|  |  | бюджет округа | 45,2 | 44,4 | 98,2 |

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 09.05.2019 год

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»

Ответственный исполнитель: Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 08.02.2017 | 126 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов за 2016 год |
| 2. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 28.09.2017 | 1045 | Увеличение расходов на проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |
| 3. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 16.10.2017 | 1139 | Увеличение расходов на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |
| 5. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 27.12.2017 | 1556 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов за 2017 |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ = (С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле С ДП  = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

###### С ДП1 – 1,06              С ДП2 – 1,36                 С ДП3 –  1,0      С ДП7 - 1,0

С ДП4 – 1,0                С ДП5 – 3,08                 С ДП6 –  1,0

С ДЦ – 9,52/7 = 1,36

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

УФ  = 53256,0/ 54697,6 = 0,97

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДП  x  УФ;

ЭГП  = 1,36 x 0,97 = 1,32

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2018 году является высокоэффективной.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 1,36

Увеличение целевых показателей произошло в связи с увеличением доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, доли лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающего физической культурой и спортом, поскольку на базе МКУ ДО «ДЮСШ №3» работает группа АФК, а так же увеличилась доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила  0,97.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2018 году является высокоэффективной.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной  программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2018 году выполнена в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 1,36

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,97;

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2018 году составила 1,32 и признана высокой.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2018 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает свое действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2018 год |
| Дата составления годового отчета | апрель 2019 года |
| Непосредственный исполнитель: | Начальник сектора физической культуры и спорта управления по культуре, молодежной политике, физической культуре спорту - О.В.Ишанова (т. 6-42-90) |

| Начальник управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | О.М.Полякова |
| --- | --- |

Согласовано:

Начальник финансового управления

администрации муниципального

образования город Ефремов                                                  С.А.Гильмиярова

09.04.2019 г.