Годовой отчет

О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в Ефремовском районе»

Ответственный исполнитель          	Управление по культуре, молодежной 							политике, физической культуре и спорту

администрации муниципального образования

город Ефремов

Отчетный год				2015 год

Дата составления годового

Отчета					 15.03.2016г.

Непосредственный исполнитель	Начальник сектора физической культуры и спорта						управления по культуре, молодежной  							политике, 	физической культуре и 								спорту  администрации муниципального 							образования  город Ефремов

В.Н.Блошихин (6-42-90)

Начальник управления по культуре,

молодежной политике, физической

культуре и спорту                                                                          О.М.Полякова

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы» за 2015 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2015 г. (тыс.руб.) |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Всего, в том числе: | 37 112,9 | 36 876,7 | увеличение койко-мест, размещенных в жилых корпусах, оборудованных канализацией и водоснабжением от общего количества койко-мест в ДОЛ «Ласточка» до 120 штук |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1208,0 | 1190,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 32872,3 | 32658,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 3032,6 | 3028,1 |  |
| Мероприятие 2. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и участие в региональных и Всероссийских физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Всего, в том числе | 200,0 | 147,2 | повышение эффективности оздоровительной работы до 31,0%; увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом до 62 %; увеличение доли детей, находящихся в ТЖС, охваченных организованным отдыхом, до 39% |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 200,0 | 147,2 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы»

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Программа Организация отдыха и оздоровления детей в Ефремовском районе |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей в возрасте 6-18 лет | проценты | 25,25 | 28 | 28,5 | Результат достигнут |
| Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Уровень соответствия образования современным стандартам | проценты | 90 | 90 | 90 | Результат достигнут |
| Модернизация материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Уровень соответствия образования современным стандартам | проценты | 90 | 90 | 90 | Результат достигнут |
| Строительство и реконструкция объектов спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Уровень соответствия образования современным стандартам | единицы | 90 | 90 | 90 | Результат достигнут |
| Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Доля разрядников от общего числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности | % | 29 | 30 | 29,3 | Результат достигнут |
| Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и участие в региональных и Всероссийских физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | проценты | 6 | 6 | 28,2 | Увеличилась из-за постройки ФОК, подготовка к сдачам норм ГТО |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2015  год

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы»

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и массового спорта в Ефремовском районе» | Всего, в т.ч. | 34559,1 | 33072,3 | 32805,8 |
|  |  | ГРБС1- Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 34559,1 | 33072,3 | 32805,8 |
| Основное мероприятие | Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта | Всего, в т.ч. | 34559,1 | 33072,3 | 32805,8 |
|  |  | ГРБС1- Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 34559,1 | 33072,3 | 32805,8 |
| Основное мероприятие | Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и участие в региональных и Всероссийских физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях | Всего, в т.ч. | 400,0 | 200,0 | 147,2 |
|  |  | ГРБС1- Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 400,0 | 200,0 | 147,2 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2015 год

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС |  | Оценка расходов <*> |  | Фактические расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и массового спорта в Ефремовском районе» | Всего, в т.ч.: |  | 37312,9 |  | 37023,9 | 99,6 |
|  |  | областной бюджет |  | 1208,0 |  | 1190,0 | 98,5 |
|  |  | местный бюджет |  | 33072,3 |  | 32805,8 | 99,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 3032,6 |  | 3028,1 | 99,9 |
| Основное мероприятие | Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта | Всего, в т.ч.: |  | 37112,9 |  | 36876,7 | 99,4 |
|  |  | областной бюджет |  | 1208,0 |  | 1190,0 | 98,5 |
|  |  | бюджет округа |  | 32872,3 |  | 32658,6 | 99,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 3032,6 |  | 3028,1 | 99,9 |
| Мероприятие 2 | Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и участие в региональных и Всероссийских физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях |  | Всего, в т.ч.: |  | 200,0 | 147,2 | 73,6 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 200,0 | 147,2 | 73,6 |

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы – более 1, соответственно данная программа является высокоэффективной.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2015г.

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель: управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту

| №№ п/п | Вид нормативного акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 10.03.2015 | 478 | Уменьшение расходов в связи с отсутствием потребности |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 15.07.2015 | 1270 | Уменьшение расходов в связи с отсутствием потребности |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 05.10.2015 | 1714 | Увеличение расходов в связи с открытием в «МБУ ДО ДЮСШ№3» структурного подразделения ФОК |