## информация Минтранс
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
муниципального образования Ефремовский район
_______________ С.Г.Балтабаев
Приложение № ______
к письму № ____________________ от ____________________
Информация о контрактах, заключаемых в рамках реализации проекта "Народный бюджет-2019"
по состоянию на 03.09.2019
№ п/п | Муниципальное образование | Название объекта | Адрес объекта | Распоряжение о предоставлении субсидии | Информация о заключенном контракте (дата, номер). Дата размещения и номер заявки, если контракт не заключен | Сумма контракта с разбивкой по источникам финансирования |  |  |  | Информация о сроках выполнения работ по контракту |  | информация о сроках исполнения контракта |  | Информация о подрядчике (наименование, адрес)
[6 empty] | Сумма контракта | Сумма субсидии, предоставляемой из бюджета Тульской области | Средства местного бюджета | софинансирование со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей | сроки выполнения работ (дата начала работ, дата окончания работ) | причины несоблюдения сроков | срок исполнения контракта (дата) | причины неисполнения контракта в срок
1 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги в д. Заречье Ефремовского района Тульской области | Ефремовский р-он, д. Заречье | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 3314486.96 | 2220706.26 | 563462.79 | 530317.91 | 25.07.19 - 07.09.19 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
2 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги внутри населенного пункта с. Слободское (от участка КН 71:08:050404:63 до участка КН 71:08:050404:173) Ефремовского района Тульской области | Ефремовский р-он, д. Слободское | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 1583791.1 | 997788.39 | 316758.22 | 269244.49 | 25.10.19 - 13.11.19 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
3 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги в д. Прилепы Ефремовского района Тульской области | Ефремовский район, д. Прилепы | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 036620003561900478000057 от 08.08.2019 | 2341641.06 | 1568899.51 | 421495.39 | 351246.16 | 01.10.19 - 30.10.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" , г. Ефремов
4 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги в с. Солдатское Ефремовского района Тульской области | Ефремовский р-он, д. Солдатское | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 2964986.24 | 1986540.78 | 533697.52 | 444747.94 | 01.10.19 - 30.10.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
5 | город Ефремов | Ремонт автомобильных дорог ул. Советская, ул. Олимпийская в д. Шкилевка Ефремовского района Тульской области | Ефремовский р-он, д. Шкилевка, ул. Советская, ул. Олимпийская | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 2239094.45 | 1410629.5 | 492600.78 | 335864.17 | 25.09.19 - 03.11.19 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
6 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги "Стрельцы-Пушкари" (на участке внутри населенного пункта д. Стрельцы) в Ефремовском районе Тульской области | Ефремовский р-он, д. Стрельцы | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 3545792.14 | 2233849.05 | 709158.43 | 602784.66 | 25.06.19 - 03.08.19 | работы выполнены с нарушением сроков, в связи с возникшими дополнительными работами | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
7 | город Ефремов | Ремонт автомобильных дорог ул. Центральная и ул. Садовая в д. Кытино Ефремовского района Тульской области | Ефремовский р-он, д. Кытино, ул. Центральная, ул. Садовая | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 3999140.82 | 2759407.17 | 639862.53 | 599871.12 | 30.09.19 - 08.11.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
8 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная в с. Дубики Ефремовского района Тульской области | Ефремовский р-он, с. Дубики, ул. Центральная | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 3999857.32 | 2599907.26 | 799971.46 | 599978.6 | 15.07.19 - 23.08.19 | работы выполнены в срок | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
9 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги ул. Солнечная (от дома № 1 до дома № 3а) в г. Ефремов Тульской области | г. Ефремов, ул. Солнечная | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 658871.4 | 408500.27 | 144951.71 | 105419.42 | 03.06.19 - 02.07.19 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 | контракт исполнен досрочно | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
10 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная в г. Ефремов Тульской области | г. Ефремов, ул. Молодежная | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 3999773.75 | 2519857.46 | 879950.23 | 599966.06 | 10.06.19 - 19.07.19 | работы выполнены с нарушением сроков в связи с порывом коммуникаций на участке ремонта | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
11 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги в с. Лобаново (от дома № 50 до дома № 158) Ефремовского района Тульской области | Ефремовский р-он, с. Лобаново | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 1998290.57 | 1298888.87 | 399658.11 | 299743.59 | 01.07.19 - 30.07.19 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 | контракт исполнен досрочно | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
12 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги внутри населенного пункта с. Слободское (от участка КН 71:08:050404:88 до участка КН 71:08:050404:173) Ефремовского района Тульской области | Ефремовский р-он, с. Слободское | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190046150055 от 06.08.2019 | 2579315.73 | 1624968.91 | 515863.15 | 438483.67 | 01.10.19 - 30.10.19 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 |  | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" , г. Ефремов
13 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги ул. Прилепы в с. Пожилино Ефремовского района Тульской области | Ефремовский р-он, с. Пожилино, ул. Прилепы | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 1810045.99 | 1158429.43 | 362009.2 | 289607.36 | 20.09.19 - 19.10.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
14 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная (с учетом подъезда к зданию детского сада) в с. Овсянниково Ефремовского района Тульской области | Ефремовский р-он, с. Овсянниково, ул. Молодежная | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 2497628.96 | 1248814.48 | 624407.24 | 624407.24 | 25.08.19 - 03.10.19 | работы выполнены досрочно | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
15 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги в п. Красина Ефремовского района Тульской области | Ефремовский р-он, п. Красина | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 2340148.75 | 1614702.64 | 374423.8 | 351022.31 | 10.08.19 - 18.09.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
16 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги "Дон" - Залесское в Ефремовском районе Тульской области | Ефремовский р-он, а/д "Дон-Залесское" | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 1002862.9 | 691975.4 | 160458.06 | 150429.44 | 10.10.19 - 08.11.19 | отказ жителей от дальнейшей реализации | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
17 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги в д. Круглики Ефремовского района Тульской области | Ефремовский р-он, д. Круглики | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190046460053 от 30.07.2019 | 1998290.57 | 1338854.68 | 359692.3 | 299743.59 | 10.10.19 - 08.11.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" , г. Ефремов
18 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги "Рязань-Ряжск-Ал.Невский-Данков-Ефремов-Мечнянка"-Быстри" в Ефремовском районе Тульской области | Ефремовский р-он, д. Быстри | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 3999656.62 | 2599776.8 | 799931.32 | 599948.5 | 10.09.19 - 19.10.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
19 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги "Овсянниково-Голубочки" Ефремовского района Тульской области | Ефремовский р-он, а/д "Овсянниково-Голубочки" | № 400-р от 20.06.2019 | МК № 03662000356190045950054 от 02.08.2019 | 5501439.83 | 2750719.92 | 1375359.96 | 1375359.94 | 10.10.19 - 08.11.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
20 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги в д. Платоновка Ефремовского района Тульской области | Ефремовский р-он, д. Платоновка | № 457-р от 10.07.2019 | МК № 03662000356190053490060 от 26.08.2019 | 799985.72 | 535990.43 | 143997.43 | 119997.86 | 01.10.19 - 30.10.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" , г. Ефремов
[6 empty] | 53175100.88 | 33569207.21 | 10617709.63 | 8988184.03 | 0

## выполнение
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
муниципального образования Ефремовский район
_______________ С.Г.Балтабаев
Приложение № ______
к письму № ____________________ от ____________________
Информация о контрактах, заключаемых в рамках реализации проекта "Народный бюджет-2019"
по состоянию на 22.05.2019
№ п/п | Муниципальное образование | Название объекта | Выполнение | Адрес объекта | Распоряжение о предоставлении субсидии | Информация о заключенном контракте (дата, номер). Дата размещения и номер заявки, если контракт не заключен | Сумма контракта с разбивкой по источникам финансирования |  |  |  | Информация о сроках выполнения работ по контракту |  | информация о сроках исполнения контракта |  | Информация о подрядчике (наименование, адрес)
[7 empty] | Сумма контракта | Сумма субсидии, предоставляемой из бюджета Тульской области | Средства местного бюджета | софинансирование со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей | сроки выполнения работ (дата начала работ, дата окончания работ) | причины несоблюдения сроков | срок исполнения контракта (дата) | причины неисполнения контракта в срок
1 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги в д. Заречье Ефремовского района Тульской области |  | Ефремовский р-он, д. Заречье | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 3314486.96 | 2220706.26 | 563462.79 | 530317.91 | 25.07.19 - б07.09.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
2 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги внутри населенного пункта с. Слободское (от участка КН 71:08:050404:63 до участка КН 71:08:050404:173) Ефремовского района Тульской области |  | Ефремовский р-он, д. Слободское | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 1583791.1 | 997788.39 | 316758.22 | 269244.49 | 25.10.19 - 13.11.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
3 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги в д. Прилепы Ефремовского района Тульской области |  | Ефремовский район, д. Прилепы | № 212-р от 03.04.2019
4 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги в с. Солдатское Ефремовского района Тульской области | 25% | Ефремовский р-он, д. Солдатское | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 2964986.24 | 1986540.78 | 533697.52 | 444747.94 | 01.10.19 - 30.10.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
5 | город Ефремов | Ремонт автомобильных дорог ул. Советская, ул. Олимпийская в д. Шкилевка Ефремовского района Тульской области |  | Ефремовский р-он, д. Шкилевка, ул. Советская, ул. Олимпийская | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 2239094.45 | 1410629.5 | 492600.78 | 335864.17 | 25.09.19 - 03.11.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
6 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги "Стрельцы-Пушкари" (на участке внутри населенного пункта д. Стрельцы) в Ефремовском районе Тульской области |  | Ефремовский р-он, д. Стрельцы | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 3545792.14 | 2233849.05 | 709158.43 | 602784.66 | 25.06.19 - 03.08.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
7 | город Ефремов | Ремонт автомобильных дорог ул. Центральная и ул. Садовая в д. Кытино Ефремовского района Тульской области |  | Ефремовский р-он, д. Кытино, ул. Центральная, ул. Садовая | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 3999140.82 | 2759407.17 | 639862.53 | 599871.12 | 30.09.19 - 08.11.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
8 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная в с. Дубики Ефремовского района Тульской области |  | Ефремовский р-он, с. Дубики, ул. Центральная | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 3999857.32 | 2599907.26 | 799971.46 | 599978.6 | 15.07.19 - 23.08.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
9 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги ул. Солнечная (от дома № 1 до дома № 3а) в г. Ефремов Тульской области | 100% | г. Ефремов, ул. Солнечная | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 658871.4 | 408500.27 | 144951.71 | 105419.42 | 03.06.19 - 02.07.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
10 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная в г. Ефремов Тульской области |  | г. Ефремов, ул. Молодежная | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 3999773.75 | 2519857.46 | 879950.23 | 599966.06 | 10.06.19 - 19.07.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
11 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги в с. Лобаново (от дома № 50 до дома № 158) Ефремовского района Тульской области | 100% | Ефремовский р-он, с. Лобаново | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 1998290.57 | 1298888.87 | 399658.11 | 299743.59 | 01.07.19 - 30.07.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
12 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги внутри населенного пункта с. Слободское (от участка КН 71:08:050404:88 до участка КН 71:08:050404:173) Ефремовского района Тульской области |  | Ефремовский р-он, с. Слободское | № 212-р от 03.04.2019
13 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги ул. Прилепы в с. Пожилино Ефремовского района Тульской области |  | Ефремовский р-он, с. Пожилино, ул. Прилепы | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 1810045.99 | 1158429.43 | 362009.2 | 289607.36 | 20.09.19 - 19.10.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
14 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная (с учетом подъезда к зданию детского сада) в с. Овсянниково Ефремовского района Тульской области |  | Ефремовский р-он, с. Овсянниково, ул. Молодежная | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 2497628.96 | 1248814.48 | 624407.24 | 624407.24 | 25.08.19 - 03.10.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
15 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги в п. Красина Ефремовского района Тульской области |  | Ефремовский р-он, п. Красина | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 2340148.75 | 1614702.64 | 374423.8 | 351022.31 | 10.08.19 - 18.09.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
16 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги "Дон" - Залесское в Ефремовском районе Тульской области |  | Ефремовский р-он, а/д "Дон-Залесское" | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 1002862.9 | 691975.4 | 160458.06 | 150429.44 | 10.10.19 - 08.11.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
17 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги в д. Круглики Ефремовского района Тульской области |  | Ефремовский р-он, д. Круглики | № 212-р от 03.04.2019
18 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги "Рязань-Ряжск-Ал.Невский-Данков-Ефремов-Мечнянка"-Быстри" в Ефремовском районе Тульской области |  | Ефремовский р-он, д. Быстри | № 212-р от 03.04.2019 | МК № 03662000356190021360031 от 03.06.2019 | 3999656.62 | 2599776.8 | 799931.32 | 599948.5 | 10.09.19 - 19.10.19 |  | 31.12.2019 |  | ООО "ЕфремоДорСтрой", г. Ефремов
19 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги "Овсянниково-Голубочки" Ефремовского района Тульской области |  | Ефремовский р-он, а/д "Овсянниково-Голубочки" | № 400-р от 20.06.2019 | планируется размещение плана-графика
20 | город Ефремов | Ремонт автомобильной дороги в д. Платоновка Ефремовского района Тульской области |  | Ефремовский р-он, д. Платоновка
[7 empty] | 39954427.97 | 25749773.76 | 7801301.4 | 6403352.81 | 0