## 3 кв. 2019г.
Информация по реализации инвестпроектов за 3 кв. 2019г. по МО город Ефремов Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Ефремов за период 2 кв.2018г.
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвести-ций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта, указать причины
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Производство белковых кормовых добавок | ООО "ПромБиоТехнологии" | Лушников Александр Олегович +79166810671,+79852824205 301842, Тульская обл, Ефремовский р-н, Ефремов г, Тульское шоссе, дом № 119, строение 2 | 2018-2023гг | 173 | 14 | 4 | 2600 | 57.104 | 44.889 | На стадии согласования
2 | Строительство энергоцентра | ООО «Каргилл» | Заместитель генерального директора Мальцев Игорь Васильевич, 9-82-99 | 2020г. | 8 | 0 | 0 | 1716 | 714 | 176 | В стадии реализации
3 | Строительство холодильно- компресорной станции производства полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | июль 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 846.7 | 238 | 55.9 | В стадии выдачи рабочей документаци, осуществляется поставка компрессорного оборудования ,заключен договор с исполнителем СМР,завершенны землянные работы, частично проведена забивка массовых свай и монтаж ростверков,монтаж металлоконструкций подстанции
4 | Модернизация отеделения полимеризации производства высокомолекулярного полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор ОАО "ЕЗСК" , Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | февраль 2020 г. | 150 | 0 | 0 | 650 | 9.1 | 0 | В стадии проектирования и разработка ТЭО
5 | Модернизация производства низкомолекулярных каучуков 2 этап | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | декабрь 2012г. | 40 | 32 | 0 | 154.7 | 77.4 | 27.9 | В стадии реализации
6 | Производство профессиональных инновационных дезинфицирующих средств | ООО «Листер» | Генеральнвый директор -Тебиев Сослан Аркадьевич ,(Смолинский Сергей Николаевич +7 (915)3827115 | 2018-2020г.г. | 35 | 10 | 4 | 124 | 41.58 | 24.46 | На стадии согласования
7 | Строительство экстракционного завода по глубокой переработке семян сои и рапса | ООО «ТЗРМ" | Исполнительный директор ООО «ТЗРМ»- Бобров Сергей Александрович, Павлов Сергей Александрович -+79105500221 | 2018-2021гг | 100 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | На стадии согласования
8 | Производство цикла разработки и крупнотоннажного производства активных фармацевтических субстанций, получаемых методом биотехнологического синтеза | ООО «Ефремов-Фарма» | Генеральный директор ООО «Ефремов-Фарма»- Михаил Анатольевич Шибаев; +79255858939 | 2018-2021гг | 50 | 0 | 0 | 2400 | 3.6 |  | На стадии согласования
9 | «Переработка и экспорт мясной продукции и субпродуктов» | ООО «МК АСТРА» | Генеральный директор Шаповалов В.В. Тел.: 89636525099, 89175086828 | 2018- 2021гг. | 220 | 114 | 69 | 350 | 123.77 | 97.27 | В стадии реализации
10 | Свиноводческий комплекс АГРОЭКО | ООО «Тульская мясная компания» | Директор управляющей организации Косыгин Антон Владимирович, тел.: +7 (473) 262-02-44, e-mail: a.kosygin@apk-agroeco.ru | 2018-2027гг | 200 | 126 | 77 | 3102 | 2304 | 445 | В стадии реализации
11 | Линия производства красных сыров | АО "ЕМСК" | Генеральный директор Сафинина Алина Александровна, тел.: 9632242522 | 2019-2020гг | 50 | 1 | 1 | 100 | 31 | 7.5 | В стадии реализации
12 | Развитие сельскохозяйственного производства, включая приобретение с/х техники, расширение банка земель, строительство мощностей по хранению и подработке зерна мощностью 15000 тонн | ООО "КубАгро" | Коченов Давид Эдуардович, 8(48741)28573 | 2019-2021 | 20 | 5 | 4 | 250 | 83.84 | 49.69 | В стадии реализации