ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Защита населения и территорий муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель:** | Отдел мобилизационной работы, ГО и ЧС, охраны окружающей среды администрации муниципального образования город Ефремов |
| **Отчётный год** | 2021 |
| **Дата составления годового отчёта** | апрель 2022 |
| **Непосредственный исполнитель программы** | Отдел мобилизационной работы, ГО и ЧС, охраны окружающей среды администрации муниципального образования город Ефремов  |

**Начальник отдела**

**мобилизационной работы, ГО и ЧС,**

**охраны окружающей среды**

**администрации муниципального**

**образования город Ефремов Б.Н. Одинцов**

**Согласовано:**

**Начальник финансового управления**

**администрации муниципального**

**образования год Ефремов С.А.Гильмиярова**

**«14» апреля 2022**

Отчет

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Финансирование за 2021 год, тыс. руб. | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | План  | Факт (кассовые расходы) |
| 1.Основное мероприятие«Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций» | Отдел мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации муниципального образования город Ефремов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего, в т.ч.  | 105,4 | 105,0 | Результат достигнут |
| Бюджет округа | 105,4 | 105,0 |
| 2.Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» | Отдел мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации муниципального образования город Ефремов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего, в т.ч.  | 614,3 | 609,1 | Результат достигнут |
| Бюджет округа | 614,3 | 609,1 |
| 3,Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Отдел мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации муниципального образования город Ефремов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего, в т.ч.  | 55,6 | 55,6 | Результат не достигнут, |
| Бюджет округа | 55,6 | 55,6 |
| 4,Основное мероприятие«Обеспечение безопасного содержания гидротехнических сооружений» | Отдел мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации муниципального образования город Ефремов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего, в т.ч.  | 69,6 | 69,60 | Результат достигнут |
| Бюджет округа | 69,6 | 69,60 |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  | 844,9 | 839,3 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности
реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид программы.наименование показателя | Единицаизмерения | Значение показателей | Обоснованиеотклоненийзначенийпоказателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | -\*>3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1. Основное мероприятие:

«Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1 | Удельный вес городского населения, оповещаемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций  | % | 87,0 | 88,0 | 88,0 | Результатдостигнут |
| 1.2 | Удельный вес населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 20,0 | 25,0 | 25,0 | Результатдостигнут |
| 2. | 2.Основное мероприятие:«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» |
| 2.1. | Количество населения посещающего городской пляж  | Чел. | 200 | 250 | 250 | Результатдостигнут |
| 2.2 | Количество утонувших на водоемах на территории МО город Ефремов  | чел | 2 | 2 | 1 | Результатдостигнут |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | 3.Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
| 3.1 | Количество пожаров  | Ед. | 69 | 55 | 69 | Результат не достигнут |
| 3.2 | Количество людей, погибших на пожарах  | Ед. | 4 | 3 | 1 | Результат достигнут |
| 3.3 | Количество людей, травмированных на пожарах  | Ед. | 5 | 2 | 5 | Результат не достигнут |
| 3.4 | Размер материального ущерба, причиненного пожарами на 10%  | тыс.руб | 788,0  | 1037,9 | 4776,8 | Результат не достигнут |
| 4. | 4.Основное мероприятие «Обеспечение безопасного содержания гидротехнических сооружений» |
| 4.1 | Количество неисправных ГТС | Ед. | 1 | 1 | 1 | Результатдостигнут |

Отчет

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа
на реализацию муниципальной программы за 2020 год «Защита населения и территории муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статуспрограммы,мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,дцп. вцп,основногомероприятия | НаименованиеГРБС | Расходы (тыс. рублей) |
| бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетныеассигнованияна 31декабря отчетного года | кассовоеисполненне |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальнаяпрограмма | «Защита населения и территорий муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация муниципального образования город Ефремов | 1134,5 | 844,9 | 839,3 |
| Основное мероприятие | «Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация муниципального образования город Ефремов | 50,0 | 105,4 | 105,0 |
| Основное мероприятие | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» | Администрация муниципального образования город Ефремов | 899,5 | 614,3 | 609,1 |
| Основное мероприятие | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Администрация муниципального образования город Ефремов | 60,0 | 55,6 | 55,6 |
| Основное мероприятие | «Обеспечение безопасного содержания гидротехнических сооружений» | Администрация муниципального образования город Ефремов | 125,0 | 69,6 | 69,6 |

**Информации**

о расходах **на реализацию муниципальной программы**за счёт всех **источников финансировании за 2020 год**

«Защита населения и территории муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Оценкарасходов<\*> | Фактичес­киерасходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальнаяпрограмма | «Защита населения и территорий муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»«Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций»«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» | Всего, в т.ч.: | 844,9 | 839,3 | 99,3 |
| Бюджет округа | 844,9 | 839,3 | 99,3 |
|  |  |  |  |
| Основное мероприятие | «Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего, в т.ч.: | 105,4 | 105,0 | 99,6 |
| Бюджет округа | 105,4 | 105,0 | 99,6 |
|  |  |  |  |
| Основное мероприятие | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» | Всего, в т.ч.: | 614,3 | 609,1 | 99,2 |
| Бюджет округа | 614,3 | 609,1 | 99,2 |
|  |  |  |  |
| Основное мероприятие | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Всего, в т.ч.: | 55,6 | 55,6 | 100 |
| Бюджет округа | 55,6 | 55,6 | 100 |
|  |  |  |  |
| Основное мероприятие | «Обеспечение безопасного содержания гидротехнических сооружений» | Всего, в т.ч.: | 69,6 | 69,6 | 100 |
| Бюджет округа | 69,6 | 69,6 | 100 |
|  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или, СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СДП1=1 | СДП2=1 | СДП3=1 |
| СДП4=2 | СДП5=1,25 | СДП6=0,33 |
| СДП7=2,5 | СДП8=4,6 | СДП9=1 |

СДЦ=(1+1+1++1+2+1,25+0,33+2,5+4,6+1)/9=1,63

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле: УФ = ФФ/ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

УФ = 839,3 / 844,91134,5=0,74

3.Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП =СДЦ х УФ;

ЭГП = 1,63 х 0,99 = 1,6

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году.

 Уровень эффективности: **высокоэффективная.**

**Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы**

«Защита населения и территории муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году выполнена, достигнуты следующие результаты:

-степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 1,63;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,99;

- эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году составила 1,6 и признана высокоэффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает своё действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

**Сведения**

**о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2021**

Муниципальная программа **«Защита населения и территории муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Ответственный исполнитель: отдел мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации муниципального образования город Ефремов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 11.02.2021 | 138 | Изменение планирования расходов на 2021 год |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 07.10.2021 | 1280 | Изменение планирования расходов на 2021 год |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 25.10.2021 | 1422 | Планирование расходов на период 2022-2024 год |