## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
План реализации муниципальной программы
«Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов"
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2018 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального образования город Ефремов» | [5 empty] | Местный бюджет | 280 | 277.1 | Приобретение 679 энергосберегающих ламп и 323 светильника, экономия электроэнергии 99225 кВтч, экономия теплоэнергии 56 Гкал
Приобретение электрооборудования по образовательным учреждениям, в т. ч.: | Комитет по образованию администрации МО город Ефремов |  |  |  |  | Итого по образовательным учреждениям, в т. ч.: | 170 | 167.9
МКОУ «СШ №1» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 5 | 4.95 | По учреждениям образования приобретено 671 энергосберегающая лампа и 181 светильник
МКОУ"Гимназия" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 7 | 7
МКОУ «СШ № 3» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 7 | 6.9
МКОУ «ЦО №4» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 11 | 10.96
МКОУ «ЦО №5» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 9 | 9
МКОУ «СШ №6» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 5 | 5
МКОУ «СОШ № 7» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 5 | 4.99
МКОУ «СШ № 8» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 6 | 6
МКОУ «СШ №9» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 6 | 5.98
МКОУ «СШ №10» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 6 | 5.97
МКОУ «Лобановская СШ №11» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 5 | 4.97
МКОУ «СШ №12» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 3 | 3
Пожилинская СШ № 13 |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 3 | 3
МКОУ «СШ №14» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 3 | 2.97
МКОУ «СШ №15» | Комитет по образованию администрации МО город Ефремов | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 3 | 2.99
МКОУ «СШ №16» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 5 | 5
МКОУ «СШ №17» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 5 | 4.94
МКОУ «Военногородская СШ №18» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.8 | 2.8
МКОУ «Голубоченская СШ № 20» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 3 | 3
МКОУ «Дубровская СШ № 21» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 5 | 5
МКОУ «Большеплотавская СШ №22» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 5 | 4.96
МКОУ "Ключевская ОШ №24" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.5 | 2.49
МКОУ "Никольская ОШ №28" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.5 | 2.48
МКОУ "Октябрьская ОШ №30" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.5 | 2.48
МКОУ «СШ №32» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.5 | 2.36
МКОУ «МирновскаяСШ №34» |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.5 | 2.5
МКДОУ "Красинский дс" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 1.2 | 1.16
МКДОУ "Военногородской дс" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 1.2 | 1.16
МКДОУ "Первомайский дс" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 1.5 | 1.45
МКДОУ "Степнохуторской дс" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 1.4 | 1.4
МКДОУ "Шкилевский дс" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 1.2 | 1.16
МКДОУ "Шиловский дс" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 1.2 | 1.16
МКДОУ "Лобановский дс" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 1.4 | 1.4
МКДОУ "Ступинский дс" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 1.2 | 1.16
МКДОУ "Чернятинский д/с" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 1.2 | 1.2
МКОУ "ОШ № 29" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2 | 1.99
МКОУ "СШ № 33" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.18
МКОУ "Прилепская нш" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКОУ "Зареченская нш" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКОУ "Ярославская нш-д/с" | Комитет по образованию администрации МО город Ефремов | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКОУ "Козьминская нш-д/с" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКДОУ № 4 |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.1 | 2.12
МКДОУ № 5 |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.19
МКДОУ № 7 |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.2
МКДОУ № 9 |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.18
МКДОУ № 10 |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.2
МКДОУ "ЦРР - д/с № 13" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.2
МКДОУ № 14 |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.1 | 2.1
МКДОУ № 16 |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.18
МКДОУ № 21 |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 3.3 | 2.08
МКДОУ № 23 |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 2.1 | 2.14
МКДОУ "Ясеновской дс" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 1.2 | 1.2
Приобретение электрооборудования по учреждениям культуры | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Итого по учреждениям культуры, в т. ч.: | 50 | 49.2 | Приобретено 82 светильника
МКУДО "Детская музыкальная школа им. К.К. Иванова" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 25 | 24.6
МКУДО "Ефремовская детская художественная школа" |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 25 | 24.6
Приобретение электрооборудования | Администрация муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Местный бюджет | 60 | 60 | Приобретено 60 светильников
Приобретение электрооборудования |  | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | Местный бюджет | 60 | 60
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего по программе, в т. ч.: | 280 | 277.1 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 280 | 277.1