## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
План реализации муниципальной программы
«Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов"
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Источник финансирования | Финансирование за 2020 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 10 | 11 | 18
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального образования город Ефремов» | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Местный бюджет | 742.5 | 742.1 | Приобретение 1053 энергосберегающих ламп и 201 светильник, экономия электроэнергии 75196 кВтч, экономия теплоэнергии 56 Гкал
Приобретение электрооборудования по образовательным учреждениям, в т. ч.: | Комитет по образованию администрации МО город Ефремов |  |  |  |  | Итого по образовательным учреждениям, в т. ч.: | 190 | 190
МКОУ «СШ №1» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 6 | 5.9
МКОУ"Гимназия" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 11.5 | 11.2
МКОУ «СШ № 3» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 8 | 7.9
МКОУ «ЦО №4» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 12 | 12
МКОУ «ЦО №5» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 10 | 9.8
МКОУ «СШ №6» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 6 | 5.9
МКОУ «СОШ № 7» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 6 | 6
МКОУ «СШ № 8» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 7 | 7
МКОУ «СШ №9» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 8 | 8
МКОУ «СШ №10» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 4.5 | 4.4
МКОУ «Лобановская СШ №11» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 5.5 | 5.5
МКОУ «СШ №12» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 4.5 | 4.5
Пожилинская СШ № 13 |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 3 | 3
МКОУ «СШ №14» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 3 | 3
МКОУ «СШ №15» | Комитет по образованию администрации МО город Ефремов | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 3 | 2.9
МКОУ «СШ №16» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 5 | 5
МКОУ «СШ №17» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 5 | 5
МКОУ «Военногородская СШ №18» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 3 | 5.7
МКОУ «Голубоченская СШ № 20» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 4.5 | 4.5
МКОУ «Дубровская СШ № 21» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 5 | 5
МКОУ «Большеплотавская СШ №22» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 5 | 5
МКОУ "Ключевская ОШ №24" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.5 | 2.5
МКОУ "Никольская ОШ №28" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.5 | 2.5
МКОУ "Октябрьская ОШ №30" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.5 | 2.5
МКОУ «СШ №32» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.5 | 2.5
МКОУ «МирновскаяСШ №34» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.5 | 2.5
МКДОУ "Красинский дс" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 1.5 | 1.4
МКДОУ "Военногородской дс" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 1.5 | 1.5
МКДОУ "Первомайский дс" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 1.5 | 1.5
МКДОУ "Степнохуторской дс" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 1.5 | 1.5
МКДОУ "Шкилевский дс" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 1.5 | 1.9
МКДОУ "Шиловский дс" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 1.5 | 1.1
МКДОУ "Лобановский дс" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 1.5 | 1.5
МКДОУ "Ступинский дс" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 1.5 | 1.5
МКДОУ "Чернятинский д/с" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 1.5 | 1.5
МКОУ "ОШ № 29" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.5 | 2.5
МКОУ "СШ № 33" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.5 | 2.4
МКОУ "Прилепская нш" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКОУ "Зареченская нш" | Комитет по образованию администрации МО город Ефремов | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКОУ "Ярославская нш-д/с" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКОУ "Козьминская нш-д/с" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКДОУ № 4 |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.2
МКДОУ № 5 |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.2
МКДОУ № 7 |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.2
МКДОУ № 9 |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.2
МКДОУ № 10 |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.2
МКДОУ "ЦРР - д/с № 13" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.2
МКДОУ № 14 |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.2
МКДОУ № 16 |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.2
МКДОУ № 21 |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.2
МКДОУ № 23 |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.7
МКДОУ "Ясеновской дс" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 1.5 | 1.5
МКОУ "ЕФМЛ" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 2 | 0
Приобретение электрооборудования по учреждениям культуры | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту |  |  |  | декабрь 2020 г. | Итого по учреждениям культуры, в т. ч.: | 522.5 | 522.1
МБУК «ЕРДК «Химик» |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 499.5 | 499.1
МКУДО "Детская музыкальная школа им. К.К. Иванова" |  | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 23 | 23
Приобретение электрооборудования | Администрация муниципального образования город Ефремов | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 30 | 30
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего по программе, в т. ч.: | 742.5 | 742.1
[6 empty] | Местный бюджет | 742,5 | 742,1