ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫВ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕФРЕМОВ»

Ответственный исполнитель

муниципальной программы                        Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту

администрации муниципального образования

Ефремовский район

ОТЧЕТ за 2016 год

Дата составления отчета		   12.04.2017г.

Непосредственный

исполнитель:                                                                                 главный специалист

Управления по культуре,

молодежной  политике,

физической культуре и	   спорту

администрации муниципального

образования  город Ефремов

Е.И.Ельшова

тел. (848741) 6-42-90

Начальник управления

молодежной политике,

физической культуре и спорту:                                                     О.М.Полякова

Согласовано:

Начальник

финансового управления                                                                    О.А. Титова

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» за 2016 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2016 г. (тыс.руб.) |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| Подпрограмма 1. Развитие и реформирование клубной системы | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего |  |  | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет тульской области |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Развитие музейного дела | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего |  |  | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет тульской области |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего |  |  | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет тульской области |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Развитие музыкального и художественно – эстетического образования | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего |  |  | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет тульской области |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры» | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего в т.ч. |  |  | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение создания для реализации муниципальной программы» | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |  |  |
| Основное мероприятие 3«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет тульской области |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»

|  | N п/п | Вид программы, наименование показателя |  |  |  | Единица измерения |  | Значение показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  | . | Программа 1 Развитие и реформирование клубной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Увеличение количества посещений учреждений культуры города Ефремов |  |  |  | проценты |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | Результат достигнут |  |  |  |
|  |  | Рост доли культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий |  |  |  | проценты |  | 10 | 15 |  | 15 |  |  | Результат достигнут |  |  |  |
|  |  | Увеличение доли детей, посещающих культурно- досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе |  |  |  | проценты |  | 11 | 15 |  | 11,4 |  |  | Переход общеобразовательных школ на первую смену и загруженность учащихся |  |  |  |
|  | 1.2. | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта |  |  |  | проценты |  | 80 | 100 |  | 90 |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |
|  | 1.3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город Ефремов к средней заработной плате в экономике Тульской области |  |  |  | проценты |  | 70,1 | 73,38 |  |  |  |  | Результат достигнут |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Посещаемость музея в расчете на 1000 жителей |  |  |  | человек |  | 80 | 80 |  | 263 |  |  | Результат достигнут |  |  |  |
|  | 2.2 | Доля муниципальных музеев оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества. |  |  |  | проценты |  | 80 | 100 |  | 80 |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |
|  | 2.3 | Использование музеями информационных систем учета и ведения каталогов в электронном виде |  |  |  | единиц |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Результат достигнут |  |  |  |
|  | 2.4 | Доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта |  |  |  | проценты |  | 80 | 70 |  | 80 |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |
|  | Подпрограмм 3 Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от общего количества |  |  |  | % |  | 0 | 50 |  | 0 |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |
|  | 3.2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек городского округа в расчете на 1000 человек (жителей) |  |  |  | единиц |  | 20 | 20 |  | 0,35 |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |
|  | 3.3 | Создание и ведение в МКУК «ЕЦБС» веб-сайта в сети Интернет, через который будет обеспечен доступ к имеющимся электронным фондам и электронным каталогам |  |  |  | количество |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | Результат достигнут |  |  |  |
|  | 3.4 | Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек |  |  |  | % |  | 6 | 100 |  | 7 |  |  | не выполнен план из-за капитального ремонта здания МКУК «ЕЦБС» |  |  |  |
|  | 3.5 | Посещаемость библиотек в расчете на 1000 жителей |  |  |  | человек |  | 2448 | 2510 |  | 2510 |  |  | Результат достигнут |  |  |  |
|  | Подпрограмм 4 Развитие музыкального и художественно – эстетическго образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Доли учащихся детской (художественной и музыкальной) школы – победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся школ |  |  |  | проценты |  | 11 | 20 |  | 10,9 |  |  | Недостаточность финансирования для участия в платных конкурсах (оплата вступительных взносов) |  |  |  |
|  | 4.2 | Количество учащихся школ искусств на 1 тыс. детей |  |  |  | человек |  | 17 | 20 |  | 7 |  |  | Переход общеобразовательных школ на первую смену и загруженность учащихся |  |  |  |
|  | Основное мероприятие №1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых услуг в сфере культуры |  |  |  | проценты |  |  | 80 |  | 80 |  |  | Результат достигнут |  |  |  |
| Основное мероприятие №2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Удовлетворенность населения, качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры |  | проценты |  |  |  |  | 67 |  | 67 | Результат достигнут |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №3 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры. |  | проценты |  |  |  |  | 60 |  | 60 | Результат достигнут |  |  |  |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы за 2015  год

«Развитие культуры Ефремовского район»

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Ефремовского района | Всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |
| Подпрограмма 1: | Развитие и реформирование клубной системы | Всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела | Всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрация муниципального образования город Ефремов |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие библиотечного дела. | Всего, в т.ч. | - | - |  |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрация муниципального образования город Ефремов |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие музыкального и художественно- эстетического образования | Всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрация муниципального образования город Ефремов |  |  |  |
| Основное мероприятие №1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры» | Уровень профессионального образования квалификации работников в сфере культуры | Всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрация муниципального образования город Ефремов |  |  |  |
| Основное мероприятие №2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Удовлетворенность населения, качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры | Всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрация муниципального образования город Ефремов |  |  |  |
| Основное мероприятие №3 «Организация и проведение культурно–массовых мероприятий» | Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры. | Всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрация муниципального образования город Ефремов |  |  |  |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2015 год

«Развитие культуры Ефремовского район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС |  | Оценка расходов <*> |  | Фактические расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Ефремовского района | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: | Развитие и реформирование клубной системы | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие библиотечного дела. |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие музыкального и художественно- эстетического образования |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры» | Уровень профессионального образования квалификации работников в сфере культуры |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Удовлетворенность населения, качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №3 «Организация и проведение культурно–массовых мероприятий» | Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры. |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы – более 1, соответственно данная программа является высокоэффективной.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2016 г.

«Развитие культуры Ефремовского района»

Ответственный исполнитель: управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту

| №№ п/п | Вид нормативного акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Изменения внесены в связи с увеличением объема финансирования |
| 2 |  |  |  | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |
| 3 |  |  |  | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |
| 4 |  |  |  | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |