**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**муниципального образования город Ефремов «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»**

Отчетный период 9 месяцев 2023 г.

Ответственный исполнитель: отдел по развитию местного самоуправления и организационной работе администрации

 муниципального образования город Ефремов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименованиенаправления реализации, контрольного события муниципальной программы | Статус контрольного события [<1>](#Par1413) | Исполнитель  | Факт начала реализации  | Факт окончанияреализации , наступления контрольного события | Расходы бюджетана реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов (договоров) на отчетную дату,тыс. руб. [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено | кассовое исполнение на 01.10.2023 г. |
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
| 1. | **Основное мероприятие 1. «Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Ефремов»** |
|  | «Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Ефремов» |  | отдел по развитию местного самоуправления и организационной работе | 01.01.2023 г. | 01.10.2023г. | 200,0 | 200,0 |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2. «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин»** |
|  | «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» |  | отдел по развитию местного самоуправления и организационной работе | 01.01.2023 г. | 01.10.2023г. | 230,0 | 24,8 |  |
| 3. | **Основное мероприятие 3. «Мероприятия профилактической антинаркотической направленности и формированию здорового образа жизни населения муниципального образования город Ефремов»** |
|  | «Мероприятия профилактической антинаркотической направленности и формированию здорового образа жизни населения муниципального образования город Ефремов» |  | отдел по развитию местного самоуправления и организационной работе | 01.01.2023 г. | 01.10.2023г. | 10,0 | 0,0 |  |
| 4. | **Основное мероприятие 4. «Мероприятия по повышению эффективности взаимного сотрудничества органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и развитию местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов.»** |
|  | «Мероприятия по повышению эффективности взаимного сотрудничества органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и развитию местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов.» |  | отдел по развитию местного самоуправления и организационной работе | 01.01.2023 г. | 01.10.2023г. | 0,0 | 366,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 440,0 | 590,8 |  |

**Начальник отдела по развитию местного самоуправления и организационной работе**

**администрации муниципального образования город Ефремов Е. А. Кайсын**

Исп. Шахбазян А.Р. 6-50-68