## 4 кв. 2020г.
Информация по реализации инвестпроектов за 4 кв. 2020г. по МО город Ефремов Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Ефремов за период 2 кв.2018г.
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвести-ций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта, указать причины
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Производство белковых кормовых добавок | ООО "ПромБиоТехнологии" | Лушников Александр Олегович +79166810671,+79852824205 301842, Тульская обл, Ефремовский р-н, Ефремов г, Тульское шоссе, дом № 119, строение 2 | 2018-2023гг | 173 | 54 | 4 | 2600 | 719.72 | 346.47 | Проект в стадии реализации
2 | Строительство энергоцентра, модернизация существующего производства, строительство нового цеха по производству катионного крахмала | ООО «Каргилл» | Заместитель генерального директора Мальцев Игорь Васильевич, 9-82-99 | 2020-2024гг | 8 | 0 | 0 | 2500 | 1677.1 | 423.1 | В стадии реализации
3 | Строительство холодильно- компресорной станции производства полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | июль 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 846.7 | 752.5 | 48.9 | В стадии выдачи рабочей документаци, поставленно компрессорное ,технологическое и электротехническое оборудование, заключен договор с исполнителем СМР,завершенны землянные работы, частично проведена забивка массовых свай и монтаж ростверков,монтаж металлоконструкций подстанции ,ХКС ,водооборотного узла и технологических эстакад.
4 | Модернизация отеделения полимеризации производства высокомолекулярного полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор ОАО "ЕЗСК" , Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | 2023-09-01 | 150 | 0 | 0 | 650 | 9.1 | 0 | В стадии проектирования и разработка ТЭО
5 | Модернизация производства низкомолекулярных каучуков 2 этап | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | 2 этап апрель2021 | 40 | 32 | 0 | 154.7 | 105.4 | 0.6 | В стадии реализации
6 | Производство профессиональных инновационных дезинфицирующих средств | ООО «Листер» | Генеральнвый директор -Тебиев Сослан Аркадьевич ,(Смолинский Сергей Николаевич +7 (915)3827115 | 2018-2020г.г. | 35 | 10 | 0 | 124 | 104.975 | 0 | Реконструкция объекта недвижимости
7 | Строительство экстракционного завода по глубокой переработке семян сои и рапса | ООО «ТЗРМ" | Исполнительный директор ООО «ТЗРМ»- Бобров Сергей Александрович, Павлов Сергей Александрович -+79105500221 | 2018-2021гг | 100 | 4 | 2 | 4000 | 59.93 | 39.63 | На стадии согласования ПСД
8 | Производство цикла разработки и крупнотоннажного производства активных фармацевтических субстанций, получаемых методом биотехнологического синтеза | ООО «Ефремов-Фарма» | Генеральный директор ООО «Ефремов-Фарма»- Михаил Анатольевич Шибаев; +79255858939,Ольга Потапова 89265410954 | 2018-2021гг | 50 | 10 | 0 | 6700 | 6.7 | 0 | На стадии согласования
9 | Переработка и экспорт мясной продукции и субпродуктов | ООО «МК АСТРА» | Генеральный директор Шаповалов В.В. Тел.: 89636525099, 89175086828 | 2018- 2021гг. | 220 | 152 | 0 | 350 | 178.5 | 8.54 | Реализована первая очередь проекта, в стадии реализации2 очередь.
10 | Строительство завода по производству белково­витаминных концентратов из углеводородов е внедрением отечественной технологии производства высококачественной белковой добавки в комбикорма для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы. | ООО «БВК Техно Групп» | Генеральный директор -Щербаков Виктор Иванович,+ 7 (925) 517-57-38, 89672933184 | Декабрь 2019 г. - Июнь 2021 г | 50 | 9 | 6 | 19.4 | 2.8 | 1.1 | В стадии реализации, подготовка ПСД
ООО «Каргилл» данные за 2 кв. 2020г.