## 4 кв.2016г.
Прложение к письму от__________ № _____________
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Ефремов за период 4кв.
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвести-ций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | "Строительство комплекса по зерноочистке, сушке и хранению зерновых" | ООО "Вязово" | Руководитель ООО СП «Вязово» Леплер Вадим Иосифович, 9-48-16 | 2016 | новые рабочие места - 3 | 0 |  | Объем инвестиций -160 млн. руб., | 24.2 |  | ООО "Вяязово" + лизинг ОАО "Росагролизинг" на стадии завершения
2 | "Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения" | ООО "Региональные тепловые сети" | Руководитель ООО «Региональные тепловые сети» Глотов Николай Васильевич, 6-70-39 | 2016-2019 | новые рабочие места - не предусмотрены | 0 | 0 | Объем инвестиций -127 млн. руб., | 1 |  | Дорожные работы ведутся
3 | "Модернизация оборудования для производства новой продукции " (сыр "Бри") | АО "Ефремовский маслосыродельный комбинат" | Руководитель АО «Ефремовский маслосыродельный комбинат» Солдаткин Алексей Иванович, 6-65-91 | 2017 | новые рабочие места - не предусмотрены | 0 | 0 | Объем инвестиций -140 млн. руб., новые рабочие места - не предусмотрены | 91.4
4 | "Производство белковых кормовых добавок" | ООО "ПромБиоТехнологии" | Лушников Александр Олегович +79166810671 301842, Тульская обл, Ефремовский р-н, Ефремов г, Тульское шоссе, дом № 119, строение 2 | 2017-2019 | новые рабочие места - 70. | 0 | 0 | Объем инвестиций -800 млн. руб. первая линия, новые рабочие места - 70. Объем инвестиций - 700 млн. руб., | 0 | 0
5 | "Модернизация оборудования для увеличения производственной мощности" | ООО "Кубаньмасло - Ефремовский маслозавод" | Руководитель ООО "Кубаньмасло Ефремовский маслозавод" Коченов Эдуард Черменович, 2-85-73 | 2017 | новые рабочие места - не предусмотрены. | 0 | 0 | Объем инвестиций -340 млн. руб. , новые рабочие места - не предусмотрены. | 2.4 | 0
6 | "Строительство биологических очистных сооружений " | ООО «Каргилл» | Заместитель генерального директора ООО «Кагилл» Мальцев Игорь Васильевич, 9-82-99 | 2016-2017 | новые рабочие места - не предусмотрены. | 0 | 0 | Объем инвестиций -100 млн. руб. , | 0 | 0
7 | Расширение производства масел и жиров с выпуском новых видов продукции | ООО «Каргилл» | Заместитель генерального директора ООО «Кагилл» Мальцев Игорь Васильевич, 9-82-99 | 2017 | новые рабочие места - 8 | 0 | 0 | Объем инвестиций -1200 млн. руб. , | 106, 586 | 0
8 | Расширение производства кормов с последующим развитием инфраструктуры предприятия | ООО «Каргилл» | Заместитель генерального директора ООО «Кагилл» Мальцев Игорь Васильевич, 9-82-99 | 2017 | новые рабочие места -10 | 0 | 0 | Объем инвестиций -600 млн. руб. , | 3, 493 | 0
10

## 1кв.2017г.
Прложение к письму от__________ № _____________
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Ефремов за период 1 кв.2017г.
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвести-ций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | "Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения" | ООО "Региональные тепловые сети" | Руководитель ООО «Региональные тепловые сети» Глотов Николай Васильевич, 6-70-39 | 2016-2019 | новые рабочие места - не предусмотрены | 0 | 0 | Объем инвестиций -127 млн. руб., | 1 |  | Дорожные работы ведутся
2 | "Модернизация оборудования для производства новой продукции " (сыр "Бри") | АО "Ефремовский маслосыродельный комбинат" | Руководитель АО «Ефремовский маслосыродельный комбинат» Солдаткин Алексей Иванович, 6-65-91 | 2017 | новые рабочие места - не предусмотрены | 0 | 0 | Объем инвестиций -140 млн. руб., новые рабочие места - не предусмотрены | 91.4
3 | "Производство белковых кормовых добавок" | ООО "ПромБиоТехнологии" | Лушников Александр Олегович +79166810671 301842, Тульская обл, Ефремовский р-н, Ефремов г, Тульское шоссе, дом № 119, строение 2 | 2017-2019 | новые рабочие места - 70. | 0 | 0 | Объем инвестиций -800 млн. руб. первая линия, новые рабочие места - 70. Объем инвестиций - 700 млн. руб., | 0 | 0
4 | "Модернизация оборудования для увеличения производственной мощности" | ООО "Кубаньмасло - Ефремовский маслозавод" | Руководитель ООО "Кубаньмасло Ефремовский маслозавод" Коченов Эдуард Черменович, 2-85-73 | 2017 | новые рабочие места - не предусмотрены. | 0 | 0 | Объем инвестиций -340 млн. руб. , новые рабочие места - не предусмотрены. | 2.4 | 0
5 | "Строительство биологических очистных сооружений " | ООО «Каргилл» | Заместитель генерального директора ООО «Кагилл» Мальцев Игорь Васильевич, 9-82-99 | 2016-2017 | новые рабочие места - не предусмотрены. | 0 | 0 | Объем инвестиций -100 млн. руб. , | 0 | 0
6 | Расширение производства масел и жиров с выпуском новых видов продукции | ООО «Каргилл» | Заместитель генерального директора ООО «Кагилл» Мальцев Игорь Васильевич, 9-82-99 | 2017 | новые рабочие места - 8 | 0 | 0 | Объем инвестиций -1200 млн. руб. , | 106, 586 | 0
8 | Расширение производства кормов с последующим развитием инфраструктуры предприятия | ООО «Каргилл» | Заместитель генерального директора ООО «Кагилл» Мальцев Игорь Васильевич, 9-82-99 | 2017 | новые рабочие места -10 | 0 | 0 | Объем инвестиций -600 млн. руб. , | 3, 493 | 0
9
10