## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
План реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов"
Описание направления реализации | Исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2018 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ " | [5 empty] | Всего по подпрограмме 1, в т. ч.: | 9681 | 9057.5
[6 empty] | Областной бюджет | 5360.6 | 4885.6
[6 empty] | Местный бюджет | 4320.4 | 4171.9
Мероприятие 1. "Улучшение состояния жилищного хозяйства" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 1, в т. ч.: | 5970.6 | 5768.6
[6 empty] | Областной бюджет | 3817.4 | 3663.1
[6 empty] | Местный бюджет | 2153.2 | 2105.5
Капитальный ремонт кровель МКД в рамках проекта "Народный бюджет-2017", Народный бюджет-2018" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 4140.4 | 3469.7 | Капитальный ремонт кровли 3 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 2664.4 | 2510.1
[6 empty] | Местный бюджет | 1476 | 959.6
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Тульское шоссе, д 18 в г. Ефремов Тульской области |  |  |  | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Всего, в. т. ч.: | 1599.4 | 1461 | Капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 1098.2 | 964.3
[6 empty] | Местный бюджет | 501.2 | 496.7
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Чернышевского, д 17 в г. Ефремов Тульской области |  |  |  | июнь 2017 г. | ноябрь 2017 г. | Всего, в. т. ч.: | 1361.5 | 1361.5 | Капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 898.6 | 898.6
[6 empty] | Местный бюджет | 462.9 | 462.9
Замена пассажирского лифта в 3-ем подъезде многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Интернациональная в г. Ефремов Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2017" |  |  |  | ноябрь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Всего, в. т. ч.: | 1830.2 | 1830.2 | Замена 1 единицы лифтового оборудования в МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 1153 | 1153
[6 empty] | Местный бюджет | 677.2 | 677.2
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 12 в с. Лобаново Ефремовского района Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2018" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 1179.5 | 1115.9 | Капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 667.6 | 647.2
[6 empty] | Местный бюджет | 511.9 | 468.7
Мероприятие 2. "Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами" | [5 empty] | Всего по меропиятию 2, в. т. ч.: | 3710.4 | 3288.9 | Замена 13715 п.м. водопроводных сетей и 1490 п. м. тепловых сетей, прокладка 5,1 км газовых сетей
[6 empty] | Областной бюджет | 1543.2 | 1222.5
[6 empty] | Местный бюджет | 2167.2 | 2066.4
Замена водопроводных сетей в д. Богово Ефремовского района Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2018" |  |  |  | август 2018 | сентябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 2968.4 | 2546.9 | Замена 2750 п.м. водопроводных сетей
[6 empty] | Областной бюджет | 1543.2 | 1222.5
[6 empty] | Местный бюджет | 1425.2 | 1324.4
Газификация с. Вязово |  |  |  | март 2018 г. | декабрь 2019 г. | Местный бюджет | 742 | 742 | Празработка ПСД
Подрограмма 2 "Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов" | [5 empty] | Всего по подпрограмме 2, в т. ч. : | 37413.7 | 26243.2
[6 empty] | Федеральный бюджет | 170 | 169.9
[6 empty] | Областной бюджет | 6059.1 | 469.3
[6 empty] | Местный бюджет | 31184.6 | 25604
Мероприятие 1. "Поддержание санитарного и эстетического состояния территории" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 1,, в т. ч. | 28517.4 | 23839
[6 empty] | Областной бюджет | 2562.8 | 227.7
[6 empty] | Местный бюджет | 25954.6 | 23611.3
Расходы по освещению улично-дорожной сети городского округа | [5 empty] | Всего, в т. ч. : | 15704.9 | 15663.1 | Освещение 153 км. улично-дорожной сети
[6 empty] | Местный бюджет | 15704.9 | 15663.1
Приобретение электрооборудования для уличного освещения | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |  |  | январь 2016 | декабрь 2020 | Местный бюджет | 1726 | 1725.9
Расходы по освещению улично-дорожной сети города Ефремова (оплата электроэнергии) |  |  |  | январь 2016 | декабрь 2020 | Местный бюджет | 11795.3 | 11795.3
Аренда электрических опор | [5 empty] | Местный бюджет | 1644 | 1606
Обслуживание электрооборудования уличного освещения | [5 empty] | Местный бюджет | 539.6 | 535.9
Монтаж уличного освещения в д. Иноземка (от дома № 118 до дома № 356) в Ефремовском района Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2018" |  |  |  | июль 2018 г. | август 2018 г. | Всего, в т. ч. | 391.5 | 373.3 | Установка 26 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 240.7 | 227.7
[6 empty] | Местный бюджет | 150.8 | 145.6
Монтаж уличного освещения на ул. Тульское шоссе (от ул. Октябрьская до "Кургана Бессмертия") в г. Ефремов в рамках проекта "Народный бюджет-2018" Тульской области |  |  |  | август 2018 г. | сентябрь 2018 | Всего, в т. ч. | 3480.2 | 0 | Установка 103 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 2322.1 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 1158.1 | 0
Монтаж уличного освещения по ул. Заречье (от Стрелецкого моста до ул. 342 км) в г. Ефремов |  |  |  | сентябрь 2018 | октябрь 2018 | Местный бюджет | 460 | 0 | Установка 15 штук светильников
Проверка сметной документации | [5 empty] | Местный бюджет | 175.5 | 164.1 | Проверка сметной документации
Мероприятия по благоустройству городского округа | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 8305.3 | 7638.5 | Санитарная уборка и озеленение территории города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Местный бюджет | 8305.3 | 7638.5
Санитарная уборка городского округа | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |  |  | январь 2016 | декабрь 2020 г. | Всего, в. т. ч.: | 7205.3 | 6539 | Санитарная уборка территории города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Местный бюджет | 7205.3 | 3539
Мероприятия по озеленению городского округа |  |  |  | май 2016 | октябрь 2020 г. | Всего, в. т. ч.: | 1100 | 1099.5 | Озеленение города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Местный бюджет | 1100 | 1099.5
Мероприятие 2. "Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 2, в. т. ч.: | 8896.3 | 2404.2
[6 empty] | Федеральный бюджет | 170 | 169.9
[6 empty] | Областной бюджет | 3496.3 | 241.6
[6 empty] | Местный бюджет | 5230 | 1992.7
Содержание Вечного огня | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |  |  | январь 2016 | декабрь 2020 | Всего, в. т. ч.: | 230.4 | 220.1 | Оплата за газ по Вечному огню - 40,0 тыс. куб. м. и его техническое обслуживание
Оплата за газ | [5 empty] | Местный бюджет | 230.4 | 220.1
Техническое обслуживание "Вечного огня" | [5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Благоустройство городского пляжа |  |  |  | май 2016 г. | июль 2020 | Всего, в. т. ч.: | 537.3 | 492.4 | Благоустройство городского пляжа
[6 empty] | Местный бюджет | 537.3 | 492.4
Благоустройство городского кладбища | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 835 | 833.4 | Благоустройство 40 га территории городского кладбища
[6 empty] | Местный бюджет | 735 | 733.4
Оказание услуг по разработке проекта на размещение и устройство территории городского кладбища |  |  |  | Июнь 2018 | июль 2018 г. | Местный бюджет | 100 | 100 | Разработка проекта на размещение и устройство территории городского кладбища
Ремонт арки в парке им. Бунина |  |  |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г. | Местный бюджет | 26.7 | 26.7 | Ремонт арки в парке им. Бунина
Разработка ПСД для благоустройства сквера им. З. Космодемьянской в г. Ефремове |  |  |  | ноябрь 2018 г. | декабрь 2018 | Местный бюджет | 80 | 80 | Разработка ПСД для благоустройства сквера
Разработка ПСД для благоустройства сквера в районе дома № 8 по ул. Ленина г. Ефремова |  |  |  | ноябрь 2018 г. | декабрь 2018 | Местный бюджет | 80 | 80 | Разработка ПСД для благоустройства сквера
Устройство детских игровых площадок в сельских населённых пунктах |  |  |  | июль 2018 г. | август 2018 г. | Всего, в. т. ч.: | 388.9 | 387.9 | Устройство 2 детских игровых площадок в сельских населённых пунктах
[6 empty] | Федеральный бюджет | 170 | 169.9
[6 empty] | Областной бюджет | 62.9 | 62.8
[6 empty] | Местный бюджет | 156 | 155.2
Установка детской площадки в д. Иноземка Ефремовского района Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2018" |  |  |  | август 2018 | сентябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 291.1 | 283.7 | Установка 1 детской игровой площадки
[6 empty] | Областной бюджет | 183.4 | 178.8
[6 empty] | Местный бюджет | 107.7 | 104.9
Устройство скейт-площадки на территории парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2018" | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |  |  | сентябрь 2018 | октябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 6426.9 | 0 | Устройство скейт-площадки
[6 empty] | Областной бюджет | 3250 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 3176.9 | 0
Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов" | [5 empty] | Всего по подпро-грамме 3, в. т. ч.: | 0 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Мероприятие 1. "Формирование современной городской среды" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 1, в. т. ч.: | 0 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Мероприятие 2. "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 0 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 47094.7 | 35300.7
[6 empty] | Федеральный бюджет | 170 | 169.9
[6 empty] | Областной бюджет | 11419.7 | 5354.9
[6 empty] | Местный бюджет | 35505 | 29775.9