## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Ефремов за счёт всех источников финансирования за 2018 год
"Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов"
Наименование мероприятия | ГРБС | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Плановые расходы | Фактичес-кие расходы | Отношение фактических расходов к плановым расходам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов" |  | Всего по программе, администрация МО город Ефремов, в. т. ч. | 47094.7 | 35300.7 | 74.9568
|  | Федеральный бюджет | 170 | 169.9 | 99.9412
|  | Областной бюджет | 11419.7 | 5354.9 | 46.8918
|  | Бюджет округа | 35505 | 29775.9 | 83.864
Подпрограмма 1 "Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ" |  | Всего по подпрограмме 1, администрация МО город Ефремов, в т.ч.: | 9681 | 9057.5 | 93.5595
|  | Областной бюджет | 5360.6 | 4885.6 | 91.1391
|  | Бюджет округа | 4320.4 | 4171.9 | 96.5628
Мероприятие 1. "Улучшение состояния жилищного хозяйства" | Админстрация муниципального образования город Ефремов | Всего по мероприятию 1., в. т. ч.: | 5970.6 | 5768.6 | 96.6168
|  | Областной бюджет | 3817.4 | 3663.1 | 95.958
|  | Бюджет округа | 2153.2 | 2105.5 | 97.7847
Мероприятие 2. "Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами" |  | Всего по мероприятию 2., в. т. ч.: | 3710.4 | 3288.9 | 88.64
|  | Областной бюджет | 1543.2 | 1222.5 | 79.2185
|  | Бюджет округа | 2167.2 | 2066.4 | 95.3488
Подрограмма 2 "Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов" |  | Всего по подпрограмме 2, администрация МО город Ефремов, в т.ч.: | 37413.7 | 26243.2 | 70.1433
|  | Федеральный бюджет | 170 | 169.9 | 99.9412
|  | Областной бюджет | 6059.1 | 469.3 | 7.7454
|  | Бюджет округа | 31184.6 | 25604 | 82.1046
Мероприятие 1. "Поддержание санитарного и эстетического состояния территории" | Админстрация муниципального образования город Ефремов | Всего по мероприятию 1, в т. ч. | 28517.4 | 23839 | 83.5946
|  | Областной бюджет | 2562.8 | 227.7 | 8.8848
|  | Бюджет округа | 25954.6 | 23611.3 | 90.9715
Мероприятие 2. "Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства" |  | Всего по мероприятию 2, в т. ч. | 8896.3 | 2404.2 | 27.0247
|  | Федеральный бюджет | 170 | 169.9 | 99.9412
|  | Областной бюджет | 3496.3 | 241.6 | 6.9102
|  | Бюджет округа | 5230 | 1992.7 | 38.1013
Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов" |  | Всего по подпрограмме, администрация МО город Ефремов, в. т. ч. | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0
|  | Бюджет округа | 0 | 0
Мероприятие 1. "Формирование современной городской среды" | Админстрация муниципального образования город Ефремов | Всего по мероприятию 1, в т. ч. | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0
|  | Бюджет округа | 0 | 0
Мероприятие 2. "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" |  | Всего по мероприятию 2, в т. ч. | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0
|  | Бюджет округа | 0 | 0