##### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2016 год |
| Дата составления годового отчета | март 2017 года |
| Непосредственный исполнитель: | Консультант бюджетного отдела финансового управления – Плотникова Н.В. (т. 6-61-36) |

| Начальник финансового управления | О.А. Титова |
| --- | --- |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2016 год, тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 1897,5 | 1841,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1897,5 | 1841,8 |  |  |  |
| Мероприятие 1 Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации в соответствии с установленным порядком | Финансовое управление | В течение 2016 года (согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации) |  | В течение 2016 года (согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации) |  | всего | 1897,5 | 1841,8 | Уровень использования резервного фонда администрации согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации составил 100 % (выделено 1841,8 т. руб., использовано 1841,8 т. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1897,5 | 1841,8 |  |  |  |
| Мероприятие 2 Осуществление при уточнении основных параметров бюджета округа контроля за предельным размером расходов бюджета округа без увеличения собственных доходов | Финансовое управление | В течение 2016 года (при уточнении бюджета округа) |  | В течение 2016 года (при уточнении бюджета округа) |  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | В 2016 году сложился профицит бюджета округа в размере 24728,8 т. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 3 Исполнение бюджета округа в соответствии со сводной бюджетной росписью | Финансовое управление | Январь 2016 год | 31 декабря 2016 года | Январь 2016 год | 31 декабря 2016 года | всего | 0,0 | 0,0 | Доля расходов бюджета округа, сформированных в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета округа составила 86,6 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение расходов округа составило 98,9 % |  |  |
| Мероприятие 4 Утверждение плана (плановых) контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | Финансовое управление | В сроки и с периодичностью, установленными МПА по проведению внутреннего муниципального финансового контроля в 2016 году |  | В сроки и с периодичностью, установленными МПА по проведению внутреннего муниципального финансового контроля в 2016 году |  | всего | 0,0 | 0,0 | Проведено 24 плановых выездных проверок (ревизий) |  | Исполнение расходных обязательств округа на уровне: 2016 – 97 % 2017 – 97,5 % 2018 – 98 % 2019 – 98,5 % 2020 – 99 % |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 5 Составление отчета о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | До 1 февраля 2017 года | В соответствии с порядком осуществления финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | До 1 февраля 2017 года | всего | 0,0 | 0,0 | Доля плановых выездных проверок (ревизий) в общем объеме плановых выездных проверок (ревизий) составила 100 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 6 Составление информации (актов, предписаний) по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления контроля в сфере закупок, установленных администрацией округа |  | В соответствии с порядком осуществления контроля в сфере закупок, установленных администрацией округа |  | всего | 0,0 | 0,0 | Доля плановых выездных проверок (ревизий) в общем объеме плановых выездных проверок (ревизий) составила 100 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 7 Размещение информации о бюджетном процессе округа (в том числе в форме бюджета для граждан) на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации | Финансовое управление | В течение 2016 года по мере возникновения оснований | В оптимальные сроки для соответствующей информации | В течение 2016 года по мере возникновения оснований | В оптимальные сроки для соответствующей информации | всего | 0,0 | 0,0 | Представление информации о системе управления муниципальными финансами округа на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации составило 100 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 9269,6 | 9195,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 9269,6 | 9195,4 |  |  |  |
| Мероприятие 1 Осуществление расходов на оплату труда работников финансового управления | Финансовое управление | Январь 2016 год | Декабрь 2016 год | Январь 2016 год | Декабрь 2016 год | всего | 8705,2 | 8701,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8705,2 | 8701,6 |  |  |  |
| Мероприятие 2 Осуществление расходов на обеспечение исполнения функций финансового управления | Финансовое управление | Январь 2016 год | Декабрь 2016 год | Январь 2016 год | Декабрь 2016 год | всего | 564,4 | 493,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 564,4 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 11167,1 | 11037,2 |  |  |  |

<*>  Непосредственный результат реализации мероприятий  муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень использования резервного фонда администрации согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.2. | Отношение дефицита бюджета округа к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений (годовая периодичность, за отчетный период) | % | профицит | 8,3 | профицит |  |  |  |
| 1.3. | Доля расходов бюджета округа, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 86,7 | 87,2 | 86,6 | Причина отклонения значений показателя на конец отчетного года приводится в анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы |  |  |
| 1.4. | Исполнение расходов округа (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 97,6 | 97 | 98,9 |  |  |  |
| 1.5. | Количество плановых выездных проверок (ревизий), ед. (годовая периодичность, за отчетный период) | ед. | 19 | 20 | 24 |  |  |  |
| 1.6. | Доля проведенных плановых выездных проверок (ревизий) в общем объеме плановых выездных проверок (ревизий), % (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.7. | Полнота представления информации о системе управления муниципальными финансами округа на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение предельного объема муниципального долга округа к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 8,4 | 8 | 1,6 |  |  |  |
| 2.2. | Соблюдение ограничения отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга округа к расходам бюджета округа (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 0,07 | 5 | расходов на обслужива-ние муниципального долга округа нет |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Приводится  фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2016 год

Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы» | Всего, в т.ч. | 14562,5 | 11167,1 | 11037,2 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 14562,5 | 9325,3 | 9195,4 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация | 0,0 | 1493,0 | 1493,0 |
|  |  | ГРБС 3 - Комитет по образованию | 0,0 | 277,4 | 277,4 |
|  |  | ГРБС 4 - Управление по культуре | 0,0 | 71,4 | 71,4 |
| Подпрограмма | «Повышение эффективности управления общественными финансами» | Всего, в т.ч. | 5000,0 | 1897,5 | 1841,8 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 5000,0 | 55,7 | 0,0 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация | 0,0 | 1493,0 | 1493,0 |
|  |  | ГРБС 3 - Комитет по образованию | 0,0 | 277,4 | 277,4 |
|  |  | ГРБС 4 - Управление по культуре | 0,0 | 71,4 | 71,4 |
| мероприятие 1 | управление резервным фондом администрации | Всего, в т.ч. | 5000,0 | 1897,5 | 1841,8 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 5000,0 | 55,7 | 0,0 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация | 0,0 | 1493,0 | 1493,0 |
|  |  | ГРБС 3 - Комитет по образованию | 0,0 | 277,4 | 277,4 |
|  |  | ГРБС 4 - Управление по культуре | 0,0 | 71,4 | 71,4 |
| Основное мероприятие 2 | «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Всего, в т.ч. | 9562,5 | 9269,6 | 9195,4 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 9562,5 | 9269,6 | 9195,4 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2016 год

Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Оценка расходов <*> | Фактичес- кие расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы» | Всего, в т.ч.: | 11167,1 | 11037,2 | 98,8 |
|  |  | местный бюджет | 11167,1 | 11037,2 | 98,8 |
| Подпрограмма | «Повышение эффективности управления общественными финансами» | Всего, в т.ч.: | 1897,5 | 1841,8 | 97,1 |
|  |  | местный бюджет | 1897,5 | 1841,8 | 97,1 |
| мероприятие 1 | управление резервным фондом администрации | Всего, в т.ч.: | 1897,5 | 1841,8 | 97,1 |
|  |  | местный бюджет | 1897,5 | 1841,8 | 97,1 |
| Основное мероприятие 2 | «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Всего, в т.ч.: | 9269,6 | 9195,4 | 99,2 |
|  |  | местный бюджет | 9269,6 | 9195,4 | 99,2 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**>   Расходы   за   счет  всех источников

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31 марта 2017 года

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 28.01.2016 | 81 | Уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга, уменьшение размера резервного фонда, уменьшение расходов на выплаты по оплате труда и обеспечение функций муниципальных органов |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 28.03.2016 | 356 | Уменьшение размера резервного фонда |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 30.05.2016 | 799 | Уменьшение расходов на выплаты по оплате труда Увеличение обеспечение функций муниципальных органов |
| 4 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 28.06.2016 | 966 | Перераспределение размера резервного фонда между ГРБС |
| 5 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 22.09.2016 | 1412 | Увеличение размера резервного фонда и расходов на обслуживание муниципального долга |
| 6 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 26.12.2016 | 1823 | Уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга, уменьшение размера резервного фонда, уменьшение расходов на выплаты по оплате труда и обеспечение функций муниципальных органов |
| 7 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 01.02.2017 | 100 | Уменьшение размера резервного фонда, уменьшение расходов на выплаты по оплате труда, увеличение расходов на обеспечение функций муниципальных органов и повышение квалификации |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ = (С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле С ДП  = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

###### С ДП1 – = 1,0                         С ДП2 – = 0                             С ДП3 – = 0,99

С ДП4 – = 1,02                       С ДП5 – = 1,2                          С ДП6 – = 1,0

С ДП7 – = 1,0                         С ДП8 – = 5,0                          С ДП9 – = 0

С ДЦ = 1,24

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

УФ  = 11037,2/ 11167,1 = 0,99

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДП  x  У Ф;

ЭГП     = 1,24 x  0,99 = 1,2

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы» в 2016 году является высокоэффективной.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила  1,24.

Отклонение фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых произошло по причине уменьшения доли расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета.

На ход реализации по данному показателю повлияли следующие факторы:

увеличение непрограммных расходов, в основном за счет:

- предоставления субсидий юридическим лицам в размере 13,4 млн. руб.;

- исполнения судебных актов в размере 2,1 млн. руб.

В этой связи изменений плановых значений показателей на предстоящий период не планируется.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила  0,99.

Отклонение фактических результатов в отчетном году от запланированных произошло по причине не полного освоения бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности управления общественными финансами» в отчетном году в размере  55,7 тыс. руб. (97,1 %).

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации размер резервного фонда администрации устанавливается решением о бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного решением о бюджете общего объема расходов.

Решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда принимается в тех случаях, когда средств, находящихся в распоряжении ГРБС, недостаточно или не предусмотрено в бюджете в текущем финансовом году.

Решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда принимает глава администрации, на основании протокола комиссии по  рассмотрению вопросов выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации, которое оформляется постановлением администрации о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда.

За 2016 год из резервного фонда администрация было выделено по постановлениям администрации 1841,8 тыс. руб., которые профинансированы в полном объеме, что составило 0,14 % от общего объема расходов бюджета за 2016 год. Таким образом, показатель использования резервного фонда администрации согласно принятым постановлениям о выделении средств местного бюджета из резервного фонда администрации выполнен полностью.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы» в 2016 году является высокоэффективной.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной  программы

«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы» в 2016 году выполнена в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила  1,24;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила  0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы» в 2016 году составила 1,2 и признана высокой.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы» в 2016 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает своё действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).