## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
План реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов"
Описание направления реализации | Исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2020 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ " | [5 empty] | Всего по подпрограмме 1, в т. ч.: | 12028.3 | 11986.6
[6 empty] | Областной бюджет | 4537.5 | 4537.5
[6 empty] | Местный бюджет | 7490.8 | 7449.1
Мероприятие 1. "Улучшение состояния жилищного хозяйства" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 1, в т. ч.: | 2078 | 2040.9
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 2078 | 2040.9
Замена лифтового оборудования в д. № 4а по ул. Дачной города Ефремова Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | сентябрь 2020 | октябрь 2020 г. | сентябрь 2020 | октябрь 2020 г. | Всего, в. т. ч.: | 2078 | 0 | Замена 4 единиц лифтового оборудования в МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 2078 | 0
Мероприятие 2. "Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами" | [5 empty] | Всего по меропиятию 2, в. т. ч.: | 9950.3 | 9945.7
[6 empty] | Областной бюджет | 4537.5 | 4537.5
[6 empty] | Местный бюджет | 5412.8 | 5408.2
Замена водопроводных сетей в д. Богово Ефремовского района Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2020" | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июль 2020 | сентябрь 2020 | июль 2020 | сентябрь 2020 | Всего, в. т. ч.: | 1440.9 | 1440.9 | Замена 1845 п.м. водопроводных сетей
[6 empty] | Областной бюджет | 1037.5 | 1037.5
[6 empty] | Местный бюджет | 403.4 | 403.4
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в мунципальную собственность в целях предоставления населению, проживающему в сельской местности на территории округа, услуг по организации тепло- и водоснабжения, водоотведения | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | Местный бюджет | 5000 | 5000 | Приобретение от "Элина Агро" 9,8 км водопроводных сетей, 1 км канализационных сетей, 7 водонапорных башен, 13 артскважин и 9 земельных участков
Подготовка проектно-сметной документации |  | май 2020 | сентябрь 2020 | май 2020 | сентябрь 2020 | Местный бюджет | 9.4 | 4.8
Разработка ПСД по строительству водопроводной системы в с. Шилово |  | май 2020 г. | сентябрь 2020 | май 2020 г. | сентябрь 2020 | Областной бюджет | 3500 | 3500 | Разработка ПСД по строительству водопроводной системы в с. Шилово
Мероприятие 3. «Строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства энергетической и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов» | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Подрограмма 2 "Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов" | [5 empty] | Всего по подпрограмме 2, в т. ч. : | 46229.5 | 45067.8
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1342.9 | 1197
[6 empty] | Областной бюджет | 14339.4 | 13570.4
[6 empty] | Местный бюджет | 30547.2 | 30300.4
Мероприятие 1. "Поддержание санитарного и эстетического состояния территории" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 1,, в т. ч. | 31385.7 | 31330.5
[6 empty] | Областной бюджет | 3492 | 3492
[6 empty] | Местный бюджет | 27893.7 | 27838.5
Расходы по освещению улично-дорожной сети городского округа | [5 empty] | Всего, в т. ч. : | 19428.8 | 19323.6 | Освещение 153 км. улично-дорожной сети
[6 empty] | Местный бюджет | 19428.8 | 19323.6
Приобретение электрооборудования для уличного освещения | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2020 | декабрь 2020 | январь 2020 | декабрь 2020 | Местный бюджет | 2332.3 | 2227.1
Расходы по освещению улично-дорожной сети города Ефремова (оплата электроэнергии) | [5 empty] | Местный бюджет | 14890.3 | 14890.3
Аренда электрических опор | [5 empty] | Местный бюджет | 1656.2 | 1656.2
Обслуживание электрооборудования уличного освещения | [5 empty] | Местный бюджет | 550 | 550
Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома № 12 в с. Лобаново Ефремовского района Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2020" |  | июль 2020 | август 2020 | июль 2020 | август 2020 | Всего, в т. ч. | 760.3 | 760.3 | Благоустройство 1 придомовой территории
[6 empty] | Областной бюджет | 547.4 | 547.4
[6 empty] | Местный бюджет | 212.9 | 212.9
Мероприятия по благоустройству городского округа | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 11196.6 | 11246.6 | Санитарная уборка и озеленение территории города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Областной бюджет | 2944.6 | 2944.6
[6 empty] | Местный бюджет | 8252 | 8302
Санитарная уборка городского округа | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2020 | декабрь 2020 г. | январь 2020 | декабрь 2020 г. | Всего, в. т. ч.: | 6546.6 | 6546.6 | Санитарная уборка территории города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Местный бюджет | 6546.6 | 6546.6
Мероприятия по озеленению городского округа |  | май 2020 | октябрь 2020 г. | май 2020 | октябрь 2020 г. | Всего, в. т. ч.: | 550 | 600 | Озеленение города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Местный бюджет | 550 | 600
Приобретение коммунальной техники |  | февраль 2020 | март 2020 | февраль 2020 | март 2020 | Всего, в. т. ч.: | 4100 | 4100 | Приобретение 1 единицы - КАМАЗа
[6 empty] | Областной бюджет | 2944.6 | 2944.6
[6 empty] | Местный бюджет | 1155.4 | 1155.4
Мероприятие 2. "Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 2, в. т. ч.: | 14843.8 | 13737.3
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1342.9 | 1197
[6 empty] | Областной бюджет | 10847.4 | 10078.4
[6 empty] | Местный бюджет | 2653.5 | 2461.9
Содержание Вечного огня | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2020 | январь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | Всего, в. т. ч.: | 334.2 | 309.3 | Оплата за газ по Вечному огню - 40,0 тыс. куб. м. и его техническое обслуживание
Оплата за газ | [5 empty] | Местный бюджет | 324.2 | 309.3
Техническое обслуживание "Вечного огня" |  | январь 2020 | январь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | Местный бюджет | 10 | 0
Благоустройство городского пляжа |  | май 2020 г. | май 2020 г. | июль 2020 | июль 2020 | Всего, в. т. ч.: | 375 | 375 | Благоустройство городского пляжа
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 375 | 375
Благоустройство городского пляжа |  | май 2020 г. | май 2020 г. | июль 2020 г. | июль 2020 г. | Местный бюджет | 375 | 375 | Благоустройство 1000 кв. м. городского пляжа
Благоустройство городского кладбища | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 920 | 914.5 | Благоустройство 40 га территории городского кладбища
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 920 | 914.5
Благоустройство территории городского кладбища |  | январь 2020 | январь 2020 | декабрь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Местный бюджет | 920 | 914.5
Содержание парка им. Бунина |  | январь 2020 | январь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | Всего, в. т. ч.: | 556.3 | 414.3 | Содержание парка им. Бунина
Благоустройство | [5 empty] | Местный бюджет | 136 | 125.3
Оплата электроэнергии | [5 empty] | Местный бюджет | 420.3 | 289
Благоустройство территорий воинских захоронений в Ефремовском районе Тульской области |  | апрель 2020 | апрель 2020 | июнь 2020 | июнь 2020 | Всего, в. т. ч.: | 1150 | 973.3 | Благоустройство 4 захоронений
[6 empty] | Федеральный бюджет | 839.5 | 710.5
[6 empty] | Областной бюджет | 310.5 | 262.8
Устройство детских игровых и спортивных площадок в сельских населённых пунктах |  | октябрь 2020 | ноябрь 2020 | октябрь 2020 | ноябрь 2020 | Всего, в. т. ч.: | 1495 | 1444.8 | Установка 5 детских площадок
[6 empty] | Фдеральный бюджет | 503.4 | 486.5
[6 empty] | Областной бюджет | 543.1 | 524.9
[6 empty] | Местный бюджет | 448.5 | 433.4
Создание (обустройство) мест (площадок) накопления ТКО в г. Ефремове и сельских неселённых пунктах |  | октябрь 2020 | декабрь 2020 | октябрь 2020 | декабрь 2020 | Областной бюджет | 9993.8 | 9290.7 | Обустроено 248 мест накопления ТКО
Проверка ПСД |  | июнь 2020 | август 2020 | июнь 2020 | август 2020 | Местный бюджет | 19.5 | 15.4
Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов" | [5 empty] | Всего по подпро-грамме 3, в. т. ч.: | 0 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Мероприятие 1. "Формирование современной городской среды" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 1, в. т. ч.: | 0 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Мероприятие 2. "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 0 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 58257.8 | 57054.4
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1342.9 | 1197
[6 empty] | Областной бюджет | 18876.9 | 18107.9
[6 empty] | Местный бюджет | 38038 | 37749.5