## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Ефремов за счёт всех источников финансирования за 2020 год
"Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов"
Наименование мероприятия | ГРБС | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Плановые расходы | Фактичес-кие расходы | Отношение фактических расходов к плановым расходам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов" |  | Всего по программе, администрация МО город Ефремов, в. т. ч. | 58257.8 | 57054.4 | 97.9344
|  | Федеральный бюджет | 1342.9 | 1197 | 89.1355
|  | Областной бюджет | 18876.9 | 18107.9 | 95.9262
|  | Бюджет округа | 38038 | 37749.5 | 99.2415
Подпрограмма 1 "Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ" |  | Всего по подпрограмме 1, администрация МО город Ефремов, в т.ч.: | 12028.3 | 11986.6 | 99.6533
|  | Областной бюджет | 4537.5 | 4537.5 | 100
|  | Бюджет округа | 7490.8 | 7449.1 | 99.4433
Мероприятие 1. "Улучшение состояния жилищного хозяйства" | Админстрация муниципального образования город Ефремов | Всего по мероприятию 1., в. т. ч.: | 2078 | 2040.9 | 98.2146
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет округа | 2078 | 2040.9 | 98.2146
Мероприятие 2. "Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами" |  | Всего по мероприятию 2., в. т. ч.: | 9950.3 | 9945.7 | 99.9538
|  | Областной бюджет | 4537.5 | 4537.5 | 100
|  | Бюджет округа | 5412.8 | 5408.2 | 99.915
Мероприятие 3. «Строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства энергетической и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов» |  | Всего по мероприятию 3, в т. ч. | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет округа | 0 | 0 | 0
Подрограмма 2 "Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов" |  | Всего по подпрограмме 2, администрация МО город Ефремов, в т.ч.: | 46229.5 | 45067.8 | 97.4871
|  | Федеральный бюджет | 1342.9 | 1197 | 89.1355
|  | Областной бюджет | 14339.4 | 13570.4 | 94.6372
|  | Бюджет округа | 30547.2 | 30300.4 | 99.1921
Мероприятие 1. "Поддержание санитарного и эстетического состояния территории" | Админстрация муниципального образования город Ефремов | Всего по мероприятию 1, в т. ч. | 31385.7 | 31330.5 | 99.8241
|  | Областной бюджет | 3492 | 3492 | 100
|  | Бюджет округа | 27893.7 | 27838.5 | 99.8021
Мероприятие 2. "Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства" | Админстрация муниципального образования город Ефремов | Всего по мероприятию 2, в т. ч. | 14843.8 | 13737.3 | 92.5457
|  | Федеральный бюджет | 1342.9 | 1197 | 89.1355
|  | Областной бюджет | 10847.4 | 10078.4 | 92.9107
|  | Бюджет округа | 2653.5 | 2461.9 | 92.7793
Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов" |  | Всего по подпрограмме, администрация МО город Ефремов, в. т. ч. | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет округа | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1. "Формирование современной городской среды" | Админстрация муниципального образования город Ефремов | Всего по мероприятию 1, в т. ч. | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет округа | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2. "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" |  | Всего по мероприятию 2, в т. ч. | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет округа | 0 | 0 | 0