**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов"**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

  СДЦ = (С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формулам:

СДП  = ЗФ/ЗП (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или СДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),

где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы

С ДП1 = 1, С ДП2 = 1, С ДП3 = 0, С ДП4 = 1,  С ДП5 = 1, С ДП6 = 1, С ДП7 = 1,  С ДП8 = 1, С ДП9 = 1, С ДП10 = 1, С ДП11 = 1, С ДП12 = 1,  С ДП13 = 1, С ДП14 = 1,

СДЦ 14 = 0,93

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

 УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

 ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

УФ  = 57054,4 / 58257,8 = 0,98

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

 ЭГП     = СДП  x  У Ф;

ЭГП     = 0,93 x  0,98 = 0,91

**Вывод**

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов" в 2020 году составляет 0,91. Отсюда, уровень эффективности – эффективный.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов"**

Муниципальная программа "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов" в 2020 году выполнена практически в полном объеме.

В ходе анализа уровня реализации программы выявлена высокая степень достижения по 13 показателям из 14.

Эффективность реализации указанной программы в 2020 году составила 0,91 и уровень эффективности – эффективный.

В 2021 году необходимо продолжить работу по реализации муниципальной программы "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов" и также обеспечить эффективный уровень ее реализации при достаточном уровне финансирования мероприятий данной программы.