Мониторинг

реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов

отчетный период 11 мес. 2016 г.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов

| N п/п | Наименование направления реализации, контрольного события муниципальной программы | Статус контрольного события <1> | Исполнитель | Факт начала реализации | Факт окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено | кассовое исполнение на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации в соответствии с установленным порядком |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года (согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации) | Принятых постановлений о выделении средств местного бюджета из резервного фонда администрации – 23; профинансировано – 22. Уровень использования резервного фонда администрации 96 % | 4897,5 | 1542,9 | 969,1 |
|  | направление реализации 2 Осуществление при уточнении основных параметров бюджета округа контроля за предельным размером расходов бюджета округа без увеличения собственных доходов |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года (при уточнении бюджета округа) | Принято 4 решения об уточнении бюджета № 1-1 от 18.02.2016; № 4-22 от 28.04.2016; № 7-42 от 23.06.2016; № 10-72 от 09.09.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | направление реализации 3 Исполнение бюджета округа в соответствии со сводной бюджетной росписью |  | Финансовое управление | Январь 2016 год | Ноябрь 2016 год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | направление реализации 4 Утверждение плана (плановых) контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  | Финансовое управление | В сроки и с периодичностью, установленными МПА по проведению внутреннего муниципального финансового контроля в соответствующем финансовом года | Утверждены планы контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю: - 2 полугодие 2016 года 17.05.2016; - 1 полугодие 2017 года 25.11.2016 (в соответствии с МПА) | 0,0 | 0,0 |  |
|  | направление реализации 5 Составление отчета о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений |  | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | Составлен отчет о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2015 году 11.02.2016 (в соответствии МПА) | 0,0 | 0,0 |  |
|  | направление реализации 6 Составление информации (актов, предписаний) по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок |  | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления контроля в сфере закупок, установленных администрацией округа | Составлено 17 актов по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок (предписаний нет) | 0,0 | 0,0 |  |
|  | направление реализации 7 Размещение информации о бюджетном процессе округа (в том числе в форме бюджета для граждан) на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года по мере возникновения оснований | На официальном сайте округа в сети Интернет размещена информация о бюджетном процессе округа - МПА, приказы финансового управления (в том числе в форме бюджета для граждан – отчет об исполнении бюджета за 2015 год; бюджет на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и др.) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Осуществление расходов на оплату труда работников финансового управления |  | Финансовое управление | Январь 2016 год | Задолженности по оплате труда персоналу не имелось | 8732,0 | 7729,9 |  |
|  | направление реализации 2 Осуществление расходов на обеспечение исполнения функций финансового управления |  | Финансовое управление | Январь 2016 год | Кредиторская задолженность отсутствует | 645,5 | 224,5 | 232,1 |

_____________________________________________________

<1> <*> Отмечаются контрольные события, входящие в план реализации муниципальной программы.

<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

________________________________________