## 4кв. 2021г.
Информация по реализации инвестпроектов за4 кв. 2021г. по МО город Ефремов Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Ефремов за период1 кв.2021г.
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвести-ций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта, указать причины
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Производство белковых кормовых добавок | ООО "ПромБиоТехнологии" | Лушников Александр Олегович +79166810671,+79852824205 301842, Тульская обл, Ефремовский р-н, Ефремов г, Тульское шоссе, дом № 119, строение 2 | 2018-2023гг | 173 | 97 | 14 | 2600 | 1187 | 225 | В стадии реализации
2 | Строительство завод по производству этилового спирта , модернизация существующего производства, строительство нового цеха по производству катионного крахмала | ООО «Каргилл» | Заместитель генерального директора Мальцев Игорь Васильевич, 9-82-99 | 2021-2023гг | 25 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | На стадии согласования
3 | Строительство холодильно- компресорной станции производства полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | декабрь2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1206.6 | 937.4 | 34.5 | В стадии реализации
4 | Модернизация отеделения полимеризации производства высокомолекулярного полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор ОАО "ЕЗСК" , Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | 01.09.2023 | 150 | 0 | 0 | 650 | 9.1 | 0 | В стадии проектирования и разработка ТЭО
5 | Модернизация производства низкомолекулярных каучуков 2 этап | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | 2 этап 2020 | 40 | 32 | 0 | 154.7 | 107.5 | 0 | Проект реализован
6 | Производство профессиональных инновационных дезинфицирующих средств | ООО «Листер» | Генеральнвый директор -Тебиев Сослан Аркадьевич ,(Смолинский Сергей Николаевич +7 (925)1665530 | 2018-2020г.г. | 35 | 7 | 0 | 124 | 110.3 | 0 | Реконструкция объекта недвижимости
7 | Строительство экстракционного завода по глубокой переработке семян сои и рапса | ООО «ТЗРМ" | Исполнительный директор ООО «ТЗРМ»- Бобров Сергей Александрович, Павлов Сергей Александрович -+79105500221 | 2018-2022гг | 100 | 26 | 4 | 4000 | 934.87 | 353.95 | СМР
8 | Производство цикла разработки и крупнотоннажного производства активных фармацевтических субстанций, получаемых методом биотехнологического синтеза | ООО «Ефремов-Фарма» | Генеральный директор ООО «Ефремов-Фарма»- Михаил Анатольевич Шибаев; +79255858939,Ольга Потапова 89265410954 | 2018-2021гг | 50 | 10 | 0 | 6700 | 6.7 | 0 | Реализация проекта приостановленна
9 | Переработка и экспорт мясной продукции и субпродуктов | ООО «МК АСТРА» | Генеральный директор Шаповалов В.В. Тел.: 89636525099, 89175086828 | 2018- 2021гг. | 220 | 225 | 8 | 350 | 243 | 13 | Реализована первая очередь проекта, в стадии реализации2 очередь.
| Строительство завода по убою, первичной и последующей переработке бройлеров | ООО "Куриное Царство Тула" | 7 (4754) 87-11-22, доб 29010; 7 (4862) 20-16-94 доб 28740, 89606434000,Грошева Т.А. адрес эл. Почты s.romanova@cherkizovo.com , | 2021-2025гг | 1000 | 1 | 0 | 8588.7 | 1.52 | 1.48 | На стадии согласования
| Строительство завода по убою, первичной и последующей переработке свиньи в Тульской области | ООО "ЧЕРКИЗОВО -МП" | 7 (4754) 87-11-22, доб 29010; 7 (4862) 20-16-94 доб 28740, 89606434000,Грошева Т.А. адрес эл. Почты s.romanova@cherkizovo.com , t.a.grosheva@ cherkizovo.com, | 2021-2026гг | 2200 | 5 | 1 | 30370 | 135.2 | 80.9 | На стадии согласования
| Строительство завода по производству молочной кислоты и высокобелковой кормовой добавки. | ООО" Биокор" | Руководитель: Суворинов В.В ;тел:89204879511 | 2021-2024гг | 97 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | На стадии предпроектироава
| Создание производства по изготовлению оборудования для микробиологии и глубокой переработке зерна с использованием современных тенденций в части оптимизации удельной капиталоемкости и снижения операционных затрат создаваемых производств | ООО "БИОИНТЕХ" | Панков Юрий Геннаадьевич -руководитель; 89053690394, pankov@biointech.ru | 2021-2022гг | 37 | 20 | 0 | 115 | 0.53 | 0.37 | На стадии реализации
| Строительство инновационного рыбоводческого хозяйства | ООО "Тау Фарм" | Генеральный директор Мартынов А.Ю. 89262632896 эл. Почта :info@tau-farm.ru ,yatsenko@natinco.ru |  | 97 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | На стадии согласовния
| Реконструкция заводапо производству замороженных полуфабрикатов из мяса птицы | ООО "Компас Фудс" | 7 (4754) 87-11-22, доб 29010; 7 (4862) 20-16-94 доб 28740, 89606434000,Грошева Т.А. адрес эл. Почты s.romanova@cherkizovo.com , t.a.grosheva@ cherkizovo.com, | 2020-2028гг | 147 | 2 | 1 | 3961 | 466.1 | 105.3 | На стадии согласовния
| Строительство завода по производству скорой медицинской помощи | ООО «САДР ЕФРЕМОВ» | Генеральный директор Фролкин Евгений Владимирович 79652655959, frolkin89@gmail.com | 2021-2023гг | 31 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | На стадии согласования
| Строительство завода по производству белково­витаминных концентратов из углеводородов е внедрением отечественной технологии производства высококачественной белковой добавки в комбикорма для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы. | ООО «БВК Техно Групп» | Генеральный директор -Щербаков Виктор Иванович,+ 7 (925) 517-57-38, 89672933184 | Декабрь 2019 г. - Июнь 2021 г | 50 | 15 | 1 | 19.4 | 19.4 | 2.3 | На стадии согласовния
10