**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Ефремов.**

**31 мая 2021 года**

В соответствии с Приложением  к постановлению  администрации муниципального образования город Ефремов  от «11» сентября 2015 № 1596 (в редакции от 02.06.2020 № 602), в 2020 году действовал следующий перечень муниципальных программ (далее по тексту «МП»):

|  |
| --- |
| -«Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов» |
| -«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» |
| -«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» |
| -«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» |
| -«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» |
| -«Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов» |
| -«Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения» |
| -«Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования город Ефремов» |
| -«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Ефремов» |
| -«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» |
| -«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 - 2021 годы» |
| -«Реализация государственной молодежной политики в муниципальном образовании город Ефремов» |
| -«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов» |
| -«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» |
| -«Защита населения и территории муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| -«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов» |
| -«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов» |
| -«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ефремов» |

Более подробная информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации МП, предоставляется в разрезе каждой программы:

1. Наименование МП: **«Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов»**

Наименование ответственного исполнителя МП: Комитет по образованию

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период: в рамках реализации МП реализовывалось две подпрограммы:

- «Развитие системы общего образования»;

-«Развитие системы дополнительного образования».

Основные проводимые мероприятия делились на два направления:

1. Развитие кадрового потенциала системы образования
2. Осуществление мероприятий в области образования

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=0,98.

Уровень финансирования реализации МП = 0,95.

Эффективность реализации МП=0,93

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 1086,223 тыс. руб.

Фактическое использование 1035,570 тыс. руб.

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась с учетом особенностей программы, и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

По результатам оценки эффективности реализации программы делались следующие выводы:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Эффективная муниципальная программа | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов» | | 0,93 | эффективная |

Муниципальная программа выполнена в 2020 году в полном объеме. В ходе анализа уровня реализации программы выявлена достаточно высокая степень достижения (больше 1) по 25-и показателям.

Степень достижения 57-и показателей равна 1.

Эффективность реализации указанной программы в 2020 году составила 0,93 и уровень эффективности – эффективный.

В 2021 году необходимо продолжить работу по реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов» и также обеспечить эффективный уровень ее реализации.

1. Наименование МП: **«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»**

Наименование ответственного исполнителя МП:

Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов

С целью исполнения МП было запланировано и реализовано проведение четырех основных мероприятий: «Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта»; «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно -оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа»; «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; «Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=1,03

Уровень финансирования реализации МП = 0,97

Эффективность реализации МП=1

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 60,07 тыс. руб.

Фактическое использование 57,99 тыс. руб.

Вывод:

По результатам оценки эффективности реализации программы делались следующие выводы:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Эффективная муниципальная программа | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов». | | 1 | эффективная |

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2020 году выполнена в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 1,03;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,97;

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2020 году составила 1 и признана эффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2021 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает свое действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

1. Наименование МП: **«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов»**

Наименование ответственного исполнителя МП:

Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов.

С целью исполнения программы, были запланированы и реализованы два основных мероприятия: «Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время», «Организация и проведение оздоровительной кампании детей».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=0 Не выполнение показателей в отчетном периоде повлияла эпидемиологическая обстановка в регионе. В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в регионе указом Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» было принято решение об отмене проведения заездов организованных групп детей в загородные оздоровительные, санаторные оздоровительные и палаточные лагеря, а так же лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха.

Уровень финансирования реализации МП = 0,37

Эффективность реализации МП=0

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 24,08 тыс. руб.

Фактическое использование – 8,82 тыс. руб.

Вывод:

Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году представлены в таблице 1.

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Неэффективная муниципальная программа | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов». | 0 | неэффективная |

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» в 2020 году является неэффективной.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов»

Результатом реализации муниципальной программы в 2020 г. является:

эпидемиологическая обстановка в регионе. В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в регионе указом Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» было принято решение об отмене проведения заездов организованных групп детей в загородные оздоровительные, санаторные оздоровительные и палаточные лагеря, а так же лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,37. В результате выполнение работ по внутренней отделке помещений, устройство системы электроснабжения, кондиционирование, АПС, водопровода и канализации, планирование земельного участка по контракту, в соответствии со строительством столовой на 300 мест на территории МБУ «ДОЛ «Ласточка», что позволит повысить качество оказываемых оздоровительных услуг.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов»

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» в 2020 году не выполнена, результаты не достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» в 2020 году составила 0,00 и признана неэффективной.

Приоритетными направлениями при дальнейшей реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе на спортивных площадках, во время проведения экскурсионных мероприятий и купания детей;

– сохранение и укрепление материально-технической базы загородного лагеря «Ласточка», содействие его своевременной подготовке, открытию и работе на полную проектную мощность в течение всего летнего периода;

- принятие мер по увеличению численности охваченных отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Реализация муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» в очередном финансовом году продолжает своё действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

1. Наименование МП: **«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»**

Наименование ответственного исполнителя МП:

Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов.

С целью исполнения МП было запланировано и реализовано четыре подпрограммы: «Развитие и реформирование клубной системы», «Развитие музейного дела», «Развитие библиотечного дела», «Развитие музыкального и художественно- эстетического образования», в рамках которых запланировано и реализовано три основных мероприятия.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=0,86

Уровень финансирования реализации МП = 0,94

Эффективность реализации МП=0,81

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 127,20 тыс. руб.

Фактическое использование – 119,99 тыс. руб.

Вывод:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | | Уровень удовлетворительности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Эффективная муниципальная программа | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов». | | 0,81 | эффективная |

МП в 2020 году выполнена в полном объеме. Уровень эффективности составил 0,81.

Рекомендация:

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов » в 2020 году выполнена в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- Количество посещений киносеансов в муниципальных культурно – досуговых учреждениях, от общего количества проводимых мероприятий в отчетном году составил   0,66;

- Количество муниципальных культурно – досуговых мероприятиях, в отчетном году составила 0,78.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов » в 2020 году составила 0,81 и Уровень эффективный.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2020 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает своё действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

1. Наименование МП: **«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов»**

Наименование ответственного исполнителя МП:

Финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов.

С целью исполнения МП, была запланирована и реализована подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами». Основные задачи программы- повышение эффективности формирования и использования средств бюджета округа, совершенствование организации т осуществления бюджетного процесса в МО город Ефремов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=1,1

Уровень финансирования реализации МП = 1

Эффективность реализации МП=1,1

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 23,46 тыс. руб.

Фактическое использование – 23,37тыс. руб.

Вывод:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Высокоэффективная муниципальная программа | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» | 1,1 | высокоэффективная | |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» в 2020 году является высокоэффективной.

Рекомендация: продолжить реализацию в очередном финансовом году (с возможной корректировкой бюджетных ассигнований).

1. Наименование МП: «**Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов»**

Наименование ответственного исполнителя МП:

Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов.

В рамках реализации МП было запланировано и реализовано основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального образования город Ефремов».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=1,63

Уровень финансирования реализации МП = 0,99

Эффективность реализации МП=1,61

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 742,5 тыс. руб.

Фактическое использование – 742,1 тыс. руб.

Вывод:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Высокоэффективная муниципальная программа | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов». | 1,61 | высокоэффективная |

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения» в 2020 году составляет 1,61. Отсюда, уровень эффективности – высокоэффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов"

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов" в 2020 году выполнена в полном объеме.

В ходе анализа уровня реализации программы выявлена очень высокая степень достижения по всем 3 показателям.

Эффективность реализации указанной программы в 2020 году составила 1,61 и уровень эффективности – высокоэффективная

В 2021 году необходимо продолжить работу по реализации муниципальной программы " Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов» и также обеспечить высокоэффективный уровень ее реализации при достаточном уровне финансирования мероприятий данной программы.

1. Наименование МП: **«Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения»**

Наименование ответственного исполнителя МП:

Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов.

В рамках реализации программы было запланировано и проведено два основных мероприятия: «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Ефремов» и «Улучшение состояния улично- дорожной сети автомобильных дорог и дворовых территорий МО город Ефремов».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=1,15

Уровень финансирования реализации МП = 0,99

Эффективность реализации МП=1,14

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 83721,4 тыс. руб.

Фактическое использование – 87686,2 тыс. руб.

Вывод:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| **№**  **п/п** | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | Результат оценки  (заключение об эффективности) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Высокоэффективная муниципальная программа | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения». | 1,14 | | высокоэффективная |

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения» в 2020 году составляет 1,14. Отсюда, уровень эффективности – высокоэффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения» в 2020 году выполнена в полном объеме. Фактический объём финансирования данной программы в 2020 году меньше запланированного в связи с тем, что финансовые средства, предусмотренные из областного бюджета на ремонт дорог, были проведены в 2020 году, а оплата будет производится в 2021 году.

В ходе анализа уровня реализации программы выявлена очень высокая степень достижения по всем 5 показателям.

Эффективность реализации указанной программы в 2020 году составила 1,14 и уровень эффективности – высокоэффективный.

В 2021 году необходимо продолжить работу по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения» и также обеспечить эффективный уровень ее реализации при достаточном уровне финансирования мероприятий данной программы.

1. Наименование МП: **«Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования город Ефремов»**

Наименование ответственного исполнителя МП:

Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов.

В рамках исполнения МП, было запланировано и реализовано две подпрограммы: «Устойчивое развитие сельских территорий в МО город Ефремов» и «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в МО город Ефремов» и проведены два основных мероприятия.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=1

Уровень финансирования реализации МП = 1

Эффективность реализации МП=1

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 2126,3 тыс. руб.

Фактическое использование – 2126,3 тыс. руб.

Вывод:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Эффективная муниципальная программа | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования город Ефремов». | 1 | эффективная | |

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов» в 2020 году составляет 1. Отсюда, уровень эффективности – эффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильём населения муниципального образования город Ефремов».

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём населения муниципального образования город Ефремов» в 2020 году выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации указанной программы в 2020 году составила 1 и уровень эффективности – эффективный.

В 2021 году необходимо продолжить работу по реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильём населения муниципального образования город Ефремов» и также обеспечить эффективный уровень ее реализации при достаточном уровне финансирования мероприятий данной программы.

1. Наименование МП: **«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Ефремов»**

Наименование ответственного исполнителя МП: Отдел по развитию  местного самоуправления и организационной работе администрации муниципального образования город Ефремов.

С целью исполнения программы были реализованы следующие основные мероприятия: «Меры социальной поддержки населения МО город Ефремов», «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей МО город Ефремов».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=0,68

Уровень финансирования реализации МП = 1

Эффективность реализации МП=0,68

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 4714,4 тыс. руб.

Фактическое использование 4713,8 тыс. руб.

Вывод:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Удовлетворительная муниципальная программа | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Ефремов». | 0,68 | удовлетворительная | |

МП в 2020 году выполнена в полном объеме. Эффективность составила 0,68 и признана удовлетворительной. Рекомендация- продолжить реализацию в очередном финансовом году ( с возможной корректировкой бюджетных ассигнований).

1. Наименование МП: **«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»**

Наименование ответственного исполнителя МП:

Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов.

С целью исполнения МП было запланировано и реализовано три подпрограммы: «Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ», «Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов», «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов», в рамках которых реализовано 6 мероприятий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=0,93

Уровень финансирования реализации МП = 0,98

Эффективность реализации МП=0,91

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 58257,8 тыс. руб.

Фактическое использование 57054,4 тыс. руб.

Вывод:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эффективная муниципальная программа | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение услугами жкх населения муниципального образования город Ефремов». | 0,91 | эффективная |

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов" в 2020 году составляет 0,91. Отсюда, уровень эффективности – эффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов"

Муниципальная программа "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов" в 2020 году выполнена практически в полном объеме.

В ходе анализа уровня реализации программы выявлена высокая степень достижения по 13 показателям из 14.

Эффективность реализации указанной программы в 2020 году составила 0,91 и уровень эффективности – эффективный.

В 2021 году необходимо продолжить работу по реализации муниципальной программы "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов" и также обеспечить эффективный уровень ее реализации при достаточном уровне финансирования мероприятий данной программы.

1. Наименование МП: **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 - 2021 годы»**

Наименование ответственного исполнителя МП:

Комитет по экономике, развитию малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования город Ефремов.

С целью исполнения программы было запланировано и реализовано два основных мероприятия «Развитие и поддержка предпринимательства» и «Обеспечение доступности ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=0,92

Уровень финансирования реализации МП = 0

Эффективность реализации МП=0

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 0 тыс. руб.

Фактическое использование 0 тыс. руб.

Вывод:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Неэффективная муниципальная программа | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2021 годы». | 0 | неэффективная |

Рекомендация- продолжить реализацию в очередном финансовом году ( с возможной корректировкой бюджетных ассигнований).

1. Наименование МП: **«Реализация государственной молодежной политики в муниципальном образовании город Ефремов»**

Наименование ответственного исполнителя МП:

Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов.

В рамках исполнения МП реализовывалось два основных мероприятия: «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» и «Создание условий для реализации и обеспечение реализации муниципальной программе».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=0,94

Уровень финансирования реализации МП = 1

Эффективность реализации МП= 0,94

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 10,3 тыс. руб.

Фактическое использование -10 тыс. руб.

Вывод:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эффективная муниципальная программа | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики в муниципальном образовании город Ефремов». | 0,94 | эффективная |

Муниципальная программа «Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов» в 2020 году выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации МП составила 0,94 и признана эффективной.

По результатам оценки эффективности реализации МП «Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город Ефремов» в 2020 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает своё действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

1. Наименование МП: «**Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»**

Наименование ответственного исполнителя МП:

Отдел по развитию  местного самоуправления и организационной работе администрации муниципального образования город Ефремов.

С целью исполнения МП было запланировано и реализовано пять основных мероприятий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=1

Уровень финансирования реализации МП = 0,88

Эффективность реализации МП=0,88

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 973,9 тыс. руб.

Фактическое использование 859,9 тыс. руб.

Вывод:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Эффективная муниципальная программа | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов». | 0,88 | эффективная | |

МП выполнена в полном объеме и признана эффективной.

Рекомендация- продолжить реализацию в очередном финансовом году ( с возможной корректировкой бюджетных ассигнований).

1. Наименование МП: **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»**

Наименование ответственного исполнителя МП:

Комитет имущественных и земельных отношений  администрации муниципального образования город Ефремов.

С целью выполнения МП было запланировано и реализовано два основных мероприятия: «Управление земельными ресурсами» и «Управление муниципальным имуществом».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=0,87

Уровень финансирования реализации МП = 0,99

Эффективность реализации МП=0,86

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 365,5 тыс. руб.

Фактическое использование 362,9 тыс. руб.

Вывод:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| **№**  **п/п** | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эффективная муниципальная программа | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов». | 0,86 | эффективная |

Реализация МП признана эффектной. При этом необходимо отметить, что невыполнение определенных показателей связано с эпидемиологической обстановкой, в результате которой не проводились аукционы .

Рекомендация- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» в 2020 году выполнена не в полном объеме (не достигнуты плановые показатели по объему доходов бюджета от арендной платы за муниципальное имущество), достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 0,87;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» в 2020 году составила 0,86 и признана эффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» в 2021 году реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает свое действие с корректировкой плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период и бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

1. Наименование МП: **«Защита населения и территории  муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Наименование ответственного исполнителя МП: Отдел мобилизационной работы, ГО и ЧС   администрации муниципального образования город Ефремов.

С целью выполнения МП было запланировано и реализовано четыре основных мероприятия: «Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций», ««Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья», «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности», «Обеспечение безопасного содержания гидротехнических сооружений».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=1,55

Уровень финансирования реализации МП = 0,98

Эффективность реализации МП=1,51

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 426,4 тыс. руб.

Фактическое использование 419,7 тыс. руб.

Вывод:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| **№**  **п/п** | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Высокоэффективная муниципальная программа | | | |
| 1 | Муниципальная программа **«Защита населения и территории  муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | 1,51 | высокоэффективная |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 году выполнена, достигнуты следующие результаты:

-степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 1,55;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,98.

Эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 году составила 1,51 и признана высокоэффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает своё действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

1. Наименование МП: **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»**

Наименование ответственного исполнителя МП:

Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов.

С целью исполнения МП было запланировано и исполнено три основных мероприятия; «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», «Благоустройство территорий общего пользования населения», « Обустройство мест массового отдыха населения».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=1

Уровень финансирования реализации МП = 0,87

Эффективность реализации МП=0,87

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 126020,1 тыс. руб.

Фактическое использование 110229,5 тыс. руб.

Вывод:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Эффективная муниципальная программа | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов». | 0,87 | эффективная | |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов":

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов" в 2020 году выполнена в полном объеме.

В ходе анализа уровня реализации программы выявлена очень высокая степень достижения по всем 16 показателям.

Эффективность реализации указанной программы в 2020 году составила 0,87 и уровень эффективности – эффективный.

В 2021 году необходимо продолжить работу по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов" и также обеспечить эффективный уровень ее реализации при достаточном уровне финансирования мероприятий данной программы.

1. Наименование МП: **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов»**

Наименование ответственного исполнителя МП:

Отдел по развитию  местного самоуправления и организационной работе администрации муниципального образования город Ефремов.

С целью реализации МП, было запланировано и реализовано два основных мероприятия: «Организационно- консультационная и информационная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» и «Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=0,8

Уровень финансирования реализации МП = 0

Эффективность реализации МП=0

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы отсутствовало. Фактические затраты отсутствовали.

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась с учетом особенностей программы, и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

По результатам оценки эффективности реализации программы делались следующие выводы:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Неэффективная муниципальная программа | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов». | 0,00 | Не эффективная |

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов» в 2020 году достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 0,8;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,0.

Эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов» в 2020 году составила 0,0 и признана неэффективной.

1. Наименование МП: **«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ефремов»**

Наименование ответственного исполнителя МП:

Отдел муниципальной службы  и кадровой работы администрации муниципального образования город Ефремов.

С целью выполнения МП было запланировано и реализовано следующее мероприятие: «Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год:

Степень достижения целей и решения задач=1,16

Уровень финансирования реализации МП = 0,83

Эффективность реализации МП=0,96

Сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с реализацией муниципальных программ:

финансирование программы составляло 156,65 тыс. руб.

Фактическое использование 129,73 тыс. руб.

Вывод:

Результат оценки эффективности реализации МП в 2020 году:

| **№**  **п/п** | Наименование муниципальной программы | Общая эффективность реализации программы | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эффективная муниципальная программа | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов». | 0,96 | эффективная |

Муниципальная программа " Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ефремов " в 2020 году выполнена в полном объеме достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 1,16;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,83.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ефремов» в 2020 году составила 0,96 и признана эффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ефремов» в 2020 году реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает свое действие с корректировкой плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период и бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

Заместитель главы администрации

С.Н.Давыдова

по социальным вопросам администрации

муниципального образования

**город Ефремов**

Исп : Шпортун Ольга Юрьевна,

комитет по экономике, развитию малого и среднего бизнеса, + 7(48741)61997 председатель комитета [eko.efremov@tularegion.org](mailto:eko.efremov@tularegion.org)